«Қазақстан Республикасы Статистика агенттігін Алматы қаласынан 
Астана қаласына көшіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 14 наурыздағы № 159 Қаулысы

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Статистика агенттігін Алматы қаласынан Астана қаласына көшіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсін.

2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің

| міндетін атқарушы | К. Мәсімов |
| --- | --- |

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2006 жылғы 14 наурыздағы

№ 159 қаулысымен

бекітілген

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігін

Алматы қаласынан Астана қаласына көшіру

жөніндегі іс-шаралар жоспары

| Р/с N | Іс-шара | Аяқтау нысаны | Жауапты орын- аушылар | Орындау мерзімi | Болжамды шығыс- тар, мың теңге | Қаржы- лан- дыру көзi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 2006 жылға арналған республикалық бюджеттен Қазақстан Республикасы Статистика агенттігін Алматы қаласынан Астана қаласына көшіру жөніндегi іс-шараларды жүргізуге қосымша қаражат бөлу жөнінде Республикалық бюджет комиссиясының қарауына ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ұсыныс | СА, ЭБЖМ | 2006 жылғы наурыз | Талап етіл- мейдi |  |
| 2. | "Қазақстан Республикасы Статистика агенттігін Алматы қаласынан Астана қаласына көшіру туралы" Қазақстан Республикасының Үкіметi қаулысының жобасын әзірлеу | ҚазақстанРеспубли- касының Үкіметi қаулы- сының жобасы | СА | 2006 жылғы 3-тоқсанішінде | Талап етіл- мейді |  |
| 3. | Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінде Қазақстан Республикасы Статистика агенттігін Алматы қаласынан Астана қаласына көшіру жөнінде комиссия құру | СА-ның бұйрығы | СА | 2006 жылғы наурыз | Талап етіл- мейдi |  |
| 4. | Қазақстан Республикасы Статистика агенттігін және Республикасының "Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің Ақпараттық есептеу орталығы" республикалық мемлекеттік кәсіпорнын орналастыру үшін Астана қаласы Министрліктер үйінің әкімшілік ғимаратында (жаңа орталық) үй-жай бөлу мүмкіндігін қарастыру | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ұсыныс | ҚР ПІБ (келісім бойынша) | 2006 жылғы маусым | Талап етіл- мейдi |  |

Ескертпе:

Қаржыландыру көлемі тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджетті қалыптастыру кезінде нақтыланады.

ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігi

СА - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігi

ҚР ПІБ - Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы.