«Қазақстан Республикасында дене шынықтыру және спортты дамытудың 
2007-2011 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру 
жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 19 наурыздағы № 209 Қаулысы

(2009.10.11. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

«Қазақстан Республикасында дене шынықтыру және спортты дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 28 желтоқсандағы № 230 Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етедi:

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасында дене шынықтыру және спортты дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

2. Жоспарды орындауға жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдар мен мүдделі ұйымдар:

1) Жоспардың тиісінше және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін;

2) жылына екі рет 10 қаңтарға және 10 шілдеге қарай Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігіне Жоспардың орындалу барысы туралы ақпарат ұсынсын.

3. Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі жылына екі рет 25 қаңтарға және 25 шілдеге қарай Қазақстан Республикасының Үкіметіне Жоспардың орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат ұсынсын.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігіне жүктелсін.

5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының

| Премьер-Министрi | К. Мәсімов |
| --- | --- |

ҚР Үкіметінің 2009.10.11. № 1803 қаулысымен жоспар өзгертілді (бұр.ред.қара)

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2007 жылғы 19 наурыздағы

№ 209 қаулысымен

Бекітілген

Қазақстан Республикасында дене шынықтыру және спортты

дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған мемлекеттік

бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2007-2009 жылдарға

арналған іс-шаралар жоспары

| Р/ с № | Іс-шаралар | Аяқталу нысаны | Орында- луына жауапты- лар | Орындалу мерзімі | Болжа- натын шығыс- тар, мың теңге | Қаржы- ландыру көздері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Саланың нормативтік құқықтық базасын жетілдіру |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Дене шынық- тыру мен спорттың нормативтік құқықтық базасын жетілдіру жөніндегi жұмысты жалғастыру | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ТСМ | жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде |  | Талап етіл- мейді |
| 1.2. | Спорт түрлерi бойынша спорт клубтарының қызметін ұйымдастыру жөнінде әдістемелік ұсынымдар әзірлеу | Әдістеме- лік ұсынымдар | ТСМ, Біліммині | 2007 жылғы 20 желтоқ- санға дейін |  | Талап етіл- мейді |
| 1.3. | Дәрігерлік дене шынық- тыру диспан- серлерінің қызметін ұйымдастыру жөнінде әдістемелік ұсынымдар әзірлеу | Әдістеме- лік ұсынымдар | ДСМ, ТСМ | 2007 жылғы 20 желтоқ- санға дейін |  | Талап етіл- мейді |
| 2. Материалдық-техникалық базаны нығайту және дамыту |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Аудан орталықта- рында, республикалық және облыс- тық маңызы бар қалаларда үлгідегі дене шынықтыру- сауықтыру кешендерін салуды қамтамасыз ету | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ТСМ (жинақ- тау), ҚІжТКША, Павлодар, Оңтүстік Қазақстан облыста- рының әкімдері | жыл сайын 25 қаңтар | 2008 - 1612930* 2009 - 1060000* 2007 - 185000 2008 - 117500* 2009 - 50000* | Респу- бликалық бюджет Жергі- лікті бюджет |
| 2.2. | Мыналарды салуды қамтамасыз ету: | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ТСМ (жинақ- тау), Ақмола және Алматы облыста- рының әкімдері |  |  |  |
| 2.2.1 | Алматы облысында Олимпиадалық даярлаудың республикалық спорттық базасы; |  |  | жыл сайын 25 қаңтар | 2007 - 2000000 2008 - 5302765* 2009 - 3000000* | Респу- бликалық бюджет |
| 2.2.2 | Ақмола облысының Щучье қаласында республикалық шаңғы базасы; |  |  | жыл сайын 25 қаңтар | 2007 - 1000000 2008 - 2992880* 2009 - 2700000* | Респу- бликалық бюджет |
| 2.3 | Алматы қаласында 2011 жылғы қысқы Азия ойындарын өткізу үшін мынадай спорт объектілерін салуды қамтамасыз ету: | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ТСМ (жинақ- тау), Алматы қаласының әкімі | жыл сайын 25 қаңтар |  |  |
| 2. 3. 1 | 15 мың көрерменге арналған әмбебап спорт сарайы; |  |  |  | 2008 - 9457006* 2009 - 9476032* | Респу- бликалық бюджет |
| 2.3.2 | шаңғы трамплиндерi (К-90, К-120 кешені; |  |  |  | 2008 - 2921000* 2009 - 1524000* | Респу- бликалық бюджет |
| 2.3.3 | шаңғы стадионы; |  |  |  | 2008 - 635000* 2009 - 635000* | Респу- бликалық бюджет |
| 2.3.4 | биатлонға арналған стадион; |  |  |  | 2008 - 889000* 2009 - 762000* | Респу- бликалық бюджет |
| 2.3.5 | тау шаңғысы базасы; |  |  |  |  | Инвести- циялар есебінен |
| 2.3.6 | Олимпиадалық қалашық |  |  |  |  | Инвести- циялар есебінен |
| 2.4 | Алматы қаласында 2011 жылғы қысқы Азия ойындарын өткізуге арналған объектілердi қайта жаңартуды қамтамасыз ету: | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ТСМ (жинақ- тау), Алматы қаласының әкімі | жыл сайын 25 қаңтар |  |  |
| 2.4.1 | Балуан Шолақ атындағы спорт сарайы; |  |  |  | 2008 - 190500* 2009 - 190500* | Респу- бликалық бюджет |
| 2.4.2 | "Медеу" спорт кешенi |  |  |  | 2008 - 2440000* 2009 - 1370000* | Респу- бликалық бюджет |
| 2.5 | Қазақстан өңірлерінде мынадай спорт объектілерін салуды қамтамасыз eту: | ТСМ-ге ақпарат | Алматы, Қараған- ды, Шығыс Қазақс- тан, Солтүстік Қазақ- стан, Павлодар облыста- рының әкімдері |  |  |  |
| 2.5.1 | Алматы облысының Талдықорған қаласында ипподром салуды аяқтау |  |  | жыл сайын 10 қаңтар | 2007 - 15000 2009 - 20000* | Жергі- лікті бюджет- тер |
| 2.5.2 | Қарағанды қаласында Олимпиада резервін даярлау орталығының жүзу бассей- нін салу |  |  | жыл сайын 10 қаңтар | 2007 - 20000 2008 - 50000* 2009 - 55000* | Жергі- лікті бюджет- тер |
| 2.5.3 | Шығыс Қазақстан облысы Глубокое ауданының Глубокое кентінде стадион салу |  |  | жыл сайын 10 қаңтар | 2007 - 14000 2008 - 22000* 2009 - 26000* | Жергі- лікті бюджет- тер |
| 2.5.4 | Шығыс Қазақстан облысы Аягөз қаласында күрес залын салуды аяқтау |  |  | 2008 жылғы 10 қаңтар | 2007 - 19050 | Жергі- лікті бюджет- тер |
| 2.5.5 | Солтүстік Қазақстан облысы Ақжар ауданының Талшық ауылында стадион салу |  |  | 2008 жылғы 10 қаңтар | 2007 - 50000 | Жергі- лікті бюджет- тер |
| 2.5.6 | Павлодар қаласының орталық стадионында жасанды көсемі бар қыздырылатын футбол алаңын (100м* 70м) салу |  |  | 2008 жылғы 10 қаңтар | 2007 - 130000 | Жергі- лікті бюджет- тер |
| 2.5.7 | Павлодар облысы Шарбақты ауданының Шарбақты ауылында спорт кешенін салу |  |  | 10 қаңтар жыл сайын | 2007 - 50000 2008 - 350000* | Жергі- лікті бюджет- тер |
| 2.5.8 | Павлодар облысы Қашыр ауданының Қашыр ауылында шайбалы хоккей ойынына арналған спорт кешенін салу |  |  | 2008 жылғы 10 қаңтар | 2007 - 15000 | Жергі- лікті бюджет- тер |
| 3. Саланы білікті мамандармен қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Спорт саласында кәсіби орта білімдi мамандар даярлауды жетілдіру | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ТСМ | жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде | 2007 - 139195 2008 - 147547* 2009 - 156400* | Респу- бликалық бюджет |
| 3.2. | Дене шынықтыру және спорт саласындағы мамандар үшін біліктілігін арттыру орталықтарын құру туралы ұсыныс енгізу | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ұсыныс | ТСМ | 2007 жылғы 25 желтоқ- санға дейін |  | Талап етілмей- ді |
| 3.3. | Бейімдік дене шынықтыру курсын зерделеу бойынша дене шынықтыру мамандарын даярлауға арналған оқу бағдарлама- ларын әзірлеу жөнінде ұсыныс енгізу | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ұсыныс | Білімми- ні, ДСМ | 2009 жылғы 2 тоқсан |  | Талап етілмей- ді |
| 4. Ғылыми-әдістемелік және медициналық қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Жоғары жетістіктер спорты саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ТСМ | жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде | 2007 - 40000 2008 - 42400* 2009 - 44944 | Респу- бликалық бюджет |
| 4.2. | Жоғары жетістіктер спорты проблемалары жөніндегi ғылыми- зерттеу институтын құру туралы ұсыныс енгізу | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ұсыныс | ТСМ, Біліммині | 2008 жылғы 20 желтоқ- санға дейін |  | Талап етілмей- ді |
| 4.3. | Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігi Спорт комитетінің "Спортшылар- дың допингке қарсы зертханасы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын аккредиттеу және жетілдіру жөніндегi жұмысты жалғастыру | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ТСМ | жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде | 2007 - 50246 2008 - 53260* 2009 - 56456* | Респу- бликалық бюджет |
| 4.4. | Спортшыларды диспансер- леуді, оқу- жаттығу үдерісін медициналық қамтамасыз етуді, спорт- тық жарақат- танушылықтың алдын алуды, спортшыларды емдеу мен қалпына келтіруді, оларды дәру- мендермен, медициналық- биологиялық және қалпына келтіру препарат- тарымен қамтамасыз етуді жүргізу | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ТСМ (жинақ- тау), ДСМ | жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде | 2007 - 119723 2008 - 126906* 2009 - 134000* | Респуб- ликалық бюджет |
| 4.5. | Балалар мен жасөспірімдер спорт мектеп- теріне арналған спорт түрлерінен спортшылар даярлаудың әдістемелік құралдары мен бағдарлама- ларын әзірлеу және басып шығару | ТСМ-ге ақпарат | Оңтүстік Қазақстан облысының және Алматы қаласының әкімдері | жыл сайын 10 қаңтар, 10 шілде | 2007 - 1 400 2008 - 1 400* 2009 - 1 100* | Жергі- лікті бюджет- тер |
| 5. Дене шынықтыру және спортты дамыту арқылы салауатты өмір салты қағидаттарын орнықтыру |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балалардың дене тәрбиесін жетілдіру |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Мектепке дейінгi балалардың дене тәрбиесi жөнінде ата- аналарға арналған әдістемелік құралдар мен ұсынымдар әзірлеу | Әдістеме- лік құралдар | Оңтүстік Қазақстан облысы мен Алматы қаласының әкімдері | жыл сайын 20 желтоқ- санға дейін | 2007 - 900 2008 - 1 900* 2009 - 900* | Жергі- лікті бюджет- тер |
| 5.1.2 | Жалпы білім беру мектеп- терде бөлек оқытуға дене шынықтыруды үш сабаққа және жеке оқытуға көшірудi қамтамасыз eту | ТСМ-ге ақпарат | Батыс Қазақстан облысының әкімі, Біліммині | жыл сайын 10 қаңтар, 10 шілде | 2007 - 488170 2008 - 488170* 2009 - 488170* | Жергі- лікті бюджет- тер |
| 5.1.3 | Жалпы білім беретін мектептерде, орта және жоғары кәсіптік білім беру ұйымдарында денсаулығы бойынша арнаулы медициналық топқа жатқы- зылған бала- лармен дене шынықтыру сабақтарын өткізу үшін жағдай жасау | ТСМ-ге ақпарат | Батыс Қазақс- тан, Маңғыс- тау, Оңтүстік Қазақстан облыста- рының әкімдері, Біліммині | жыл сайын 10 қаңтар, 10 шілде | 2007 - 48898 2008 - 46234* 2009 - 47770* | Жергі- лікті бюджет- тер |
| 5.1.4 | Балалар мен жасөспірімдер клубтарын құ- ру арқылы дене шынықты- руды ұйымдас- тырудың мек- тептен тыс нысандарын жетілдіру | ТСМ-ге ақпарат | Маңғыс- тау облысының және Алматы қаласының әкімдері, Біліммині | жыл сайын 10 қаңтар, 10 шілде | 2007 - 18 000 2008 - 20 000* 2009 - 21 000* | Жергі- лікті бюджет- тер |
| 5.1.5 | Оқытудың ұзартылған күнімен және тереңдетілген оқу-жаттығу үдерісімен спорт түрлерi бойынша маманданды- рылған сыныптар қызметін ұйымдастыру жөнінде әдістемелік ұсынымдар әзірлеу | Әдістеме- лік ұсынымдар | Білім- мині, ТСМ | 2008 жылғы 2 тоқсан |  | Талап етілмей- ді |
| 5.2. Жоғары және орта арнаулы оқу орындары студенттері мен оқушыларының дене тәрбиесi |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Студенттік "Сұңқар" дене шынықтыру- спорт қоғамын құру мәселесін пысықтау | ТСМ-ге ақпарат | Біліммині | 2008 жылғы 10 қаңтар |  | Талап етілмей- ді |
| 5.3. Әскери қызметшілердің, құқық қорғау органдары мен күш құрылымдарының дене тәрбиесі дайындығы |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Қарулы күштер жеке құрамының, құқық қорғау органдары мен күш құрылым- дары қызмет- керлерінің дене тәрбиесi бағдарлама- ларын әзірлеу | ТСМ-ге ақпарат | Қорғаныс- мині, ІІМ | 2008 жылғы 10 қаңтар |  | Талап етілмей- ді |
| 5.3.2 | Дене жаттығулары- ның әскери қолданбалы және кәсіби қолданбалы кешендерін әзірлеу және енгізу | ТСМ-ге ақпарат | Қорғаныс- мині, ІІМ | 2007 жылғы 20 желтоқсан |  | Талап етілмей- ді |
| 5.4. Халық арасындағы дене тәрбиесi |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Халықтың барлық жас топтары үшін ұлттық және бұқаралық спорт түрлерi бойынша жарыстар өткізу | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ТСМ | жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде | 2007 - 52 007 2008 - 55 127* 2009 - 58 435* | Респу- бликалық бюджет |
| 5.4.2 | Ведомстволық спорт қоғамдарын құру туралы ұсыныстар енгізу | ТСМ-ге ұсыныс | Мемлекет- тік органдар мен мүд- делі ұйымдар | 2009 жылғы 20 желтоқ- санға дейін |  | Талап етілмей- ді |
| 5.5. Мүгедектер арасындағы дене тәрбиесі және спорт |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Дене шынықтыру және спорт өміріне мүгедектердi тарту | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ТСМ (жинақ- тау), ДСМ, Алматы, Шығыс Қазақс- тан, Қостанай, Маңғыс- тау, Оңтүстік Қазақстан облыста- рының және Алматы қаласының әкімдерi | жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде | 2007 - 86 659 2008 - 97 984 2009 - 104429* | Жергі- лікті бюджет- тер |
| 6. Спорт резервін және халықаралық дәрежедегі спортшыларды даярлау |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мектеп жасындағы балалардың 8 %-ының оларда шұғылдануын қамтамасыз ету үшін балалар мен жасөспірімдер спорт мектеп- терінің және олимпиадалық резерв мектептерінің желісін кеңейту және дамыту жөніндегi жұмысты жалғастыру | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ТСМ (жинақ- тау), Батыс Қазақс- тан, Шығыс Қазақс- тан, Жамбыл, Қызылор- да, Қостанай, Павлодар, Оңтүcтік Қазақс- тан, Қарағанды облыста- рының және Астана қаласының әкімдерi | жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде | 2007 - 9394243 2008 - 9597122* 2009 - 11545703* | Жергі- лікті бюджет- тер |
| 6.2. | Өңірлерде спортта дарынды балаларға арналған мектеп- интернаттарды дамытуды қамтамасыз ету | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ТСМ (жинақ- тау), Батыс Қазақс- тан, Жамбыл, Қызылор- да, Маңғыс- тау, Павлодар, Қарағанды облыста- рының әкімдерi | жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде | 2007 - 3772000 2008 - 3802514* 2009 - 4128926* | Жергі- лікті бюджет- тер |
| 6.3. | Олимпиада резервін даярлаудың өңірлік орталықтары- ның дамуын қамтамасыз ету | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ТСМ (жинақ- тау), Батыс Қазақс- тан, Жамбыл, Қызылор- да, Қостанай, Маңғыс- тау, Қарағанды облыста- рының әкімдерi | жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде | 2007 - 1043678 2008 - 1253668* 2009 - 1540464* | Жергі- лікті бюджет- тер |
| 6.4 | Маманданды- рылған 4 олимпиадалық даярлау орталықтарын (бокс, велосипед спорты, ауыр атлетика, күрес) құру және олардың жұмыс істеуi | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ТСМ | жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде | 2007 - 706275 2008 - 755714* 2009 - 808614* | Респу- бликалық бюджет |
| 6.5. | Алматы, Астана, Өскемен қалаларында қысқы және жазғы спорт түрлерi бойынша олимпиадалық даярлау орталықтарын дамыту | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ТСМ | жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде | 2007 - 7260696 2008 - 770297* 2009 - 816515* | Респу- бликалық бюджет |
| 6.6. | Республикалық кешендi спорттық іс-шаралар өткізудi қамтамасыз ету: | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ТСМ (жинақ- тау), облыстар- дың және Астана мен Алма- ты қала- ларының әкімдері | жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде |  |  |
| 6.6.1 | Қазақстан Республика- сының 2-шi жазғы спартакиада- сы; |  |  |  | 2007 - 28 960 | Респу- бликалық бюджет |
| 6.6.2 | Қазақстан Республика- сының 1-шi қысқы жастар ойындары; |  |  |  | 2007 - 6 980 | Респу- бликалық бюджет |
| 6.6.3 | Қазақстан Республика- сының паралимпиа- далық ойындары; |  |  |  | 2007 - 10 000 | Респу- бликалық бюджет |
| 6.6.4 | Қазақстан Республикасы спорт ардагерлері- нің 3-шi спартакиада- сы; |  |  |  | 2008 - 7473* | Респу- бликалық бюджет |
| 6.7 | Қазақстан құрама командалары- ның даярлығы және олардың мыналарға қатысуын қамтамасыз ету: | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ТСМ (жинақ- тау), облыстар- дың және Астана мен Алма- ты қала- ларының әкімдері | жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде |  |  |
| 6.7.1 | Чанг Чун қаласындағы (Қытай) 6-қысқы Азия ойындарына; |  |  |  | 2007 - 71940 | Респу- бликалық бюджет |
| 6.7.2 | Ташкент қаласында (Өзбекстан) 7-ші Орталық Азия ойындарына; |  |  |  | 2007 - 6 084 | Респу- бликалық бюджет |
| 6.7.3 | ТМД-ға қатысушы мемлекеттер- дің халықаралық спорт ойындарына; |  |  |  | 2007 - 2 200 2009 - 2 464 | Респу- бликалық бюджет |
| 6.7.4 | Пекин қаласындағы (Қытай) XXIX Олимпиада ойындарына; |  |  |  | 2008 - 117374* | Респу- бликалық бюджет |
| 6.7.5 | Жазғы паралимпиа- далық ойындарға (Қытай) |  |  |  | 2008 - 15 222* | Респу- бликалық бюджет |
| 6.7.6 | Брест қаласындағы (Беларусь) қыздар мен жас өспірімдер арасындағы 1-ші Еуразиялық спорт ойындарына; |  |  |  | 2007 - 21 756 | Респу- бликалық бюджет |
| 6.7.7 | әлем, Азия чемпионаттары мен әлем кубоктарына және басқа да халықара- лық жарыстарға; |  |  | Күнтізбе- лік жоспар бойынша | 2007 - 1287490 2008 - 1364739* 2009 - 1446624* | Респу- бликалық бюджет |
| 6.8 | Еңбегі сіңген спортшылар мен жаттықты- рушыларды мемлекеттік әлеуметтік қолдау | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ТСМ | жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде | 2007 - 11647 2008 - 12346* 2009 - 13087* | Респу- бликалық бюджет |
| 6.9 | Ұлттық штаттық командалар дирекциясының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ТСМ | жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде | 2007 - 1197391 2008 - 1269234* 2009 - 1345389* | Респу- бликалық бюджет |
| 6.10 | "Жыл спортшы- сы" республи- калық конкур- сын өткізу | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ТСМ | жыл сайын 25 қаңтар, | 2007 - 2067 2008 - 2191* 2009 - 2322* | Респу- бликалық бюджет |
| 6.11 | Республикалық жоғары спорт шеберлігi мектептерінің жұмыс істеуін қамтамасыз eту | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ТСМ | жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде | 2007 - 198032 2008 - 209914* 2009 - 222508* | Респу- бликалық бюджет |
| 6.12 | Спортта дарынды балаларға арналған республикалық мектеп- интернаттар- дың жұмыс істеуін қамтамасыз ету | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ТСМ | жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде | 2007 - 670458 2008 - 710685* 2009 - 753326* | Респу- бликалық бюджет |
| 6.13 | Алматы қаласында "Шаңырақ" шағын ауданындағы спортта дарынды балаларға арналған республикалық мектеп- интернат" мемлекеттік мекемесін құру және оның жұмыс істеуi | Қазақстан Республи- касы Үкіметі- нің қау- лысы | ТСМ | жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде | 2007 - 182447 2008 - 193394* 2009 - 204997* | Респу- бликалық бюджет |
| Дене шынықтыру мен спортты насихаттау |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Спорттық іс-шараларды ақпараттық қолдау | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ТСМ, Мәдениет- мині | жыл сайын 25 қаңтар, 25 шілде |  | Талап етілмей- ді |
| 7.2 | Спорттық лотереяны ұйымдастыру жөнінде ұсыныс енгізу | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ұсыныс | ТСМ | 2007 жыл- ғы 25 желтоқ- санға дейін |  | Талап етілмей- ді |
|  | Жиыны: |  |  |  |  |  |
|  | Республика- лық бюджет |  |  |  | 2007 - 8531594 2008 - 32294965* 2009 - 26783613* |  |
|  | Жергіліктi бюджет |  |  |  | 2007 - 15351998 2008 - 15848492* 2009 - 18029462* |  |

Ескертпе:

*бағдарламаны іске асыру үшін қажет бюджет қаражатының көлемі тиісті қаржы жылына арналған республикалық және жергілікті бюджеттерді бекіту кезінде нақтыланатын болады.

Аббревиатуралардың толық жазылуы:

IIМ - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігi

ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігi

СІМ - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігi

ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігi

Мәдениетмині - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігi

Біліммині - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігi

Қорғанысмині - Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігi

ТСМ - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігi

ҚІжТКША - Қазақстан Республикасы Құрылыс істері және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық агенттігі.