Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан Республикасының 
орта білім беру жүйесiн ақпараттандыру жөніндегі мемлекеттік 
бағдарламасын iске асыру жөніндегі шаралардың кеңейтiлген жоспарын бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінiң 1998 жылғы 7 сәуірдегі № 291 Қаулысы

ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 19 қыркүйектегі № 1411 Қаулысымен күші жойылды

«Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан Республикасының орта білім беру жүйесiн ақпараттандыру жөніндегі мемлекеттік бағдарламасы туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 1997 жылғы 22 қыркүйектегi № 3645 өкімін орындау үшiн және Қазақстан Республикасында есептеу техникасы құралдарын құрастыру, баптау, жөндеу және қызмет көрсету, оны республиканың орта білім жүйесiнiң мұқтажын толықтай қанағаттандыруға қабiлеттi мемлекеттік және басқа тiлдердегi төл бағдарламалық құралдармен қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етедi:

1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан Республикасының орта білім беру жүйесiн ақпараттандыру жөніндегі мемлекеттік бағдарламасын iске асыру жөніндегі шаралардың кеңейтiлген жоспары (бұдан әрi - Кеңейтiлген жоспар) бекітілсiн.

2. Бiлiм, мәдениет және денсаулық сақтау министрлігі Қазақстан Республикасының Ғылым министрлігі - Ғылым Академиясымен бiрлесiп, Кеңейтiлген жоспарды Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына Жолдауындағы тапсырмаларға сәйкес ауылдық мектептердi бiрiншi кезекте компьютерлендiрудi көздей отырып, белгiленген мерзiмде және толық көлемiнде орындауға шаралар қолдансын.

3. Қазақстан Республикасының Ғылым министрлігі - Ғылым академиясы екi айлық мерзiм iшiнде отандық компьютерлiк өндiрiс құру жөнiнде шаралар әзiрлесiн және оны Үкiметтiң бекітуiне ұсынсын.

4. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Кеңейтiлген жоспардың шараларын толық көлемiнде уақытылы қаржыландыруды қамтамасыз етсiн.

Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрi

Қазақстан Республикасы

Үкіметінiң

1998 жылғы 7 сәуірдегі

№ 291 қаулысымен

бекітілген

Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан

Республикасының орта білім беру жүйесiн ақпараттандыру

жөніндегі мемлекеттік бағдарламасын iске асыру жөніндегі

шаралардың кеңейтiлген жоспары

1. Блок. Ұйымдастырушылық және бағдарламалық-ақпараттық

қамтамасыз ету

___________________________________________________________________

Бөлiмнiң аталуы  |     Шаралар           |     Жауаптылар

___________________________________________________________________

1          |            2          |           3

___________________________________________________________________

1. Ұйымдастыру      |Ғылыми-әдiстемелiк     |Бiлiм, мәдениет және

шаралары         |үйлестiру кеңесiн      |денсаулық сақтау минис.

|(ҒӘҮК) құру            |трлiгi, Ғылым министр.

|                       |лiгi-Ғылым академиясы,

|                       |облыстар мен республи.

|                       |лық маңызы бар қалалар.

|                       |дың әкiмдерi, облыстық

|                       |білім басқармалары

|                       |(департаменттерi)

|_______________________|______________________

|Информатика бойынша    |Бiлiм, мәдениет және

|базалық орта мектеп    |денсаулық сақтау

|жөнiнде Ереже жасау    |министрлігі

|_______________________|_______________________

|Ақпараттандырудың мем. |Бiлiм, мәдениет және

|лекеттiк бағдарламасын |денсаулық сақтау минис.

|жүзеге асыру жөніндегі |трлiгi, облыстар мен

|шаралар мен аймақтық   |республикалық маңызы бар

|бағдарламаларды келiсу |қалалардың әкiмдерi,

|туралы ұйымдастырушылық|облыстық білім

|әдiстемелiк кеңестер   |басқармалары

|өткізу                 |(департаменттерi)

|_______________________|_______________________

|Бағдарламалық-педагоги.|Бiлiм, мәденит және

|калық жабдықтар жөнiн. |денсаулық сақтау

|дегi жыл сайынғы көрме.|министрлігі, Ғылым

|лер, жәрмеңкелер және  |министрлігі - Ғылым

|ғылыми-тәжiрибелiк     |академиясы

|конференцияларды       |

|ұйымдастыру            |

|_______________________|_______________________

|"Қазақстандағы ақпарат.|Бiлiм, мәдениет және

|тық технологиялар"     |денсаулық сақтау

|атты ай сайынғы журнал |министрлігі

|шығару                 |

|                       |

____________________|_______________________|_______________________

2. Ғылыми қамтамасыз|Орта білім берудi      |Бiлiм, мәдениет және

ету              |ақпараттандырудың      |денсаулық сақтау

|аймақтық бағдарламала. |министрлігі, облыстар

|рын әзiрлеу            |мен республикалық маңызы

|                       |бар қалалардың әкiмдерi,

|                       |облыстық білім басқарма.

|                       |малары (департаменттерi)

|_______________________|______________________

|Орта білім берудi      |Бiлiм, мәдениет және

|басқарудың ақпараттық  |денсаулық сақтау

|жүйесiн әзiрлеу және   |министрлігі

|енгізу (ОББАЖ)         |

|_______________________|______________________

|Оқыту мен тәрбиелеу    |Ғылым министрлігі-

|процестерiн ақпараттан.|Ғылым академиясымен

|дыру жөніндегі iргелi  |бiрлесiп Бiлiм,мәдениет

|және қолданбалы психо. |және денсаулық сақтау

|логиялық-педагогикалық |министрлігі

|зерттеулер             |

|_______________________|______________________

|Ақпарат пен орта білім |Ғылым министрлігі -

|берудiң басқа да пәндерiҒылым Академиясымен,

|бойынша оқытатын       |Қазақтың ұлттық мемле.

|мультимедиялық         |кеттiк университетiмен

|бағдарламалар әзiрлеу  |бiрлесiп Бiлiм, мәдениет

|және жасау             |және денсаулық сақтау

|                       |министрлігі

____________________|_______________________|______________________

3. Оқытушыларды     |Оқытушылар мен маман.  |Бiлiм, мәдениет және

даярлау және     |дарды арнайы бағдарлама|денсаулық сақтау

қайта даярлау    |бойынша даярлау және   |министрлігі

|қайта даярлау          |

|(сертификаттық оқыту)  |

____________________|_______________________|______________________

4. Бағдарламаларды  |Оқыту мақсатында       |Бiлiм, мәдениет және

қамтамасыз ету   |лицензияланған         |денсаулық сақтау

|бағдарламалық-педагоги.|министрлігі, Ғылыми-

|калық жабдықтарды      |әдiстемелiк үйлестiру

|даярлау, сатып алу және|кеңесi,  Әл-Фараби

|бейiмдеу жөніндегі     |атындағы Қазақтың

|мақсатты кешендi       |мемлекеттік ұлттық

|бағдарламаны әзiрлеу   |университетi

|_______________________|______________________

|Бағдарламалы-техникалық|Бiлiм, мәдениет және

|қамтамасыз ету мен     |денсаулық сақтау

|білім беру технология. |министрлігі

|сының мониторингi      |

____________________|_______________________|_______________________

5. Дистанциялық     |Оқытушыларды даярлау   |Бiлiм, мәдениет және

білім беру       |мен қайта даярлау үшiн |денсаулық сақтау

|дистанциялық білім беру|министрлігі, Ғылым

|(ДБ) технологиясының   |министрлігі - Ғылым

|жобасын әзiрлеу және   |академиясымен бiрлесiп

|енгізу                 |

|_______________________|______________________

|Бiлiм беру ресурстары. |Бұл да

|ның (банктер,оқытуға   |

|негiзделген деректер   |

|базасы) телекоммуника. |

|циялық желiлер бойынша |

|қол жеткiзiлетiн,      |

|бiркелкi сертификаты,  |

|авторлық және оқу-әдiс.|

|темелiк iлестемелiгi   |

|бар барлық ДБ жүйесi   |

|пайдаланатын оқыту кур.|

|старының республикалық |

|деректер банкiн жасау  |

____________________|_______________________|______________________

6. Жабдықтар        |Бiлiм беру қызметкер.  |Бiлiм, мәдениет және

|лерiнiң білімiн жетiл. |денсаулық сақтау

|дiру институтының      |министрлігі

|қазiргi заманғы жабдық.|

|тармен (М-3 үлгiсi,    |

|М 4С үлгiсi) қамтамасыз|

|ету                    |

____________________|_______________________|______________________

2. Блок. Компьютерлiк индустрия құру.

Техникалық құралдарды әкелу

___________________________________________________________________

1. Ұйымдастыру      |Компьютерлiк корпорация|Құрылтайшылар:

шаралары         |құру және жобаға       |Радиоэлектроника және

|қатысушылардың өзара   |байланыс жөніндегі ұлт.

|iс қимылының тетiгiн   |тық орталық (РЭБҰО),

|әзiрлеу                |"Информатика және есептеу

|                       |техникасы" атты акцио.

|                       |нерлiк қоғамы ("ИЕТ" АҚ)

|                       |"Гранит" арнаулы конс.

|                       |трукторлық-технологиялық

|                       |бюросы ,"Системотехника"

|                       |акционерлік қоғамы,

|                       |"ЮКОМ" фирмасы және

|                       |басқалар

|_______________________|______________________

|Негiзгi өндiрiс        |Қазақстан Республикасының

|дирекциясын құру       |Ғылым министрлігі -

|                       |Ғылым академиясы

____________________|_______________________|_______________________

2. Жеке компьютер   |Жоба алдындағы талдау  |"ИЕТ" АҚ

мен оқу-есептеу  |мен өндiрiс қажеттiлi. |

техникасы кешенi.|гін есептеу.Жеке компью|

нiң отандық      |тер мен оқу-есептеу    |

өндiрiсiн құруға |техникасы кешенiнiң    |

арналған ғылыми- |конфигурациясын әзiрлеу|

зерттеу құрастыру|                       |

жұмыстары        |_______________________|_______________________

|Орта мектептер үшiн    |"ИЕТ" АҚ

|жеке компьютер мен     |

|оқу-есептеу техникасы  |

|кешенiнiң макетiн жасау|

|(әзiрлеу, тестiлеу,    |

|персоналды оқыту)      |

____________________|_______________________|_______________________

|Жеке компьютер мен     |РЭБҰО, "ИЕТ" АҚ

|оқу-есептеу техникасы  |

|кешенiнiң тәжiрибелiк- |

|өнеркәсiптiк өндiрiсi. |

|нiң жобасын жасау      |

|(2 ОЕТК/күн)           |

|_______________________|_______________________

|Негiзгi өндiрiстiң     |РЭБҰО,"ИЕТ  АҚ

|жобасын әзiрлеу (орна. |

|ласқан жерi, базасы,   |

|өндiрiстiк алаңы және  |

|т.б.)                  |

____________________|_______________________|_______________________

3. Өндiрiстi ғылыми |Оқу-есептеу техникасы  |"ИЕТ" АҚ

және ғылыми-тех. |кешенiнiң (ЛВС+ адресi |

никалық iлеспелеу|бар IР Интернеттi оқы. |

|тушылық және компьютер)|

|базалық тұғырнамаларын |

|жасау және оны жетiлдiру

|_______________________|_______________________

|Тәжiрибе-өнеркәсiптiк  |РЭБҰО, "ИЕТ" АҚ

|өндiрiстiң технология. |

|ларын әзiрлеу (кiрерде |

|бақылау, жеке компьютер.

|лiк және оқу-есептеу   |

|техникасы кешенiнiң    |

|тестiсi, бағдарламалық |

|қамтамасыз етумен қамту|

|желiлiк операциялық    |

|жүйе мен серверлерде   |

|сақталатын деректердiң |

|базасын жасауға арнал. |

|ған бағдарламалар      |

|генерациясы)           |

|_______________________|_______________________

|Қарапайым база мен жүй.|"ИЕТ" АҚ

|елi бағдарламалық қам. |

|тамасыз етудiң сәйкестi|

|гiн қамтамасыз ету жөн.|

|індегі жұмыстардың кеш.|

|енi                    |

|_______________________|_______________________

|Желiлiк бағдарламалық  |Бұл да

|қамтамасыз ету жүйелерiн

|оңтайландыру,компьютер.|

|лiк желiлердi бөлiнген |

|әкiмшiлiктендiру жүйесiн

|әзiрлеу және енгізу    |

|_______________________|_______________________

|Қолданбалы, жүйелi,    |Бұл да

|тораптық бағдарламамен |

|қамтамасыз етудiң ком. |

|пьютерлiк электроника. |

|мен сәйкестiлiгiн      |

|қамтамасыз ету жөніндегі

|жұмыстардың кешенi.    |

|Қазақша шрифтер үшiн   |

|стандарттық драйверлер |

|жасау                  |

|_______________________|_______________________

|Жеке компьютер мен оқу-|Бұл да

|есептеу техникасы      |

|кешенiнiң сенiмдiлiгiн,|

|бұзылуын және кедергi. |

|лерге төтеп беруiн     |

|талдау, оқу-есептеу    |

|техникасы кешенiн жөндеу

|және қызмет көрсету    |

|_______________________|_______________________

|Жеке компьютер мен оқу-| Бұл да

|есептеу техникасын және|

|коммуникациялар жүйеле.|

|рiнiң жаңаларын әзiрлеу,

|дамыту жөніндегі       |

|жұмыстардың кешенi     |

____________________|_______________________|_______________________

4. Оқыту, кадрларды |Аймақтық орталықтар    | "ИЕТ" АҚ

даярлау және     |үшiн: желiлердiң жүйелi|

қайта даярлау    |әкiмшiлiктерiн,        |

|бағдарламашыларды,     |

|электроншыларды даярлау|

|_______________________|_______________________

|Жеке компьютер мен оқу-|РЭБҰО, "ИЕТ" АҚ

|есептеу техникасы      |

|кешенiнiң өнеркәсiптiк |

|өндiрiсi үшiн қызмет.  |

|керлер даярлау және    |

|оларды оқыту           |

____________________|_______________________|_______________________

5. Жеке компьютер   |Өндiрiс орындарын      |Бұл да

мен оқу-есептеу  |жасақтау, дайындау     |

техникасы кешiнi.|және жабдықтарды       |

нiң тәжiрибелiк- |құрастыру              |

өнеркәсiптiк     |                       |

өндiрiсiн құру   |                       |

|_______________________|_______________________

|Өндiрiстi байқау және  |Бұл да

|жеке компьютер мен     |

|оқу-есептеу техникасы  |

|кешенiнiң технологиясын|

|iске қосып тексеру     |

|_______________________|_______________________

|Жобалық қуатына шығу   |Бұл да

|_______________________|_______________________

|Мультимедиялық жеке    |Бұл да

|компьютер әкелу        |

|ЖК(26400 бiрлiк.)      |

|ОЕТК (1760д)       |

|ЖК-6600 д. ОЕТК-440    |

|ЖК-6600 д. ОЕТК-440    |

|ЖК-6600 д. ОЕТК-440    |

|ЖК-6600 д. ОЕТК-440    |

____________________|_______________________|_______________________

6. Жеке компьютер   |Жеке компьютер мен оқу-|Бұл да

мен оқу-есептеу  |есептеу техникасы      |

техникасы кешенi.|кешенiнiң негiзгi      |

нiң отандық      |өндiрiсiн құру         |

құрастыру өндiрi.|_______________________|_______________________

сiн құру         |Сериялы өндiрiстi      |Бұл да

|байқау үшiн iске қосу  |

|_______________________|_______________________

|Жобалық қуатына шығу   |РЭБҰО, "ИЕТ" АҚ

|Сериялық беру     |

|  ЖК        ОЕТК       |

| 15915      1061       |

| 28770      1918       |

| 21585      1439       |

| 18855      1257       |

____________________________________________________________________

3 Блок. Нормативтi анықтамалық қамтамасыз ету

___________________________________________________________________

Бөлiмнiң атауы   |     Шаралар           |     Жауаптылар

___________________________________________________________________

1          |            2          |           3

___________________________________________________________________

1. Оқу-педагогикалық|7 ден 11 сыныпқа дейiн |Бiлiм, мәдениет және

процестi норма.  |информатика бойынша    |денсаулық сақтау

тивтi анықтамамен|оқытудың стандарттарын |министрлігі

қамтамасыз ету   |әзiрлеу                |

___________________________________________________________________

|7 ден 11 сыныпқа дейiн |Бұл да

|информатика бойынша    |

|оқытудың бағдарламасын |

|әзiрлеу                |

|_______________________|______________________

|"Қазақстан Республика. |Бұл да

|сының мектептерiн      |

|ақпараттық-анықтамалық |

|жүйесiн (құрамы, мекен-|

|жайы, үлгiсi, ЕТҚ      |

|жарақтануы және т.б.)  |

|әзiрлеу                |

|_______________________|_______________________

|Бағдарламалық-педагоги.|Бұл да

|калық құралдар бойынша |

|ақпараттық-анықтамалық |

|жүйе әзiрлеу           |

|_______________________|_______________________

|Жеке компьютерлерде    |Бұл да

|және компьютерлiк      |

|сыныптарда санитарлық- |

|гигиеналық нормалар мен|

|жұмыс тәртібін әзiрлеу |

____________________|_______________________|_______________________

2. Компьютер        |Жеке компьютерлер      | РЭБ ҰО, "ИЕТ" АҚ

өндiрiсiн        |конфигурациясы мен оқу-|

нормативтiк-     |есептеу техникасы      |

анықтамалық      |кешенiнiң конфигурация.|

қамтамасыз ету   |сына, арналған техника.|

|лық элементтiк базаны, |

|кiрудi бақылауды, жеке |

|компьютердi тестiлен.  |

|дiрудi, оқу-есептеу    |

|техникасы кешенiн      |

|тестiлендiрудi, жүйелi |

|бағдарламалық қамтама. |

|сыз етудi, қолданбалы  |

|бағдарламалық қамтамасыз

|етудi әзiрлеу          |

|_______________________|_______________________

|Жүйелiк әкiмшiлiктер,  |Бұл да

|ЭЕТ құрастыру және     |

|баптау жөніндегі       |

|мамандар үшiн стандарт.|

|тар мен тестер әзiрлеу |

____________________|_______________________|_______________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Атқару мерзiмi    |Қаржыландыру   | Қаржыландыру көзi|Ескерпелер

|көлемi (мың)   |                  |

|шартты бiрлiкте|                  |

____________________________________________________________________

4         |        5      |           6      |      7

____________________________________________________________________

1. 1998 жылдың    |               |                  |

20 сәуiрi      |               |                  |

__________________|_______________|__________________|______________

1998 жылдың    |Сметаның       |Республикалық     |

20 сәуiрi      |шегiнде        |бюджет            |

__________________|_______________|__________________|______________

1998 жылдың    |Бұл да         |Республикалық     |

20 сәуiрi      |               |және жергiлiктi   |

|               |бюджеттер         |

__________________|_______________|__________________|______________

1998 жылдың    |               |Республикалық     |

20 маусымы     |               |бюджет, бюджеттен |

2002 жылдың    |               |тыс қаражат       |

20 маусымы     |               |                  |

__________________|_______________|__________________|______________

1998 жылдың    |               |Бюджеттен тыс     |

20 сәуiрi-2002 |               |қаражат           |

жылдың 20 сәуiрi               |                  |

__________________|_______________|__________________|______________

2. 1998 жылдың    |               |жергiлiктi бюджеттер|

20 сәуiрi      |               |бюджеттен тыс     |

|               |қаражат           |

__________________|_______________|__________________|______________

1998 жылдың    |               |Республикалық     |

20 сәуiрi      |               |және жергiлiктi   |

2002 жылдың    |               |бюджеттер         |

20 сәуiрi      |               |                  |

__________________|_______________|__________________|______________

"-"            |               |Бұл да            |

__________________|_______________|__________________|______________

1998 жылдың    |               |Республикалық     |

20 маусымы     |               |бюджет            |

2002 жылдың    |               |                  |

20 маусымы     |               |                  |

__________________|_______________|__________________|_______________

3. 1997 жылдың    |Сметаның       |Бұл да            |

10 қарашасы -  |шегiнде        |                  |

2002 жылдың    |               |                  |

10 желтоқсаны  |               |                  |

__________________|_______________|__________________|______________

4. 1998 жылдың    |Бұл да         |Бұл да            |

20 сәуiрi      |               |                  |

2002 жылдың    |               |                  |

20 сәуiрi      |               |                  |

__________________|_______________|__________________|______________

"-"            |Бұл да         |Бұл да            |

__________________|_______________|__________________|______________

5. 1998-2002      |Бұл да         |Республикалық     |

жылдары        |               |бюджет, бюджеттен |

|               |тыс қаражат       |

__________________|_______________|__________________|______________

1998-2002      |Сметаның       |Республикалық     |

жылдары        |шегiнде        |бюджет, бюджеттен |

|               |тыс қаражат       |

__________________|_______________|__________________|______________

6. 1998-1999      |               |Республикалық     |

жылдары        |               |бюджет, жергiлiктi|

|               |бюджет, бюджеттен |

|               |тыс қаражат       |

__________________|_______________|__________________|______________

2. Блок Компьютерлiк индустрия құру. Техникалық

құралдарды әкелу

____________________________________________________________________

1. 1998 жылдың    |     14        |Құрылтайшылар     |Ғылым министр.

II тоқсаны     |               |қаражаты          |лiгi-Ғылым

|               |                  |Академиясы

|               |                  |президентінің

|               |                  |бұйрығы

__________________|_______________|__________________|______________

1998 жылдың    |               |                  |Бұл да

IV тоқсаны     |               |                  |

__________________|_______________|__________________|______________

2. 1998 жылдың    |     5,5       |Республикалық     |

II тоқсаны     |               |бюджет (28-бап.   |

|               |"Ғылыми зерттеу.  |

|               |лерге арналған    |

|               |қаржылар")        |

__________________|_______________|__________________|______________

Бұл да         |      46       |Республикалық     |Конфигурацияның

|               |бюджет (28-бап.   |жобасы

|               |"Ғылыми зерттеу.  |

|               |лерге арналған    |

|               |қаржылар")        |

__________________|_______________|__________________|______________

1998 жылдың    |      63       |Бұл да            |Жоба және

II тоқсаны     |               |                  |конструкторлық

|               |                  |құжаттама

__________________|_______________|__________________|______________

1998 жылдың    |     160       |Республикалық     |

IV тоқсаны     |               |бюджет (28-30-    |

|               |баптар)           |

__________________|_______________|__________________|______________

3. 1998 жылдың    |      19       |Республикалық     |

II тоқсаны     |               |бюджет (28 бап.   |

1999-2002      |               |Республикалық     |

жылдар         |               |бюджет            |

__________________|_______________|__________________|______________

1998 жылдың    |      14       |Республикалық     |

II тоқсаны     |               |бюджет (28,30-    |

|               |баптар)           |

__________________|_______________|__________________|______________

"-"            |      12       |Республикалық     |Оқу-есептеу

|               |бюджет (28-бап)   |техникасы мен

|               |                  |жеке компьютердi

|               |                  |дамытуға орай

__________________|_______________|__________________|______________

1998 жылы      |      15       |Республикалық     |

1999-2002      |               |бюджет (28-бап)   |

жылдары        |               |Республикалық     |

|               |бюджет            |

__________________|_______________|__________________|______________

"-"            |      38       |Бұл да            |Бұл да

__________________|_______________|__________________|______________

"-"            |      72       |Республикалық     |Кепiлдiкке

|               |бюджет (28-бап.)  |берiлетiн

|               |Республикалық     |мерзiм 2 жыл

|               |бюджет            |

__________________|_______________|__________________|______________

1999-2002      |               |Республикалық     |5 жылдан кейiн

жылдары        |               |бюджет            |жаңарту

__________________|_______________|__________________|______________

4. 1998 жылдың    |      74       |Республикалық     |

IV тоқсаны,    |               |бюджет (28-бап)   |

1999-2002      |               |Республикалық     |

жылдары        |               |бюджет            |

__________________|_______________|__________________|______________

1998 жылдың    |    13,5       |Республикалық     |

III тоқсаны    |               |бюджет (28,30-бап)|

1999 жылдың    |               |Республикалық     |

I тоқсаны      |               |бюджет            |

__________________|_______________|__________________|______________

1998 жылдың    |     920       |Республикалық     |

IV тоқсаны     |               |бюджет (28,30-бап)|

|               |Республикалық     |

|               |бюджет            |

__________________|_______________|__________________|______________

"-"            |      80       |Бұл да            |

__________________|_______________|__________________|______________

"-"            |      250      |Бұл да            |

__________________|_______________|__________________|______________

|               |Республикалық     |

|               |бюджет            |

1999           |     5400      |                  |

2000           |     5400      |                  |

2001           |     5400      |                  |

2002           |     5400      |                  |

жылдары        |               |                  |

__________________|_______________|__________________|______________

1999 жылдың    |     4350      |Бұл да            |

II тоқсаны     |               |                  |

__________________|_______________|__________________|______________

1999 жылдың    |     150       |Бұл да            |

III тоқсаны    |               |                  |

__________________|_______________|__________________|______________

-/-            |     600       |Бұл да            |

__________________|_______________|__________________|______________

|               |Республикалық     |

|               |бюджет            |

1999           |     5400      |                  |

2000           |     5400      |                  |

2001           |     5400      |                  |

2002           |     5400      |                  |

жылдары        |               |                  |

__________________|_______________|__________________|______________

Ескерту: Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан Республикасының орта білім жүйесiн ақпараттандыру мемлекеттік бағдарламасына сәйкес шараларды қаржыландыруды тендерде жеңiп шығу шарттарына орай орта мектептер үшiн жеке компьютер мен оқу-есептеу техникасы кешенiн сатып алуға бөлiнген қаражаттың есебiнен жүзеге асыру ұйғарылып отыр.

Тәжiрибелiк-өнеркәсiптiк өндiрiстiң қуаттылығы көрсетiлген. Iс жүзiнде жеке компьютер мен оқу-есептеу техникасы кешенiн беру қаржыландырудың нақты көлемдерiне сәйкес жүзеге асырылатын болады.

Қазақстан Республикасындағы орта білім жүйесiнiң компьютерлiк техникаға деген мұқтажын 2003 жылдың басына дейiн толықтай қанағаттандыруға қабiлеттi өнiмдiк көрсетiлген. Жеке компьютер мен оқу-есептеу техникасы кешенiн iс жүзiнде беру қаржыландырудың нақты көлемдерiне сәйкес жүзеге асырылатын болады.

3. Блок. Нормативтi анықтамалық қамтамасыз ету

____________________________________________________________________

4         |        5      |           6      |      7

____________________________________________________________________

1.  1998-1999     |Сметаның       |Республикалық     |

жылдары       |шегiнде        |бюджет            |

__________________|_______________|__________________|______________

"-"           |Бұл да         |Бұл да            |

__________________|_______________|__________________|______________

"-"           |Бұл да         |Бұл да            |

__________________|_______________|__________________|______________

"-"           |Бұл да         |Бұл да            |

__________________|_______________|__________________|______________

"-"           |Бұл да         |Бұл да            |

__________________|_______________|__________________|______________

2. 1998 жылдың    |     14,5      |Республикалық     |

II тоқсаны     |               |бюджет (28,30-бап)|

__________________|_______________|__________________|______________

1998 жылдың    |     35 Б      |Бұл да            |

III тоқсаны    |               |                  |

_____________________________________________________________________