Түркістан қаласының 1500 жылдық мерейтойын дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралардың жоспарын бекіту туралы 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 20 сәуірдегі № 612 Қаулысы

ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 19 қыркүйектегі № 1411 Қаулысымен күші жойылды

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

1. Қоса беріліп отырған Түркістан қаласының 1500 жылдық мерейтойын дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралардың жоспары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігіне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылға арналған резервінен, табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға және өзге де күтпеген шығыстарға көзделген қаражаттың есебінен, Түркістан қаласының 1500 жылдығына арналған республикалық іс-шараларды өткізуге 10 (10) миллион теңге бөлінсін.

3. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі заңнамада белгіленген тәртіппен бөлінген қаражаттың мақсатты пайдаланылуын бақылауды жүзеге асырсын.

4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2000 жылғы 20 сәуірдегі

№ 612 қаулысына қосымша

Түркістан қаласының 1500 жылдық мерейтойын

дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралардың

жоспары

_________________________________________________________________

N         Іс-шара                   Өткізу        Сметалық құны

р/с                                 мерзімдері       (мың теңге)

_________________________________________________________________

1  Түркістан қаласындағы Қазақстан  ІҮ тоқсан        1300

мен шет мемлекеттер ғалымдары.

ның қатысуымен халықаралық

ғылыми-практикалық конференция

2  Түркістан қаласындағы "Түркістан   ІҮ тоқсан      2500

- ғасырлар үні" атты театрландыр.

ырылған қойылым

3  ЮНЕСКО-ның штаб-пәтерінде (Париж)   ІІІ тоқсан     4000

халықаралық дөңгелек үстел,

"Түркістан - 1500" көрмесі

4  Алматы қаласындағы                  ІІІ тоқсан     1500

"Түркістан және Ұлы дала музыкасы"

атты түркі тілді елдердің дәстүрлі

музыкасының халықаралық фестивалі

5  "Түркістан - 1500" мерейтойлық      ІІІ тоқсан     700

медалін шығару                                     Жиыны: 10000