Ауыл шаруашылығы секторына арналған Азия Даму Банкінің Бағдарламалық 
займын жүзеге асыру жөніндегі шаралар туралы Қазақстан Республикасы 
Үкіметінiң 1996 ж. 22 қаңтардағы № 74 қаулысы 
(ҚР Үкіметінiң 11.03.96 ж. № 289; 16.04.96 ж. № 448; 12.12.96 ж. № 1531; 
14.08.97 ж. № 1258; 17.03.98 ж. № 227; 24.06.00 ж. № 934 қаулыларымен 
енгізілген өзгерістерімен)

Қазақстан Республикасына берiлетiн Азия Даму Банкінің Бағдарламалық займына қажеттi жағдайлар жасау және қаржыны тиiмдi пайдалану мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі Қаулы Етедi:

1. 1-қосымшаға сәйкес Ауыл шаруашылығы секторына арналған Азия Даму Банкінің Бағдарламалық займының Саяси матрицасын (бұдан әрi - Саяси матрица) орындау жөніндегі шаралар жоспары бекітілсiн.

2. ҚР Үкіметінiң 24.06.00 ж. № 934 қаулысымен күші жойылды

3. ҚР Үкіметінiң 12.12.96 ж. № 1531 қаулысымен күші жойылды

4. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі:

Займды өтеу кестесiне сәйкес жыл сайын проценттер мен негiзгi қарызды өтеуге қажеттi қаржыны бюджет жобаларында көздейтiн болсын;

1996 жылдан бастап бюджет жобаларында Займ қаржысын пайдалануды тексеру жөніндегі тәуелсiз халықаралық аудиторлық фирмалар қызметiне төлем жасауға арналған қаржыны көздейтiн болсын.

5. ҚР Үкіметінiң 24.06.00 ж. № 934 қаулысымен күші жойылды

ҚР Үкіметінiң 14.08.97 ж. № 1258; 24.06.00 ж. № 934 қаулыларымен 6-тармақ өзгертілді

6. Займ шеңберiнде тауарларды сатып алу қызмет көрсету Займ туралы келісімде көрсетiлген ережелер мен процедураларға сәйкес жүргiзiлсiн.

ҚР Үкіметінiң 11.03.96 ж. № 289 қаулысымен 7-тармақ жаңа редакцияда

7. Займ қаржысын түпкi займшылардың пайдалану процедурасын Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі айқындайтын тек қана лизинг негiзiнде жүргiзiледi деп белгiленсiн.

ҚР Үкіметінiң 14.08.97 ж. № 1258 қаулысымен 8-тармақ жаңа редакцияда

8. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі тоқсан сайын есеп беретiн тоқсаннан кейiнгi айдың 10-на дейiн Қазақстан Республикасының Үкіметіне Заемның пайдаланылу барысы туралы есеп беретiн болсын.

9. ҚР Үкіметінiң 24.06.00 ж. № 934 қаулысымен күші жойылды

10. Саяси матрицаны жүзеге асыруға қатысушы орталық атқарушы органдар әрбiр 2 айда Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне Саяси матрицада көзделген шаралардың орындалу барысы туралы есеп беретiн болсын.

11. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 2 ай өткен соң Қазақстан Республикасы Үкіметіне Саяси матрицада көзделген шаралардың орындалуы туралы жиынтық есеп беретiн болсын.

Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрi

Қазақстан Республикасы Үкіметінiң

1996 жылғы 22 қаңтардағы № 74 қаулысына

1 ҚОСЫМША

Ауыл шаруашылығы секторына арналған Азия Даму Банкінің

Бағдарламалық займының Саяси матрицасын орындау

жөніндегі шаралар

ЖОСПАРЫ

______________________________________________________________________

N і      Шаралар  атауы       і      Жауапты      іҮкiмет Аппараты

р\с і                           і    орындаушылар   ібөлiмдерiнiң

і                           і                   ібақылауы

______________________________________________________________________

1  і             2             і         3         і       4

______________________________________________________________________

1. Жер иелену құқығы бойынша       Әдiлетминi,       Аграрлық

дауларды реттеу тәртібін        Мемжеркомы,       сектордағы

белгiлеу                    Қазауылшаракадемиясы, реформалар

Ауылшарминi           бөлiмi

2. Жер иелену құқығын              Әдiлетминi,      Бұл да сол

мемлекетке қайтару тәртібін     Мемжеркомы,

белгiлейтiн ереженi әзiрлеу     Құрылысминi,

Ауылшарминi

3. Ауыл шаруашылығы алаптары       Мемжеркомы,      Аграрлық

мен жылжымайтын мүлiктерге      Құрылысминi,     сектордағы

және оларға тиiстi мәмiлелерге  Ауылшарминi   реформалар бөлiмi

құқығын тiркеу тәртібін әзiрлеу                  Заң бөлiмi

мен бекіту

4. Өтемақы белгiлеу және өзiне    Мемжеркомы,       Аграрлық

мемлекет ауыл шаруашылығы      Ауылшарминi,    сектордағы

алаптарын қайтарған жағдайда   Қаржыминi,      реформалар

басқа жер учаскесiн бөлу       Әдiлетминi      бөлiмi

тәртібін әзiрлеу және бекіту

5. Ауыл шаруашылығы алаптарын     Әдiлетминi,     Экономикалық

пайдалану және оларды          Қаржыминi,      саясат бөлiмi,

ипотектiк қамтамасыз ету       Мемжеркомы,     Заң бөлiмi

кепiлдiгi тәртібін белгiлеу    Ауылшарминi,

Экономминi

6. Мемауылшаркәсiпорындарын       Меммүлiккомы,   Экономикалық

жекешелендiру жөніндегі қолда  Жекешелендiру   саясат бөлiмi,

бар нормативтiк құжаттарды     жөніндегі       Аграрлық

қайта қарау және жаңа меншiк   мемкомы,        сектордағы

иелерi, сондай-ақ ауыл         Ауылшарминi,    реформалар бөлiмi

шаруашылығы жұмысшыларының     Экономминi,

құқығы мен мүдделерi           Қазауылшар.

бөлiнуiмен олардың тiршiлiк    академиясы

етудегi тұрақты жекешелендiрiлу

тетiгiн әзiрлеу

7. Жеке шаруашылық жүргiзушi      Қазауылшарак.   Бұл да сол

субъектiлерге  оқу-тәжiрибе    адемиясы

шаруашылықтарынан, асыл        Ауылшарминi,

тұқымды және селекциялық-      Меммүлiккомы,

тәжiрибе станцияларынан басқа, Экономминi

қалған жекешелендiрiлмеген

мемлекеттік ауыл шаруашылығы

кәсiпорындарын сату

8. Iшкi рыноктағы бағаның         Ауылшарминi,     Аграрлық

бұрмалануын жою мақсатында     Баға және        сектордағы

экспортталатын астыққа ең      монополияға      реформалар

төменгi бағаны жою             қарсы саясат     бөлiмi, Қаржы,

жөніндегі коми.  еңбек және ақша

тет, Экономминi, айналысы бөлiмi

Қаржыминi

9. Астық экспортына кедендiк      Экономминi,       Қаржы, еңбек

баж салығын жою                Қаржыминi,        және ақша

Ауылшарминi,      айналысы бөлiмi

Кеденкомы

10. Қалған мемлекеттік             Баға және         Экономикалық

агроөнеркәсiп компанияларын    монополияға       саясат бөлiмi,

(аймақтықтарын қоса)           қарсы саясат       Аграрлық

монополиясыздандыру            жөніндегі комитет, сектордағы

Меммүлiккомы,      реформалар

Жекешелендiру      бөлiмi

жөніндегі

мемкомитетi,

Ауылшарминi,

Экономминi,

Қаржыминi,

Қазауылшаракадемиясы

11. Ауыл шаруашылығын қаржылай     Ауылшарминi,     Қаржы, еңбек

қолдау жөніндегі мемлекеттік   Қаржыминi,       және ақша

қор арқылы өтейтiн бөлiгiнен   Экономминi       айналысы бөлiмi,

басқа, етке, жүнге және                         Аграрлық

тыңайтқышқа тiкелей бюджеттен                   сектордағы

бөлiнетiн жәрдем ақша төлеудi                   реформалар

жою                                             бөлiмi

12. Ауыл шаруашылығын қаржылай     Ауылшарминi,     Аграрлық

қолдау жөніндегі мемлекеттік   Экономминi,      сектордағы

қордың Азия Даму Банкiмен      Қаржыминi,       реформа бөлiмi,

келісілген шығын бойынша       Ұлттық Банк,     Қаржы, еңбек

ашықтық механизмi мен есеп     Агроөнеркәсiп.   және ақша

беру жүйесiн жасау             банкi            айналысы бөлiмi

13. Ауыл шаруашылығын қаржылай     Ауылшарминi,     Қаржы, еңбек

қолдау жөніндегі мемлекеттік   Қаржыминi,       және ақша айналысы

қордан ауыл шаруашылығы        Экономминi,      бөлiмi,Аграрлық

өнiмдерiн өндiруге тiкелей     Ұлттық Банк      сектордағы

жәрдемақы берудi тоқтату                        реформалар бөлiмi

14. Ауыл шаруашылығын қаржылай     Бұл да сол        Бұл да сол

қолдау жөніндегі қордан ет

пен жүнге жәрдемақы берудi

тоқтату

15. Азия Даму Банкінің техникалық  Ауылшарминi,      Бұл да сол

көмегiне сүйене отырып ауыл    Экономминi,

шаруашылығын қаржылай қолдау   Қаржыминi

жөніндегі мемлекеттік қор

қаржысының қаншалықты тиiмдi

жұмсалатынын талдау және қажет

болған жағдайда Қорды қайта

ұйымдастыру

16. Азия Даму Банкінің техникалық  Баға және         Қаржы, еңбек

көмегiне сүйенiп,              монополияға      және ақша айналысы

ирригациялық су ресурстары     қарсы саясат      Аграрлық

бойынша баға саясатын          жөніндегі         сектордағы

(баламасын қоса отырып),       комитетi,         реформалар

сондай-ақ ирригациялық жүйенi  Ауылшарминi,      бөлiмi

пайдаланғаны үшiн алым алу     Қаржыминi,

тәртібін жетiлдiру             Экономминi

17. Азия Даму Банкінің техникалық  Ауылшарминi,     Аграрлық

көмегiне сүйене отырып талдау  Экономминi,      сектордағы

және шешiм қабылдау үшiн даму  Мемстаткомы,     реформалар

базасын жасау мақсатымен       Қазауылшар.      бөлiмi

нарықтық және әлеуметтiк-эко.  академиясы

номикалық мәлiметтердi жинақ.

тайтын ақпараттық жүйенi

әзiрлеу

18. Өнiмдер өндiру, сату, сақтау,  Ауылшарминi,     Бұл да сол

ауыл шаруашылығы машиналары    Экономминi,

мен жабдықтарын бiрлесiп       Қаржыминi,

пайдалану бойынша өнiм         Қазауылшарака.

өндiрушiлердiң ерiктi түрде    демиясы,

кооперативтерге,               Баға және

корпорацияларға, серiк.        монополияға

тестерге, акционерлік          қарсы саясат

қоғамдарға, бiрлестiктерге,    жөніндегі

ассоциацияларға бiрiгу мүддесiн мемкомитетi

көтеруге бағытталған құжаттар   Жекешелендiру

пакетiн әзiрлеу                 жөніндегі

мемкомитетi

19. Қазагроөнеркәсiп банкінің кем  Қазагроөнер.     Қаржы, еңбек

дегенде 2,0 миллиард теңге     кәсiпбанкi,      және ақша

үмiтсiз қарызын Ауыл           Ұлттық Банкi,    айналысы бөлiмi

шаруашылығын қаржылай қолдау   Қаржыминi,       Аграрлық

жөніндегі мемлекеттік қорға    Экономминi,      сектордағы

беру                           Ауылшарминi      реформалар бөлiмi

20. Халықаралық аудит талаптарына   Ұлттық Банк,     Қаржы, еңбек

сәйкес Қазагроөнеркәсiпбанкінің Қаржыминi        және ақша

1994 жылғы қаржы шотына тексеру                  айналысы бөлiмi

жүргiзу

21. Қазагроөнеркәсiпбанкi мен оның  Меммүлiккомы,     Экономикалық

филиалдары акцияларының        Жекешелендiру     саясат бөлiмi

мемлекеттік пакетiнiң құнын    жөніндегі

анықтау және жекешелендiру     меммүлiккомы,

жоспарын дайындау              Ұлттық Банк,

Қаржыминi,

Экономминi,

Ауылшарминi

22. Азия Даму Банкінің техникалық  Ұлттық Банк,     Қаржы, еңбек

көмегiне сүйене отырып         Қаржыминi,       және ақша

селодағы қаржы институттарын   Экономминi,      айналымы бөлiмi

қайта құру жөніндегі шаралар   Ауылшарминi

жоспарын дайындау және аграрлық

секторға қызмет көрсету бойынша

қор рыноктарын ұйымдастыру

23. Азия Даму Банкінің техникалық  Ауылшарминi,     Экономикалық

көмегiнiң жәрдемiмен           Қаржыминi,       саясат бөлiмi

әзiрленген талдау және ақпарат Экономминi,

жүйесiн пайдалана отырып,      Еңбекминi,

жүргiзiлiп жатқан нарықтық     Әлеуметминi,

өзгерiстердiң нәтижелiгi,      Қаржыминi

олардың ауылдағы халықтық      жанындағы Шетел

әлеуметтiк жағынан қорғалмаған капиталын

жiктерiне ықпалы көзқарасы     пайдалану

тұрғысынан Бағдарламалық       жөніндегі

займның әлеуметтiк-экономика.  комитет

лық тиiмдiлiгiн бақылау және

оған баға беру

24. Ауылдағы жұмыссыздарды,        Еңбекминi,       Қаржы, еңбек

әсiресе әйелдердi оқыту және   Әлеуметминi,     және ақша

қайта даярлау Бағдарламасын    Экономминi,      айналысы бөлiмi,

әзiрлеу                        Ауылшарминi      Экономикалық

саясат бөлiмi

25. Ауылдағы халықтың әлеуметтiк   Әлеуметминi,     Қаржы,еңбек

жағынан қорғалмаған жiктерiнiң Қаржыминi,       және ақша

өмiрлiк маңызды қажеттерiн     Экономминi,      айналысы

қанағаттандыру үшiн бюджеттен  Ауылшарминi      бөлiмi

кем дегенде 3 миллиард теңге

бағытталған ақшалай өтемақы бөлу

26. Пестицидтiң тыйым салынған     Ауылшарминi,     Экономикалық

түрлерiнiң ескi қорларын       "Құнарлылық"     саясат бөлiмi

жоюмен қоса, пайдалануға тыйым  МАҚ, Әдiлетминi

салынған қолда бар пестицид

қорларына тексеру жүргiзу және

қолданылып жүрген нормативтiк

актiлерге, оларды ҒАО

ұсыныстарына сәйкестендiрiп

қажеттi түзетулер енгізу

27. Жайылым жерлердi пайдалану     Ауылшарминi,     Бұл да сол

тепе-теңдiгiн сақтау бойынша   Мемжеркомы,

ұсыныстар енгізу және бекіту   Қазауылшар.

академиясы,

Мемсуресурскомы

______________________________________________________________________

Жүзеге асыру түрi      і     Орындау мерзiмi

______________________________________________________________________

5              і            6

______________________________________________________________________

Президент Жарлығы        1996 жылғы желтоқсан

Қазақстан Республикасы   1996 жылғы маусым

Үкіметінiң қаулысы

Президент Жарлығы        1996 жылғы маусым

Қазақстан Республикасы   1996 жылғы қыркүйек

Үкіметінiң Қаулысы

Бұл да сол               1996 жылғы желтоқсан

Жекешелендiру жөніндегі  1996 жылғы қыркүйек

Ұлттық бағдарламаға

толықтырулар мен өзгертулер

Бағдарлама               1996 жылғы желтоқсан

Қазақстан Республикасы   1997 жылғы қыркүйек

Министрлер кабинетінің

1995 жылғы 28 шiлдедегi

№ 1035 қаулысына өзгертулер

мен толықтырулар

Қазақстан Республикасы   1996 жылғы қыркүйек

Үкіметінiң Қаулысы

Бұл да сол

Бұл да сол               Бағдарламаны жүзеге

асыру кезеңiнде

Жүзеге асыру тәртібі     1996 жылғы наурыз

Қазақстан Республикасы   1996 жылғы қыркүйек

Үкіметінiң қаулысы

Бұл да сол               1997 жылғы қыркүйек

Қазақстан Республикасы.  1996 жылғы Қыркүйек

ның Үкіметіне есеп беру

Ирригациялық жүйенi      1997 жылғы наурыз

пайдаланғаны үшiн алым

алу тәртібі

Орталық құру және ереже  1996 жылғы қыркүйек

әзiрлеу

Қазақстан Республикасы   1996 жылғы маусым

Үкіметінiң қаулысы және

ұсыныстары

Қазақстан Республикасы   1996 жылғы ақпан

Үкіметінiң қаулысы

Қазақстан Республикасы   1996 жылғы наурыз

Үкіметіне есеп беру

Қазақстан Республикасы   1996 жылғы маусым

Үкіметінiң қаулысы және

жекешелендiру жоспары

Шаралар жоспары         1996 жылғы қыркүйек

Қазақстан Республикасы  Бағдарламаны жүзеге асыру

Үкіметіне есеп беру     кезеңiнде

Жұмысшыларды оқыту және 1996 жылғы маусым

қайта даярлау

Бағдарламасы

Қазақстан Республикасы   1996 жылғы наурыз

Үкіметінiң қаулысы

Қазақстан Республикасы   1996 жылғы қыркүйек

Үкіметіне есеп беру

Қазақстан Республикасы           "

Үкіметінiң қаулысы

Қазақстан Республикасы Үкіметінiң

1996 жылғы 22 қаңтардағы № 74 қаулысына

2 ҚОСЫМША

Ауыл шаруашылығы секторына арналған Азия Даму Банкінің

Бағдарламалық займын үйлестiру жөніндегі ведомствоаралық

кеңестiң

ҚҰРАМЫ

ҚР Үкіметінiң 16.04.96 ж. № 448; 12.12.96 ж. № 1531 қаулыларымен құрам өзгертілді

Кәрiбжанов Ж.С.  - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің

орынбасары, Кеңес төрағасы

Ахымбеков С.Ш.   - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы

министрi, Кеңес төрағасының орынбасары

Кеңес мүшелерi:

Азимов Р.Ж.      - Халықаралық Қазақстан агроөнеркәсiп биржасының

президентi

Коржова Н.А.      - Қазақстан Республикасының Еңбек және әлеуметтiк

қорғау министрi

Баев Н.И.        - Қазақстан Республикасының Экология және

биоресурстар министрi

Зиябеков Б.З.    - Қазақ акционерлік агроөнеркәсiп банкi

басқармасының төрағасы

Қалмырзаев С.С.  - Қазақстан Республикасының Мемлекеттік мүлiктi

басқару жөніндегі мемлекеттік комитеттiң

төрағасы

Колпаков К.А.    - Қазақстан Республикасының Әдiлет министрi

Дамитов К.К.     - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi

төрағасының орынбасары (келісімi бойынша)

Оспанов Б.С.     - Қазақстан Республикасының Жер қатынастары және

жерге орналастыру жөніндегі мемлекеттік

комитеттiң төрағасы

Мыңбаев С.М.     - Қазақстан Республикасының Қаржы министрiнiң

орынбасары

Сәрсенбеков Т.Т. - Қазақстан Республикасының Су ресурстары

жөніндегі комитетiнiң төрағасы

Құрманғалиев С.Ш.- Қазақстан Республикасының Баға және

монополияға қарсы саясат жөніндегі

мемлекеттік комитетi төрағасының

бiрiншi орынбасары

Утепов Э.К.      - Қазақстан Республикасының Жекешелендiру

жөніндегі мемлекеттік комитетiнiң төрағасы

Шөкеев Ө.Е.      - Қазақстан Республикасының Экономика министрi

Еламанов Б.Д.    - Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

жанындағы Сырттан қарыз алу жөніндегі

комитетiнiң төрағасы

Романов А.Ф.     - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы

министрiнiң бiрiншi орынбасары.

Қазақстан Республикасы Үкіметінiң

1996 жылғы 25 қаңтардағы № 74 қаулысына

3 қосымша

Ауыл шаруашылығы секторына арналған Азия Даму Банкінің

Бағдарламалық займын жүзеге асыру жөніндегі жұмыс тобының

ҚҰРАМЫ

ҚР Үкіметінiң 16.04.96 ж. № 448 қаулысымен құрам өзгертілді

Өтембаев Е.А.    - Қазақстан Республикасы Үкіметі Аппаратының

Басшысы, топ жетекшiсi

Романов А.Ф.     - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы

министрiнiң бiрiншi орынбасары, топ жетекшiсiнiң

орынбасары

Паненко В.М.     - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы

министрлігінiң Болжамдау және нарықтық

құрылымдарды жетiлдiру бас басқармасы

бастығының орынбасары, хатшы

Топ мүшелерi:

Аманбаев М.Е.    - Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң

орынбасары

Бәйiшев Қ.С.     - Қазақстан Республикасы Экология және

биоресурстар министрiнiң бiрiншi орынбасары

Бәйменов Ә.М.    - Қазақстан Республикасы Еңбек министрiнiң

орынбасары

Жаназаров С.К.   - Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

жанындағы Шетел капиталын пайдалану жөніндегі

комитетi басқармасының бастығы

Қадырбеков Б.А.  - Қазақстан Республикасының Баға және

монополияға қарсы саясат жөніндегі

мемлекеттік комитетi төрағасының бiрiншi

орынбасары

Құнанбаев С.К.   - Қазақстан Республикасы Үкіметі Аппаратының

Аграрлық сектордағы реформалар бөлiмiнiң

меңгерушiсi

Құсайынов Х.К.   - Қазақстан Республикасы Үкіметі Аппаратының

Экономикалық саясат бөлiмiнiң меңгерушiсi

Марченко Г.А.    - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi

Басқармасы төрағасының орынбасары

Меңдiоразов Т.М. - Қазақ акционерлік агроөнеркәсiп банкi

басқармасы төрағасының бiрiншi орынбасары

Менжулин Б.И.    - Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң

орынбасары

Мұхамеджанов Б.Г.- Қазақстан Республикасының кәсiпкерлерi

Конгресiнiң бiрiншi вице-президентi

Оспанов Х.А.     - Қазақстан Республикасы Өнеркәсiп және сауда

министрiнiң орынбасары

Раханов М.С.     - Қазақстан Республикасының Жекешелендiру

жөніндегі мемлекеттік комитетi төрағасының

бiрiншi орынбасары

Романов В.И.     - Қазақстан Республикасы Халықты әлеуметтiк

қорғау министрiнiң бiрiншi орынбасары

Рябцев А.Д.      - Қазақстан Республикасының Су ресурстары

жөніндегі комитетi төрағасының бiрiншi

орынбасары

Сизов А.П.       - Қазақстан Республикасының Жер қатынастары

және жерге орналастыру жөніндегі мемлекеттік

комитетi төрағасының орынбасары

Смағұлов К.М.    - Қазақстан Республикасы Экономика министрiнiң

орынбасары

Демин А.Б.       - Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінiң

Халықаралық құқықты  қамтамасыз ету

басқармасының бастығы

Шерман А.И.      - Халықаралық Қазақстан агроөнеркәсiп

биржасының  вице-президентi

Шоқпытов А.М.    - Қазақстан Республикасының Мемлекеттік мүлiктi

басқару жөніндегі мемлекеттік комитетi

төрағасының бiрiншi орынбасары

Шуховцев А.И.    - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы

министрiнiң орынбасары