Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын 
қалыптастырудың және дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасын іске асыру жөніндегі Іс-шаралар жоспарын бекіту туралы 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 21 мамырдағы № 674 қаулысы 
(ҚР Үкіметінің 28.10.01 ж. № 1369; 24.02.04 ж. № 217 
қаулыларымен енгізілген өзгерістерімен)

ҚР Үкіметінің 2005 жылғы 2 ақпандағы № 91 қаулысымен күші жойылды

ҚР Үкіметінің 24.01.04 ж. № 217 қаулысымен тақырыбы және 1-тармақ өзгертілді (бұр. ред. қара)

"Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 16 наурыздағы № 573 Жарлығын орындау мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі Іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдары, өзге де мемлекеттік органдар (келісім бойынша) Жоспарда көзделген іс-шараларды орындау жөнінде нақты шаралар қабылдасын.

ҚР Үкіметінің 24.01.04 ж. № 217 қаулысымен 3-тармақ өзгертілді (бұр. ред. қара)

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары Г.А.Марченкоға жүктелсін.

4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының

| Премьер-Министрі |  |  |  |  |  |  | Қ. Тоқаев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Қазақстан Республикасы Үкіметінің

2001 жылғы 21 мамырдағы № 674 қаулысымен

бекітілген

ҚР Үкіметінің 28.10.01 ж. № 1369 қаулысымен қаулысымен жоспар өзгертілді; ҚР Үкіметінің 24.01.04 ж. № 217 қаулысымен жоспар жаңа редакцияда (бұр. ред. қара)

Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын

қалыптастырудың және дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттік

бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

┌────┬─────────────────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│/с  │      Іс-шара            │ Аяқталу  │ Орындауға  │ Орындалу   │        Шығыстар, мың теңге            │ Қаржыландыру    │

│N   │                         │ нысаны   │ жауаптылар │ мерзімі    ├──────┬───────┬────────┬────────┬──────┤     көзі        │

│    │                         │          │            │            │ 2001 │ 2002  │  2003  │  2004  │ 2005 │                 │

│    │                         │          │            │            │ жыл  │ жыл   │  жыл   │  жыл   │ жыл  │                 │

├────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│1   │         2               │     3    │      4     │      5     │   6  │   7   │    8   │    9   │  10  │     11          │

├────┼─────────────────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴──────┴───────┴────────┴────────┴──────┴─────────────────┤

│    │                                                                                                                        │

│    │Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және                                                                   │

│    │   дамытудың нормативтік құқықтық базасын құру                                                                          │

├────┼─────────────────────────┬─────────────┬────────────┬─────────┬──────┬───────┬────────┬────────┬──────┬─────────────────┤

│1   │Ақпараттық-телекоммуника-│ Қазақстан   │ АБА        │2001     │      │       │        │        │      │Талап етілмейді  │

│    │циялық ресурстардың      │ Республика- │            │жылғы    │      │       │        │        │      │                 │

│    │мемлекеттік тіркелімін   │ сының       │            │4-тоқсан │      │       │        │        │      │                 │

│    │жүргізу ережесін         │ Үкіметі     │            │         │      │       │        │        │      │                 │

│    │әзірлеу                  │ қаулысының  │            │         │      │       │        │        │      │                 │

│    │                         │ жобасы      │            │         │      │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│2   │"Ақпараттандыру туралы"  │ Қазақстан   │ АБА        │2002     │      │       │        │        │      │Талап етілмейді  │

│    ├Қазақстан Республикасы   │ Республика- │            │жылғы    │      │       │        │        │      │                 │

│    │Заңының жобасын әзірлеу  │ сының       │            │2-тоқсан │      │       │        │        │      │                 │

│    │                         │ Заңының     │            │         │      │       │        │        │      │                 │

│    │                         │ жобасы      │            │         │      │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│3   │"Электрондық құжат және  │ Қазақстан   │ АБА        │2002     │      │       │        │        │      │Талап етілмейді  │

│    │электрондық цифрлық      │ Республика- │            │жылғы    │      │       │        │        │      │                 │

│    │қолтаңба туралы"         │ сының       │            │2-тоқсан │      │       │        │        │      │                 │

│    ├Қазақстан Республикасы   │ Заңының     │            │         │      │       │        │        │      │                 │

│    │Заңының жобасын әзірлеу  │ жобасы      │            │         │      │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│4   │"Лицензиялау туралы"     │ Қазақстан   │ АБА        │2002     │      │       │        │        │      │Талап етілмейді  │

│    ├Қазақстан Республикасының│ Республи-   │            │жылғы    │      │       │        │        │      │                 │

│    │Заңына электрондық       │ касы        │            │2-тоқсан │      │       │        │        │      │                 │

│    │цифрлық қолтаңбаның      │ Заңының     │            │         │      │       │        │        │      │                 │

│    │ашық кілтінің электрон-  │ жобасы      │            │         │      │       │        │        │      │                 │

│    │дық цифрлық қолтаңбаның  │             │            │         │      │       │        │        │      │                 │

│    │жабық кілтіне сәйкестігін│             │            │         │      │       │        │        │      │                 │

│    │сондай-ақ тіркеу куәлігі-│             │            │         │      │       │        │        │      │                 │

│    │нің дұрыстығын растау    │             │            │         │      │       │        │        │      │                 │

│    │жөніндегі лицензияланатын│             │            │         │      │       │        │        │      │                 │

│    │қызмет түрін толықтыру   │             │            │         │      │       │        │        │      │                 │

│    │бөлігіне толықтыру енгізу│             │            │         │      │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│5   │Мемлекеттік органдардың  │ Норматив-   │ Мәдениет-  │2004     │      │       │        │        │      │Талап етілмейді  │

│    │электрондық құжат        │ тік         │ мині, АБА, │жылғы    │      │       │        │        │      │                 │

│    │айналымы және электронды │ құқықтық    │ ПМК, ҰҚК   │2-тоқсан │      │       │        │        │      │                 │

│    │мұрағаттары саласындағы  │ кесімдер-   │ (келісім   │         │      │       │        │        │      │                 │

│    │нормативтік құқықтық     │ дің         │ бойынша)   │         │      │       │        │        │      │                 │

│    │кесімдерді әзірлеу       │ жобалары    │            │         │      │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│6   │Мемлекеттік ақпараттық   │ Нормативтік │ АБА, ҰҚК   │2004     │      │       │        │        │      │Талап етілмейді  │

│    │жүйелерде пайдаланылатын │ құқықтық    │ (келісім   │жылғы    │      │       │        │        │      │                 │

│    │бағдарламалық өнімдерді  │ кесімдердің │ бойынша)   │4-тоқсан │      │       │        │        │      │                 │

│    │сараптау және сертифи-   │ жобалары    │            │         │      │       │        │        │      │                 │

│    │каттау сынақтарын жүргізу│             │            │         │      │       │        │        │      │                 │

│    │мәселелері жөніндегі     │             │            │         │      │       │        │        │      │                 │

│    │нормативтік құқықтық     │             │            │         │      │       │        │        │      │                 │

│    │кесімдерді әзірлеу       │             │            │         │      │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│7   │Электрондық коммерция    │ Нормативтік │ ИСМ, АБА   │2004     │      │       │        │        │      │Талап етілмейді  │

│    │саласындағы нормативтік  │ құқықтық    │            │жылғы    │      │       │        │        │      │                 │

│    │құқықтық кесімдерін      │ кесімдердің │            │4-тоқсан │      │       │        │        │      │                 │

│    │әзірлеу                  │ жобалары    │            │         │      │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│8   │Электрондық мемлекеттік  │ Нормативтік │ МСА, АБА   │2004     │      │       │        │        │      │Талап етілмейді  │

│    │сатып алу саласындағы    │ құқықтық    │            │жылғы    │      │       │        │        │      │                 │

│    │нормативтік құқықтық     │ кесімдердің │            │2-тоқсан │      │       │        │        │      │                 │

│    │кесімдерді әзірлеу       │ жобалары    │            │         │      │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│9   │Интернет желісі          │ Нормативтік │ АБА және   │2004     │      │       │        │        │      │Талап етілмейді  │

│    │қазақстандық сегментінің │ құқықтық    │ басқа да   │жылғы    │      │       │        │        │      │                 │

│    │домендік кеңістігін бөлу │ кесімдердің │ мемлекеттік│2-тоқсан │      │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│10  │Жеке және заңды тұлғалар-│ Нормативтік │ Қаржымині, │2005     │      │       │        │        │      │Талап етілмейді  │

│    │(бизнес-сәйкестендіру)   │ кесiмдердiң │ Еңбекмині, │4-тоқсан │      │       │        │        │      │                 │

│    │нөмірлерін қолдану       │ жобалары    │ ІІМ,       │         │      │       │        │        │      │                 │

│    │құқықтық кесімдерді      │             │            │         │      │       │        │        │      │                 │

│    │әзірлеу                  │             │            │         │      │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│    │Жиыны                    │             │            │         │      │       │        │        │      │                 │

├────┴─────────────────────────┴─────────────┴────────────┴─────────┴──────┴───────┴────────┴────────┴──────┴─────────────────┤

│         1-мақсатты кіші бағдарлама. Ақпараттық жүйелер мен                                                                  │

│           ақпараттық ресурстар жай-күйінің мониторингі                                                                      │

├────┬─────────────────────────┬─────────────┬────────────┬──────────┬─────┬───────┬────────┬────────┬──────┬─────────────────┤

│11  │Ақпараттық ресурстар     │ Қазақстан   │АБА         │Жыл сайын,│20000│32836  │8515    │10966   │      │Республикалық    │

│    │мен ақпараттық           │ Республика- │            │4-тоқсан  │     │       │        │        │      │бюджет           │

│    │жүйелердің мемлекеттік   │ сы          │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │тіркелiмi" ақпараттық    │ Үкіметіне   │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │жүйесiн құру және        │ есеп        │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │дамыту                   │             │            │          │     │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│12  │Ақпараттық жүйелердi     │ Қазақстан   │ АБА        │Жыл сайын,│     │       │11630   │6558    │      │Республикалық    │

│    │және мемлекеттік         │ Республика- │            │4-тоқсан  │     │       │        │        │      │бюджет           │

│    │лық өнiмдерiн сараптау   │ Үкіметіне   │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │жүйесiн құру             │ есеп        │            │          │     │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│13  │Мемлекеттік ақпараттық   │ Қазақстан   │ АБА        │Жыл сайын,│     │       │19900   │8990    │      │Республикалық    │

│    │жүйелердiң депозитарийiн │ Республика- │            │4-тоқсан  │     │       │        │        │      │бюджет           │

│    │жасау                    │ сының       │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │ Үкіметіне   │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │ есеп        │            │          │     │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│    │    Жиыны                │             │            │          │     │20000  │64366   │24063   │ -    │                 │

├────┴─────────────────────────┴─────────────┴────────────┴──────────┴─────┴───────┴────────┴────────┴──────┴─────────────────┤

│       2-мақсатты кіші бағдарлама. Деректердің электрондық алмасу                                                            │

│                            стандарттарын жасау                                                                              │

├────┬─────────────────────────┬─────────────┬────────────┬──────────┬─────┬───────┬────────┬────────┬──────┬─────────────────┤

│14  │Деректердi рұқсатсыз     │ Стандарттар-│   ҰҚК      │2002 жылғы│     │       │        │        │      │Талап етілмейді  │

│    │қол жетiмдiлiктен қорғау │ дың жобалары│ (келісім   │2-тоқсан  │     │       │        │        │      │                 │

│    │тетiктерiн әзiрлеу       │             │  бойынша)  │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │             │   АБА      │          │     │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│15  │Ақпараттық жүйелер       │ Нормативтiк │ АБА, ҰҚК   │2004 жылғы│     │       │        │        │      │Талап етілмейді  │

│    │арасында деректер алмасу │ кесiмдерінің│ (келісім   │2-тоқсан  │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │             │   ПМК      │          │     │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│    │Жиыны                    │             │            │          │  -  │ -     │  -     │   -    │  -   │                 │

├────┴─────────────────────────┴─────────────┴────────────┴──────────┴─────┴───────┴────────┴────────┴──────┼─────────────────┤

│     3-мақсатты кіші бағдарлама. Электрондық коммерцияны,                                                  │                 │

│               аукциондар мен тендерлерді енгізу                                                           │                 │

├────┬─────────────────────────┬─────────────┬────────────┬──────────┬─────┬───────┬────────┬────────┬──────┼─────────────────┤

│16  │Электрондық коммерция    │ Техникалық  │  АБА       │2002 жылғы│     │11712  │        │        │      │Республикалық    │

│    │орталықтарын құруға      │ тапсырманың │            │4-тоқсан  │     │       │        │        │      │бюджет           │

│    │арналған ғылыми-         │ жобасы      │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │зерттеу жұмыстарын       │             │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │жүргiзу және             │             │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │техникалық тапсырманы    │             │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │әзiрлеу                  │             │            │          │     │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│17  │"Электрондық мемлекеттік │ Қазақстан   │ МСА, АБА   │2002 жылғы│ -   │ 23316 │60388   │48963   │      │Республикалық    │

│    │сатып алу орталығы"      │ Республика- │            │4-тоқсан  │     │       │        │        │      │бюджет           │

│    │ақпараттық жүйесін құру  │ сының       │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │ Yкіметiне   │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │ есеп        │            │          │     │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│    │Жиыны                    │             │            │          │ -   │35028  │60388   │48963   │160952│                 │

├────┴─────────────────────────┴─────────────┴────────────┴──────────┴─────┴───────┴────────┴────────┴──────┴─────────────────┤

│       4-мақсатты кіші бағдарлама. Мемлекеттік органдардың                                                                   │

│             ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастыру                                                                          │

├────┬─────────────────────────┬─────────────┬────────────┬──────────┬─────┬───────┬────────┬────────┬──────┬─────────────────┤

│18  ├Қазақстан Республикасы   │ Қазақстан   │ АБА, ПМК,  │Жыл сайын,│     │53752  │17862   │14400   │45000 │Республикалық    │

│    │Үкiметінiң Web-сайтын    │ Республика- │ Ақпаратмині│4-тоқсан  │     │       │        │        │      │бюджет           │

│    │және Web-порталын жасау  │ сының       │ және басқа │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │ Үкіметіне   │ да мемле-  │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │ есеп        │ кеттiк     │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │             │органдар    │          │     │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│19  │Мемлекеттік органдардың  │ Қазақстан   │ АБА, ПМК,  │Жыл сайын,│     │       │        │        │      │Республикалық    │

│    │бiрыңғай электрондық     │ Республика- │ Ақпаратмині│4-тоқсан  │     │       │        │        │      │бюджет           │

│    │құжат айналымының        │ сының       │ және басқа │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │жүйесiн жасау (бұдан     │ Үкіметіне   │ да мемле-  │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │әрi - БЭҚАЖ)             │ есеп        │ кеттік     │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │             │ органдар   │          │     │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│19.1│БЭҚАЖ 1-кезегiн          │ Қазақстан   │ АБА, ПМК,  │Жыл сайын,│78824│160315 │65899   │        │      │Республикалық    │

│    │әзiрлеу және енгізу      │ Республика- │ Ақпаратмині│4-тоқсан  │     │       │        │        │      │бюджет           │

│    │(ведомствалық деңгей)    │ сының       │ және басқа │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │ Үкіметіне   │ да мемле-  │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │ есеп        │ кеттік     │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │             │ органдар   │          │     │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│19.2│БЭҚАЖ 2-кезегін          │ Қазақстан   │ АБА, ПМК,  │Жыл сайын,│     │203439 │433641  │92995   │1148223Республикалық    │

│    │әзiрлеу және енгізу      │ Республика- │ Ақпаратмині│4-тоқсан  │     │       │        │        │      │бюджет           │

│    │(ұлттық деңгей)          │ сының       │ және басқа │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │ Үкіметіне   │ да мемле-  │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │ есеп        │ кеттік     │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │             │ органдар   │          │     │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│19.3│Мемлекеттік органдардың  │ Қазақстан   │ АБА, ПМК,  │Жыл сайын,│     │64868  │43660   │65733   │266200│Республикалық    │

│    │электрондық мұрағаттары- │ Республика- │ Ақпаратмині│4-тоқсан  │     │       │        │        │      │бюджет           │

│    │ның ақпараттық жүйесiн   │ сының       │ және басқа │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │жасау                    │ Үкіметіне   │ да мемле-  │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │ есеп        │ кеттік     │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │             │ органдар   │          │     │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│20  │Мемлекеттік органдар     │ Қазақстан   │ АБА, ҰҚК   │Жыл сайын,│     │44017  │183364  │130362  │204280│Республикалық    │

│    │үшін электрондық         │ Республика- │ (келiсім   │4-тоқсан  │     │       │        │        │      │бюджет           │

│    │цифрлық қолтаңбаны       │ сының       │ бойынша),  │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │куәландырушы орталықты   │ Үкіметіне   │ ПМК және   │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │құру (соның iшiнде       │ есеп        │ басқа да   │          │     │       │        │        │      │                 │

│    ├Қазақстан Республикасы   │             │ мемлекеттік│          │     │       │        │        │      │                 │

│    │Президентінің Әкімшілігі │             │ органдар   │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │мен Премьер-Министрiнің  │             │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │Кеңсесi үшiн)            │             │            │          │     │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│21  │Ақпаратты жинау мен      │ Қазақстан   │ АБА және   │Жыл сайын,│     │13285  │9254    │        │      │Республикалық    │

│    │өңдеудің үлгілік         │ Республика- │ басқа да   │4-тоқсан  │     │       │        │        │      │бюджет           │

│    │жүйесiн жасау            │ сының       │ мемлекеттік│          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │ Үкіметіне   │ органдар   │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │ есеп        │            │          │     │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│22  │Мемлекеттік органдардың  │ Қазақстан   │ АБА және   │Жыл сайын,│     │       │        │26370   │94148 │Республикалық    │

│    │әкімшілік-шаруашылық     │ Республика- │ басқа да   │4-тоқсан  │     │       │        │        │      │бюджет           │

│    │қызметі үлгілiк жүйелер  │ сының       │ мемлекеттік│          │     │       │        │        │      │                 │

│    │жасау                    │ Үкіметіне   │ органдар   │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │ есеп        │            │          │     │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│23  │Бiрiктiрілген салықтық   │ Қазақстан   │ Қаржымині  │Жыл сайын,│     │       │        │        │      │Республикалық    │

│    │ақпараттық жүйені жасау  │ Республика- │            │4-тоқсан  │     │       │        │        │      │бюджет           │

│    │(бұдан әрi - БСАЖ)       │ сының       │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │ Үкіметіне   │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │ есеп        │            │          │     │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│23.1│БСАЖ-дың 1-кезегiн       │ Қазақстан   │ Қаржыминi  │Жыл сайын,│24000│290500 │        │        │      │Республикалық    │

│    │әзiрлеу және енгізу      │ Республика- │            │4-тоқсан  │     │       │        │        │      │бюджет           │

│    │                         │ сының       │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │ Үкіметiне   │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │ есеп        │            │          │     │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│23.2│БСАЖ-дың 2-кезегін       │ Қазақстан   │ Қаржыминi  │Жыл сайын,│     │       │73000   │82000   │21000 │Республикалық    │

│    │әзiрлеу және енгізу      │ Республика- │            │4-тоқсан  │     │       │        │        │      │бюджет           │

│    │                         │ сының       │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │ Үкіметiне   │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │ есеп        │            │          │     │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│24  │Кедендік автоматтандырыл-│ Қазақстан   │ КБА        │Жыл сайын,│     │       │        │        │      │Республикалық    │

│    │ған ақпараттық жүйесiн   │ Республика- │            │4-тоқсан  │     │       │        │        │      │бюджет           │

│    │жасау (бұдан әрi - КААЖ) │ сының       │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │ Үкіметіне   │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │ есеп        │            │          │     │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│24.1│КААЖ-дың 1-кезегін       │ Қазақстан   │ КБА        │Жыл сайын,│     │78079  │        │        │      │Республикалық    │

│    │әзірлеу және енгізу      │ Республика- │            │4-тоқсан  │     │       │        │        │      │бюджет           │

│    │                         │ сының       │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │ Үкіметіне   │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │ есеп        │            │          │     │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│24.2│КААЖ-дың 2-кезегін       │ Қазақстан   │ КБА        │Жыл сайын,│     │       │162078  │256513  │565219│Республикалық    │

│    │әзірлеу және енгізу      │ Республика- │            │4-тоқсан  │     │       │        │        │      │бюджет           │

│    │                         │ сының       │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │ Үкіметіне   │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │ есеп        │            │          │     │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│25  │"Салық төлеушiлер мен    │ Қазақстан   │ Қаржымині  │Жыл сайын,│     │101145 │        │12000   │      │Республикалық    │

│    │салық салу объектілерi-  │ Республика- │ және басқа │4-тоқсан  │     │       │        │        │      │бюджет           │

│    │нiң тізiлiмi"            │ сының       │ да мемле-  │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │(бұдан әрi - СТмССОТ)    │ Үкіметіне   │ кеттік     │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │ақпараттық жүйесiн       │ есеп        │ органдар   │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │жасау және дамыту        │             │            │          │     │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│26  │Мемлекеттік органдар     │ Қазақстан   │ АБА, ИСМ   │Жыл сайын,│     │       │        │        │      │Республикалық    │

│    │үшiн серверлiк орталық   │ Республика- │            │4-тоқсан  │     │       │        │        │      │бюджет           │

│    │құру (2002-2003 ж.ж.     │ сының       │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │құрылыс-монтаж жұмыстары │ Үкіметіне   │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │және серверлiк орталықты │ есеп        │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │техникалық жабдықтау     │             │            │          │     │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│26.1│Серверлiк орталық        │ Қазақстан   │ АБА, ИСМ   │Жыл сайын,│     │150000*│215136* │436310* │      │Республикалық    │

│    │ғимаратын салу           │ Республика- │            │4-тоқсан  │     │       │        │        │      │бюджет           │

│    │                         │ сының       │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │ Үкiметіне   │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │ есеп        │            │          │     │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│26.2│Серверлiк орталықты      │ Қазақстан   │  АБА       │Жыл сайын,│     │       │        │66255   │796650│Республикалық    │

│    │техникалық жабдықтауды   │ Республика- │            │4-тоқсан  │     │       │        │        │      │бюджет           │

│    │жүзеге асыру             │ сының       │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │ Үкіметiне   │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │ есеп        │            │          │     │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│26.3│Мемлекеттік ақпараттық   │ Қазақстан   │  АБА, ҰҚК  │Жыл сайын,│     │       │        │        │      │Республикалық    │

│    │жүйелерде жұмыс iстейтiн │ Республика- │ (келісім   │4-тоқсан  │     │       │        │        │      │бюджет           │

│    │ақпаратты резервтік      │ сының       │ бойынша)   │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │сақтауды ұйымдастыру     │ Үкіметіне   │  ПМК       │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │жөнiнде зерттеулер       │ есеп        │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │жүргізу                  │             │            │          │     │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│27  │Мемлекеттік органдардың  │ Қазақстан   │ПМК, АБА,   │Жыл сайын,│     │       │        │        │      │Республикалық    │

│    │ақпараттық қауіпсіздігін │ Республика- │ҰҚҚ         │4-тоқсан  │     │       │        │        │      │бюджет           │

│    │қамтамасыз ету жөніндегі │ сының       │(келiсім    │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │ұйымдастыру-техникалық   │ Үкіметіне   │бойынша)    │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │іс-шараларды әзiрлеу     │ есеп        │және басқа  │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │             │да мемлекет-│          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │             │тiк органдар│          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │             │(тiзiм      │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │             │бойынша)    │          │     │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼──────│─────────────────┤

│    │Жиыны                    │             │            │          │1028241009937│988758  │746628  │3140720                 │

├────┴─────────────────────────┴─────────────┴────────────┴──────────┴─────┴───────┴────────┴────────┴──────┴─────────────────┤

│     5-мақсатты кіші бағдарлама. Мемлекеттік органдардың                                                                     │

│              ақпараттық жүйелерін интеграциялау                                                                             │

├────┬─────────────────────────┬─────────────┬────────────┬──────────┬─────┬───────┬────────┬────────┬──────┬─────────────────┤

│28  │Мемлекеттік органдардың  │ Техникалық  │ АБА және   │2005 жылғы│     │17876  │        │5200    │15000 │Республикалық    │

│    │ақпараттық жүйелерiн     │ тапсырманың │ басқа да   │4-тоқсан  │     │       │        │        │      │бюджет           │

│    │бiрiктірудің тұжырымда-  │ жобасы      │ мемлекеттік│          │     │       │        │        │      │                 │

│    │малық көзқарасы негiзiнде│             │ органдар   │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │электронды үкіметтің     │             │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │инфрақұрылымын           │             │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │қалыптастыруға арналған  │             │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │техникалық тапсырманы    │             │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │әзiрлеу                  │             │            │          │     │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│29  │Мемлекеттік органдар     │ Қазақстан   │ АБА, ПМК,  │Жыл сайын,│     │       │        │        │      │Республикалық    │

│    │үшiн бiрыңғай көлiктік   │ Республика- │ ҰҚК        │4-тоқсан  │     │       │        │        │      │бюджет           │

│    │ортаны (деректердiң      │ сының       │ (келісім   │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │берiлу желісі) құру      │ Үкіметіне   │ бойынша)   │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │ есеп        │            │          │     │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│    │Жиыны                    │             │            │          │  -  │17876  │ -      │163266  │720448│                 │

├────┴─────────────────────────┴─────────────┴────────────┴──────────┴─────┴───────┴────────┴────────┴──────┼─────────────────┤

│   6-мақсатты кіші бағдарлама. Мемлекеттік дерекқорын жасау                                                │                 │

├────┬─────────────────────────┬─────────────┬────────────┬──────────┬─────┬───────┬────────┬────────┬──────┼─────────────────┤

│30  │"Қазақстан               │ Қазақстан   │ АБА, ІІМ,  │Жыл сайын,│     │257336 │178208  │42530   │      │Республикалық    │

│    │Республикасының          │ Республика- │ Әділетмині,│4-тоқсан  │     │       │        │        │      │бюджет           │

│    │Ұлттық тiзiмдерiн        │ сының       │ Қаржыминi, │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │жасау мақсатында Жеке    │ Үкіметіне   │ Еңбекминi  │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │(заңды) тұлғаның         │ есеп        │ және басқа │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │бiрыңғай нөмiрiне        │             │ да мемле.  │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │(сәйкестендiру нөмiрiне  │             │ кеттік     │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │(бизнес-сәйкестендіру    │             │ органдары  │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │нөмiрiне) көшу           │             │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │бағдарламасын бекіту     │             │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │туралы" Қазақстан        │             │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │Республикасы Yкіметінiң  │             │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │2003 жылғы 11 маусымдағы │             │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │№ 565 қаулысына сәйкес   │             │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │"Жеке тұлғалар" мемле.   │             │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │кеттік дерекқоры"        │             │            │          │     │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│31  │Қазақстан Республикасының│ Қазақстан   │ АБА,       │Жыл сайын,│     │       │4994    │48373   │984285│Республикалық    │

│    │Ұлттық тiзiлiмдерiн жасау│ Республика- │ Әділетмині,│4-тоқсан  │     │       │        │        │      │бюджет           │

│    │мақсатында Жеке (заңды)  │ сының       │ СА және    │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │тұлғаның бiрыңғай        │ Үкіметіне   │ басқа да   │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │нөмiрiне (сәйкестендiру  │ есеп        │ мемлекеттік│          │     │       │        │        │      │                 │

│    │нөмiрiне (бизнес-сәйкес- │             │ органдар   │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │тендiру нөмiрiне) көшу   │             │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │бағдарламасын бекіту     │             │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │туралы" Қазақстан        │             │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │Республикасы Үкіметінiң  │             │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │2003 жылғы 11 маусымдағы │             │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │№ 565 қаулысына сәйкес   │             │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │"Заңды тұлғалар"         │             │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │мемлекеттік дерекқоры"   │             │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │ақпараттық жүйесiн       │             │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │жасау                    │             │            │          │     │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│32  │"Мекен-жай тiркелiмі"    │ Қазақстан   │ АБА,       │Жыл сайын,│     │       │        │25000   │115000│Республикалық    │

│    │ақпараттық жүйесiн жасау │ Республика- │ Әділетмині,│4-тоқсан  │     │       │        │        │      │бюджет           │

│    │                         │ сының       │ СА, ІІМ,   │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │ Үкіметіне   │ ЖРА және   │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │ есеп        │ басқа да   │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │             │ мемлекеттік│          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │             │ органдар   │          │     │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│33  │"Қазақстанның ресурстары"│ Қазақстан   │ АБА, АШМ,  │Жыл сайын,│     │       │14016   │127530  │1202728 Республикалық   │

│    │мемлекеттік дерекқоры"   │ Республика- │ ЭМРМ, IIM, │4-тоқсан  │     │       │        │        │      │ бюджет          │

│    │ақпараттық жүйесiн жасау │ сының       │ ЭБЖМ,      │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │ Үкіметіне   │ Қаржыминi, │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │ есеп        │ СА, ИСМ,   │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │             │ ЖРА және   │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │             │ басқа да   │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │             │ мемлекеттік│          │     │       │        │        │      │                 │

│    │                         │             │ органдар   │          │     │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│    │Жиыны                    │             │            │          │  -  │257336 │197218  │243433  │2302013                 │

├────┴─────────────────────────┴─────────────┴────────────┴──────────┴─────┴───────┴────────┴────────┴──────┴─────────────────┤

│   7-мақсатты кіші бағдарлама. Әлеуметтік-экономикалық даму                                                                  │

│                         мониторингі                                                                                         │

├────┬─────────────────────────┬─────────────┬────────────┬──────────┬─────┬───────┬────────┬────────┬──────┬─────────────────┤

│34  ├Қазiргi жүйелердi        │ Қазақстан   │ АБА, ЭБЖМ, │Жыл сайын │     │       │        │51345   │138654│Республикалық    │

│    │талдау негізiнде         │ Республика- │ Еңбекминi, │4-тоқсан  │     │       │        │        │      │бюджет           │

│    │ақпаратты және жан-      │ сының       │ СА,        │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │жақтан қол жеткiзу       │ Үкіметiне   │ Қаржымині  │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │интерфейстерін талдау    │ есеп        │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │мен ұсыну тетіктерін     │             │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │қоса алғанда, әлеуметтік-│             │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │экономикалық даму        │             │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │мониторингiнiң техникалық│             │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │тапсырмасын әзiрлеу және │             │            │          │     │       │        │        │      │                 │

│    │ақпараттық жүйесiн құру  │             │            │          │     │       │        │        │      │                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────────────────┤

│    │Жиыны                    │             │            │          │ -   │   -   │   -    │51345   │138654│                 │

├────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼──────│─────────────────┤

│    │Барлығы                  │             │            │          122824│1384543│1270427 │1264601 │6462787                 │

└────┴─────────────────────────┴─────────────┴────────────┴──────────┴─────┴───────┴────────┴────────┴──────┴─────────────────┘

Ескерту:

* - "Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" мемлекеттік бағдарламасының шеңберiнде қаржыланатын iс-шара

ПМК - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнің Кеңсесi

ҰҚК - Қазақстан Республикасы Ұлттық Қауіпсiздiк Комитетi

Қаржыминi - Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

ЭБЖМ - Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

IIМ - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлігі

Әдiлетминi - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

Мәдениетминi - Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

Ақпаратминi - Қазақстан Республикасы Ақпарат министрлігі

ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі

Еңбекминi - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты

әлеуметтiк қорғау министрлігі

ЭМРМ - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

AШM - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

АБА - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс жөніндегi агенттігі

КБА - Қазақстан Республикасы Кедендiк бақылау агенттігі

ЖРА - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару жөніндегі агенттігi

СА - Қазақстан Республикасы Статистика жөніндегі агенттiгi

МСА - Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу жөніндегі агенттігi