Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттік 
аграрлық азық-түлiк бағдарламасын iске асыру жөніндегі Іс-шаралар 
жоспары туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 ж. 2 тамыздағы № 864 қаулысы 
(ҚР Үкіметінің 23.04.03 ж. № 392; 20.03.04 ж. № 364 қаулыларымен енгізілген өзгерістерімен)

ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 19 қыркүйектегі № 1411 Қаулысымен күші жойылды

Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттік аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" 2002 жылғы 5 маусымдағы № 889 Жарлығын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Yкіметі қаулы етеді:

1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттік аграрлық азық-түлiк бағдарламасын iске асыру жөніндегі Іс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Iс-шаралар жоспары) бекітілсiн.

2. Қазақстан Республикасының орталық және жергiлiктi атқарушы органдары, өзге де мемлекеттік органдары (келісім бойынша) және мүдделi ұйымдар (келісім бойынша):

1) Ic-шаралар жоспарын iске асыру жөнiнде шаралар қабылдасын;

2) тоқсан сайын, есеп берiлетiн тоқсаннан кейiнгi айдың 10-күнiне Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігіне Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы ақпарат берсiн.

3. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі Қазақстан Республикасының Yкіметіне тоқсан сайын, есеп берiлетiн тоқсаннан кейiнгi айдың 20-күнiне Iс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат берiп отыруды қамтамасыз етсiн.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесiне жүктелсiн.

5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.

Қазақстан Республикасының

| Премьер-Министрі | И.Тасмағамбетов |
| --- | --- |

Қазақстан Республикасы Үкіметінiң

2002 жылғы 2 тамыздағы

№ 864 қаулысымен

бекітілген

ҚР Үкіметінің 23.04.03 ж. № 392; 20.03.04 ж. № 364 қаулыларымен өзгерістер енгізілді

Қазақстан республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттік

аграрлық азық-түлiк бағдарламасын iске асыру жөніндегі

Іс-шаралар жоспары

| N | Iс-шара | Аяқтау нысаны | Орында- луына жауап- тылар | Орын- далу мерзі- мі | Болжам- ды шығыс- тар, млн- теңге |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Азық-түлiктiк қауіпсiздiктi қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 | Ауыл шаруашылығы өнiмiн және оны қайта өңдеу өнiмдерiн өндiрудiң стандарттарын халықара- лық талаптарға сәйкес қайта қарау бойынша бағдарлама әзiрлеу Аймақтар бөлiнiсiнде ең төменгi тұтыну себетiнiң халық кiрiстерiмен қамтамасыз етiлуiнiң мониторингiн жүзеге асыру Тамақ өнiмдерiн тұтыну- дың ең төменгi стандарттарына сәйкес есептелген шектi дең- гейіне негiзгi тамақ өнiмдерiн iшкi өндiру көлемiнiң сәйкестiгiн қамтамасыз ету |  | АШМ, ЭСМ СА, АШМ, облыс- тардың әкім- дері АШМ, облыс- тардың әкім- дері | 2003 жылдың І тоқсаны Тоқсан сайын Тоқсан сайын |  |  |
|  | Аграрлық бизнеснiң тиiмдi жүйесiн қалыптастыру |  |  |  |  |  |
|  | Жер қатынастарын дамыту |  |  |  |  |  |
| 4 5 6 | Ұтымсыз және мақсаттан тыс пайдаланылатын жерлердi анықтау мақса- тында ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге түгендеу жүргiзу Барлық аймақта ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер топырағының бонитетiн анықтаудың 4-турын өткізу Жер телiмдерiнiң кадастрлық құнын анықтау әдiстемесiн әзiрлеу |  | ЖРА ЖРА ЖРА | Желтоқ -сан, жыл сайын 2004 жылғы желтоқ -сан 2004 жылғы желтоқ -сан |  |  |
|  | Ауыл шаруашылығында су пайдаланудың тиiмдi жүйесiн қалыптастыру |  |  |  |  |  |
| 7 8 9 10 | Отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге су жеткiзiп беру бойынша көрсетiлетiн қызметтер- дiң құнын субсидиялауды мемлекеттік қолдауды көздеу Мемлекеттік меншiктегi шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтiк құрылыстардың ерекше авариялық жағдайдағы телiмдерiн қайта жаңғырту жүргiзу Ирригациялық жүйелер жай-күйiнiң мониторингiн жүргiзу, суармалы телiм- дердiң құрылысын жоба- лауды жүзеге асыру жөнiнде функциялары бар "Қазагромелиосушар" мемлекеттік мекеме нысанындағы әдiстемелiк орталығын құру Суармалы жерлердiң мелиоративтiк жай күйiн бағалау жүргiзудi, жер- асты суларының монито- рингiн және суармалы жер лердiң мелиоративтiк кадастрын жүргiзудi қамтамасыз ету |  | АШМ, ТОҚМ АШМ, облыс- тар әкім- дері АШМ АШМ | І тоқсан, жыл сайын Желтоқ- сан, жыл сайын 2003 жылдың І тоқсаны Желтоқ- сан, жыл сайын | 2003 ж.- 465 2004 ж.- 1100 2005 ж.- 1500 2003 ж.- 250 2004 ж.- 1250 2005 ж.- 1500 2003 ж.- 12,4 2004 ж.- 11,2 2005 ж.- 11,0 2003 ж.- 59,3 2004 ж.- 91,1 2005 ж.- 159,7 | Респу- блика- калық бюджет Респу- блика- лық бюджет Респу- блика- лық бюджет Респу- блика- лық бюджет |
|  | Өсiмдiк шаруашылығы |  |  |  |  |  |
| 11 12 13 14 | Ауыл шаруашылығының рентабельдi дақылдарының алаңдарын кеңейту жөнiн- де шаралар қабылдау Tұқым шаруашылығы Дәндi және майлы дақыл- дардың, қозаның, қант қызылшасының, картоптың, бiржылдық және көпжыл- дық шөптердiң бiрегей және элиталық тұқымдарын өндiрудi мемлекеттік қолдауды қамтамасыз ету және оларды субсидиялау ережесін әзiрлeу Отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң себуiне арналған тұқым- дардың сапасына сарап- тама жүргiзудi қамтама- сыз ету Жемiс, жидек дақылдарын және жүзiмдiктер өсiру бойынша көшеттiктердi қалпына келтiру жөнiнде шаралар қабылдау |  |  | 2003 жылғы желтоқ- сан І тоқсан, жыл сайын І тоқсан, жыл сайын Желтоқ- сан, жыл сайын | 2003 ж.- 836,8 2004ж.- 911 2005 ж.- 913 2003 ж.- 77,3 2004 ж.- 79,7 2005 ж.- 82,3 | Респу- блика- лық бюджет Респу- блика- лық бюджет |
|  | Химияландыру |  |  |  |  |  |
| 15 16 17 18 | Отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң минералдық тыңайтқыштар, дәрiлегiштер мен гербицидтер сатып алуын мемлекеттік қолдауды көздеу және оларды субсидиялау ережесін әзiрлеу Топырақ құнарлылығының және химиялық құрамының мониторингiн жүргiзудi қамтамасыз ету Мемлекеттік мекеме нысанында агрохимиялық қызмет ғылыми-әдiстеме- лiк орталығын құру Минералдық тыңайтқыш- тардың қажеттi көлемi мен ассортиментiн өндi- рудi қамтамасыз ету жөнiнде шаралар қабылдау |  | АШМ АШМ, ЖРА АШМ ЭМРМ, АШМ | І тоқсан, жыл сайын Желтоқ- сан, жыл сайын 2003 жылдың І тоқсаны Желтоқ- сан, жыл сайын | 2003 ж.- 800 2004 ж.- 1000 2005 ж.- 1200 2003 ж.- 80 2004 ж.- 180 2005 ж.- 200 2003 ж.- 85 2004 ж.- 85 2005 ж.- 85 | Респу- блика- лық бюджет Респу- блика- лық бюджет Респу- блика- лық бюджет |
|  | Ауыл шаруашылығы техникасымен қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |
| 19 20 | Ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердi лизингтiк негiзде ауыл шаруашылығы техникасымен қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты жалғастыру Ауыл шаруашылығы қызмет- терiн көрсету, техника- ны, қосалқы бөлшектер мен ауыл шаруашылығы жабдықтарын жөндеу және сату жөніндегі сервис орталықтарын құру үшiн "ҚазАгроҚаржы" ЖАҚ-тың жарғылық капиталын ұлғайтуды қамтамасыз ету |  |  | Ақпан, жыл сайын 2003 жылдың І тоқсаны | 2003 ж.- 3450 2004 ж.- 4423 2005 ж.- 6680 2003 ж.- 1000 2004 ж.- 2000 2005 ж.- 2000 | Респу- блика- лық бюджет Респу- блика- лық бюджет |
|  | Ауыл шаруашылығы машинасын жасауды дамыту |  |  |  |  |  |
| 21 22 | Ауыл шаруашылығы машина- сын жасауды дамытуға кредит берудi қамтамасыз ету Конструкторлық құжаттама дайындау, тәжiрибелiк үлгiлер даярлау, ауыл шаруашылығы машиналары- ның сынақтарын және сертификаттауды жүргiзу жөніндегі тәжiрибелiк- конструкторлық жұмысқа мемлекеттік тапсырыс орналастыру |  |  | Желтоқ- сан, жыл сайын 2003 жылдың наурызы | 2003 ж.- 1300 2004 ж.- 1750 2005 ж.- 350 2003 ж.- 250 2004 ж.- 50 |  |
|  | Өсiмдiктердi қорғау және олардың карантинi |  |  |  |  |  |
| 23 24 | "Республикалық фитосани- тарлық диагностика мен болжам әдiстемелiк орта- лығы" мемлекеттік меке- месiн құру Оңтүстiк және солтүстiк аймақтарда дәндi дақыл- дар бойынша мемлекеттік мекеме нысанындағы жерсіндіру-карантиндік көшеттіктер құру және олардың материалдық- техникалық жарақтанды- рылуын қамтамасыз ету |  | АШМ АШМ | 2002 жылдың І тоқсаны 2003 жылдың І тоқсаны | 2003 ж.- 269,3 2004 ж.- 127,3 2005 ж.- 127,3 2003 ж.- 10,8 2004 ж.- 12,7 2005 ж.- 14,3 | Респу- блика- лық бюджет Респу- блика- лық бюджет |
|  | Мал шаруашылығы және мал тұқымын асылдандыру ісі |  |  |  |  |  |
| 25 26 27 | Асыл тұқымды мал шаруа- шылығын мемлекеттік қолдауды көздеу және мыналарды көздейтiн оны субсидиялау ережесін әзiрлеу: отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге сатылған асыл тұқымдық өнiмнiң (асыл тұқымды төл, асыл тұқымды жұмыртқа, бұқалардың ұрықтары) құнын арзандату; асыл тұқымды бұқаларды сатып алу және ұстау, сондай-ақ асылдандыру орталығында олардың ұрығын сақтау жөніндегі шығынарды өтеу коллекциялық табындар құру үшiн сатып алынатын асыл тұқымды малдардың және арнайы технологиялық жабдықтаудың құнын өтеу Iрi қалалардың, сондай- ақ аудан орталықтарының маңында сүт өндiрiсiн дамытуды қамтамасыз ету Аймақтарда ауыл шаруашы- лығы малдарын қолдан ұрықтандыру пункттерiн қалпына келтiру және құру жөнiнде шаралар қабылдау |  | АШМ Облыс- тардың әкім- дері Облыс- тардың әкім- дері | І тоқсан, жыл сайын Желтоқ- сан, жыл сайын Желтоқ- сан, жыл сайын | 2003 ж.- 840 2004 ж.- 929 2005 ж.- 1012 соның ішінде 2003 ж.- 716 2004 ж.- 805 2005 ж.- 888 2003 ж.- 58 2004 ж. 58 2005 ж.- 58 2003 ж.- 66 2004 ж.- 66 2005 ж.- 66 |  |
|  | Ветеринария |  |  |  |  |  |
| 28 | Ветеринариялық биология- лық және фармацевтикалық өнеркәсiптi дамыту, өндірiспен қамтамасыз етiлмеген ветеринариялық биологиялық препараттар, паразиттерге қарсы және дезинфекциялаушы құралдар, антибиотиктер, дәрi- дәрмектiк фармакологиялық препараттар өндiрiсiнiң жоғары технологияларын енгізу жөнiнде шаралар қабылдау |  | АШМ | Желтоқ- сан, жыл сайын |  |  |
|  | Бәсекеге қабiлеттiлiктiң өсуi және сату көлемiнiң ұлғаюы |  |  |  |  |  |
|  | Астық рыногын дамыту |  |  |  |  |  |
| 29 30 31 32 33 |  |  | АШМ "Азық- түлік келісім- шарт корпора- циясы" ЖАҚ (келісім бойынша) СІМ МБА, ККМ, АШМ АШМ АШМ | І тоқсан, жыл сайын Желтоқ- сан, жыл сайын 2003 жылдың ІІ тоқсаны 2003 жылдың І тоқсаны 2003 жылдың І тоқсаны | 2003 ж.- 5500 2004 ж.- 6208 2005 ж.- 6208 | Респу- блика- лық бюджет |
|  | Қайта өңдеу өнеркәсiбiн дамыту |  |  |  |  |  |
| 34 | Ауыл шаруашылығы өнiмде- рiн қайта өңдеу жөнiн- дегi кәсiпорындарды мемлекеттік қолдауды мынадай жолдармен қамтамасыз ету: лизингтiк негiзде жабдықтар жеткiзiп беру; жабдықтар лизингi бойынша сыйақы (мүдде) ставкаларын өтеу; банктiк кредиттiң пайыздық ставкасын жеңiлдету | Нормативтiк құқықтық кесімдер | АШМ | Наурыз, жыл сайын | 2003 ж.- 935,5 2004 ж.- 1536 2005 ж.- 2121,5 оның ішінде 2003 ж.- 500 2004 ж.- 1000 2005 ж.- 1500 2003 ж.- 40,5 2004 ж.- 81 2005 ж.- 121,5 2003 ж.- 395 2004 ж.- 455 2005 ж.- 500 | Респу- лика- лық бюд- жет |
|  | Көтерме сауда мен биржа қызметiн дамыту |  |  |  |  |  |
| 35 36 |  |  | АШМ, "Мал өнімде- рі кор- порация- сы" ЖАҚ (келісім бойынша) АШМ |  | 2003 ж.- 1500 2004 ж.- 2500 2005 ж.- 1500 | Респу- блика- лық бюджет |
|  | Ақпараттық-маркетингтiк жүйенi дамыту |  |  |  |  |  |
| 37 38 39 40 41 42 | "Қазагромаркетинг" АҚ ақпараттық-маркетингтiк орталығын құру Ауылдық ақпараттық- консультациялық орталық- тар құру арқылы ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердi ақпарат- тық-маркетингтiк қамтамасыз ету Бастапқы ақпараттарды жинау жүйесiн жолға қою және малдың, егiстiк алаңдар мөлшерiнiң, жалпы түсiмнiң, егiн шығымдылығының және т.б. есебi жөніндегі деректер дiң растығын қамтамасыз ету мақсатында мемлекет- тiк қаржыландыру есебi- нен аумақтық статистика органдары құрылымында ауылдық округ деңгейiнде статистика штат бiрлiгiн енгізудi қамтамасыз ету Ауыл шаруашылығы өнiмде- рiнiң және оны қайта өңдеу өнiмдерiнiң рынок- тарына талдау жүргiзу Он-лайн (нақты уақыт) режимiнде ауыл шаруашы- лығы өнiмi мен тамақ өнiмдерiнiң электрондық саудасын енгізу Бұқаралық ақпарат құрал- дарында аграрлық өнер- кәсiп кешенiн дамытудың негiзгi бағыттарын жариялауды қамтамасыз ету |  | АШМ АШМ СА, АШМ, облыс- тардың әкім- дері АШМ АШМ Ақпарат- минi, АШМ | 2003 жылдың ІІ тоқсаны 2003 жылдың ІІ тоқсаны 2003 жылдың І тоқсаны Тоқсан сайын 2004 жылдың ІІІ тоқсаны Жарты- жылдық- тар бойынша | 2003 ж.- 170 2003 ж.- 290 Жыл сайын - 540 | Респу- блика- лық бюджет Респу- блика- лық бюджет Респу- блика- лық бюджет |
|  | Мемлекеттік қолдау шараларын ұтымды ету |  |  |  |  |  |
|  | Салық салу |  |  |  |  |  |
| 43 | "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" ҚР 24.04.1995 жылғы № 2235 Заңы 179- бабының 10-тармақшасына сәйкес ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлер борыштарын қайта құрылым дау жөнiнде шаралар қабылдау | Нормативтiк құқықтық кесім |  | 2003 жылдың І тоқсаны |  |  |
|  | Кредит беру |  |  |  |  |  |
| 44 45 46 47 48 | Ауылдық кредит cepіктec- тiктepi жүйесiн дамыту үшін мынадай жолмен жағдай жасау: "Аграрлық кредит корпо- рациясы" ЖАҚ пен ауылдық кредит серiктестiкте- рiнiң жарғылық қорын ұлғайту; ауылдық кредит серiктес- тiктерiне кредит бepyге бағытталған кредит қаражаттарын ұлғайту Көктемгi дала және егiн жинау жұмыстарын өткізу- дi ұйымдастыруға жергi- лiктi бюджеттерге кредит беру практикасын жалғастыру Мемлекеттiң қатысуымен Астық қолхаттарын орын- дау кепiлдiгi қорын құруды қамтамасыз ету Тарифтік саясат Ауыл шаруашылығы өнiмiне және қайта өңдеу сала- сының өнiмiне импорттық кеден бажының ставкала- рына талдау жүргiзу және олардың ең оңтайлыларын анықтау Ауыл шаруашылығы мен қайта өңдеу өнеркәсiбi өнiмiне және оларды шығаруға арналған шикi- затқа импорттық кеден бажының cтавкаларын өзгерту жөнiнде ұсыныстар енгізу |  | АШМ АШМ АШМ АШМ ЭСМ, МКМ, АШМ |  | 2003 ж.- 800 2004 ж.- 1500 2005 ж.- 1500 оның ішінде 2003 ж.- 65 2004 ж.- 121 2005 ж. 121 2003 ж.- 735 2004 ж.- 1379 2005 ж.- 1379 2003 ж.- 4500 2004 ж.- 5500 2005 ж.- 7000 2003 ж.- 400 | Респу- блика- лық бюджет Респу- блика- лық бюджет Респу- блика- лық бюджет |
|  | Сақтандыру |  |  |  |  |  |
| 49 | Мемлекеттiң және сақтан- дыру компанияларының қатысуымен табиғи сипат- тағы дүлей апаттардың нәтижесiнде ауыл шаруа- шылығы тауарын өндiрушi лердiң шеккен залалдарын өтеудiң сақтандыру қорын құру |  | АШМ, Ұлттық Банк (келісім бойынша) | 2003 жылдың ІІ тоқсаны | 2003 ж.- 1000 2004 ж.- 2000 2005 ж.- 2000 | Респу- блика- лық бюджет |
|  | Кадрлар даярлау |  |  |  |  |  |
| 50 51 |  |  | БҒМ, облыстар- дың әкім- дері АШМ | Желтоқ- сан, жыл сайын І тоқсан, жыл сайын |  |  |
|  | Заңнамалық база |  |  |  |  |  |
| 52 53 54 |  |  | ЖРА, АШМ АШМ, ЭСМ, МКМ, ӘдМ ТОҚМ, АШМ | 2002 жылдың 1 қыркүйе -гі 2002 жылдың IV тоқсаны 2002 жылдың IV тоқсаны |  |  |
|  | Аймақтық саясат |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Облыс әкімі шешімінің жобасы | Облыс- тардың әкім- дері | 2003 жылдың қаңтары |  |  |

Ескерту: Шығыстардың болжамды сомалары 2003 жылға және келесi

жылдарға арналған республикалық бюджетті қалыптастыру кезінде нақтылауға

жатады.