2004-2006 жылдарға арналған "Мәдени мұра" мемлекеттік бағдарламасын iске 
асыру жөніндегі iс-шаралар жоспары туралы Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2004 жылғы 12 ақпандағы № 171 қаулысы

(2006.30.03. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 19 қыркүйектегі № 1411 Қаулысымен күші жойылды

Қазақстан Республикасы Президентінің "2004-2006 жылдарға арналған "Мәдени мұра" мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 13 қаңтардағы № 1277 Жарлығын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Yкіметі қаулы етеді:

1. Қоса берiлiп отырған 2004-2006 жылдарға арналған "Мәдени мұра" мемлекеттік бағдарламасын iске асыру жөніндегі iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Iс-шаралар жоспары) бекітілсiн.

2. Орталық атқарушы органдар:

1) Iс-шаралар жоспарын iске асыру жөнiнде шаралар қабылдасын;

ҚР Үкіметінің 2005.25.03  № 265 Қаулысымен 2) тармақша өзгертілді  (Бұр. ред. қара)

2) жарты жылдықтың және жылдың қорытындылары бойынша 10 шiлдеге және 10 қаңтарға Қазақстан Республикасының Мәдениет ақпарат және спорт  министрлігіне Iс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы ақпаратты ұсынсын.

3. Жергiлiктi атқарушы органдардың басшыларына бiр ай мерзiмде мәдени мұраны сақтау жөніндегі өңiрлiк бағдарламаларды әзiрлеу ұсынылсын.

ҚР Үкіметінің 2005.25.03  № 265 Қаулысымен 4  тармақ  өзгертілді  (Бұр. ред. қара)

4. Қазақстан Республикасының Мәдениет ақпарат және спорт  министрлігі жыл сайын 20 шiлдеге және 20 қаңтарға Iс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы жиынтық ақпаратты Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсынуды қамтамасыз етсiн.

5.  ҚР Үкіметінің 2005.25.03  № 265 Қаулысымен  алып тасталды  (Бұр. ред. қара)

6. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

Қазақстан Республикасының

| Премьер-Министрі |  |  |  | Д. Ахметов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Қазақстан Республикасы Үкіметінің

2004 жылғы 125 қаңтардағы № 171 қаулысымен

бекітілген

2004-2006 жылдарға арналған

"Мәдени мұра" мемлекеттік бағдарламасын

іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

ҚР Үкіметінің 2005.25.03  № 265 (Бұр. ред. қара); 2006.30.03. № 217 (бұр.ред.қара) қаулыларымен жоспар өзгертілді

───┬────────────────┬───────┬───────┬────────┬─────────────────┬───

P/c│Іс-шаралар      │Аяқ-   │Орында-│Орындау │Болжанып отырған │Қар-

N  │                │талу   │луына  │(іске   │шығыстар,        │жы-

│                │нысаны │(іске  │асырылу │млн- теңге       │лан-

│                │       │асыры  │мерзімі)├─────┬─────┬─────┤ды-

│                │       │луына) │        │2004*│2005*│2006*│ру

│                │       │жауап- │        │     │     │     │көзі

│                │       │тылар  │        │     │     │     │

───┴────────────────┴───────┴───────┴────────┴─────┴─────┴─────┴───

1          2           3        4       5       6     7    8    9

───────────────────────────────────────────────────────────────────

І. Ұлттық тарихтың тарихи-мәдени, сәулет және археология

ескерткіштерін қайта жаңғырту

───────────────────────────────────────────────────────────────────

1.1. Тарих пен

мәдениет ескер-

ткіштерін қал-

пына келтіру жә-

не сақтау

───────────────────────────────────────────────────────────────────

1   Алматы облысы:

───────────────────────────────────────────────────────────────────

"Жаркент мешіті" Үкімет- МАСМ  Жыл       1,2   22,3     26,0 Рес-

сәулет-көркем    ке ақ-         сайын                      пуб-

мұражайы,        парат         20 шіл-                    ли-

ХIХ ғасыр                      де және                    ка-

20 қаң-                    лық

тар                        бюд-

жет

───────────────────────────────────────────────────────────────────

Қойлық        Үкiметке  МАСМ     Жыл       -  3,0  -  Республикалық

қалашығы,      ақпарат            сайын                бюджет

IX-XIII                           20 шiлде

ғасырлар                          және

20 қаңтар

───────────────────────────────────────────────────────────────────

2   Алматы қаласы:

───────────────────────────────────────────────────────────────────

Верный үш клас- Үкiмет- Мәде-  2004       8,0   -     -   Рес-

тық училишесi,  ке ақ-  ниет-  жылғы                      пуб-

XIX ғасыр       парат   минi   20 шiлде                   ли-

ка-

лық

бюд-

жет

───────────────────────────────────────────────────────────────────

Алматыдағы    Үкiметке  MACM     Жыл       -      8,0  - Республикалық

бұрынғы        ақпарат           сайын                   бюджет

офицерлер                        20 шiлде

жиналысының                      және

ғимараты,                        20 қаңтар

XIX ғасыр

───────────────────────────────────────────────────────────────────

3   Ақтөбе облысы:

───────────────────────────────────────────────────────────────────

Абат-Байтақ     Үкiмет- MACM  2004       3,5   29,6     -   Рес-

кесенесi,       ке ақ-         жылғы                      пуб-

XIV ғасыр       парат          20                         ли-

шiлде,                     ка-

2005                       лық

жылғы                      бюд-

20 қаң-                    жет

тар

және

20 шiл-

Де

───────────────────────────────────────────────────────────────────

Балғасұн      Үкiметке  MACM     Жыл       -  3,6  -  Республикалық

мұнарасы,      ақпарат           сайын                 бюджет

XV-XVI                           20 шiлде

ғасырлар                         және

20 қаңтар                       ";

───────────────────────────────────────────────────────────────────

4   Атырау облысы:

───────────────────────────────────────────────────────────────────

Жұбан кесенесi, Үкiмет- МАСМ  2004       0,5   5,0    -     Рес-

XIX ғасыр       ке ақ-         жылғы                      пуб-

парат         20 шiл-                    ли-

де,                        ка-

2005                       лық

жылғы                      бюд-

20 қаң-                    жет

тар

және

20 шiл-

де

───────────────────────────────────────────────────────────────────

5    Шығыс Қазақ-

стан облысы:

───────────────────────────────────────────────────────────────────

Семей қаласын- Үкiмет- МАСМ   Жыл        1,0   -     11,6 Рес-

дағы бiр       ке ақ-         сайын                      пуб-

мұнаралы және  парат          20 шiлде                   ли-

екi мұнаралы                  және                       ка-

мешiттер, ХIХ                 20 қаң-                    лық

ғасыр                         тар                        бюд-

жет

────────────────────────────────────────────────────────────

"Жидебай-Бөрi- ?кімет- МАСМ   Жыл        1,0    -    15,7 Рес-

лi" кешенi     ке ақ-         сайын                      пуб-

(Жидебай        парат          20 шiлде                   ли-

ауылында),                    және                       ка-

XIX ғасыр                     20 қаң-                    лық

тар                        бюд-

жет

Берел обасы     Үкіметке МАСМ 2006 жылғы    20,0          Рес-        (археологиялық  ақпарат       20 шілде                    пуб-

Ақпарат                     және 20                     ли-

Алтын                     желтоқсан                     ка-

бұйымдар)                                               лық

бюджет

───────────────────────────────────────────────────────────────────

6    Жамбыл облысы:

───────────────────────────────────────────────────────────────────

Айша-Бибi      ?кімет- МАСМ  2004       21,6  -     -   Рес-

кесенесi,      ке ақ-         жылғы                      пуб-

XII-XIIІ       парат          20 шiлде                   ли-

ғасырлар                                                 ка-

лық

бюд-

жет

────────────────────────────────────────────────────────────

Ақыртас сарай  ?кімет- Мәде-  Жыл        9,0   14,0  23,0 Рес-

кешенi,        ке ақ-  ниет-  сайын                      пуб-

VIII-IX        парат   минi   20 шiлде                   лика-

ғасырлар                      және                       лық

20 қаң-                    бюд-

тар                        жет

────────────────────────────────────────────────────────────

Ушарал мешiт-  ?кімет- Мәде-  2004       18,0  -     -   Рес-

медресесi,     ке ақ-  ниет-  жылғы                      пуб-

XVIIІ ғасыр    парат   мині   20 шілде                   лика-

лық

бюд-

жет

────────────────────────────────────────────────────────────

Шоқай         Үкiметке  МАСМ     Жыл         9,1  *  Республикалық

Датқа          ақпарат            сайын                бюджет

кесенесi,                         20 шілде

XIX ғасыр                         және

20 қаңтар

────────────────────────────────────────────────────────────

Қарақожа       Үкiметке  МАСМ     Жыл       -  2,5  -  Рес-

мешіт-         ақпарат            сайын                пуб-

медресесi                         20 шілде             лика-

XIX-XX                            және                 лық

ғасырлар                          20 қаңтар            бюджет

───────────────────────────────────────────────────────────────────

7    Батыс Қазақ-

стан облысы:

───────────────────────────────────────────────────────────────────

Бөкей Ордасы   ?кімет- МАСМ  Жыл сайын  12,0  12,0  28,0 Рес-

хан ставкасы-  парат           және                       пуб-

ның (қазына-   ке ақ-          20 шiлде                   лика-

шылық ғимараты, парат          20 қаңтар                  лық

қыздар гимна-                                            бюд-

зиясы, қару-                                             жет

жарақ палатасы

және т-б-),

XIX ғасыр

─────────────────────────────────────────────────────────────

Орал          Үкiметке  МАСМ    Жыл сайын -  3,0  -  Рес-

қаласындағы    ақпарат          20 шiлде             пуб-

бірiншi                         және                 лика

әскери                          20 қаңтар            лық

училищенiң                                           бюджет

ғимараты,

XIX ғасыр

───────────────────────────────────────────────────────────────────

8    Қызылорда

облысы:

───────────────────────────────────────────────────────────────────

Айқожа,        Үкiмет- МАСМ   Жыл сайын  2,0   21,8 9,6 Рес-

Ақтас,         ке ақ-         20 шiлде                   пуб-

Асан ата       парат          және                       лика-

кесенелерi,                   20 қаңтар                  лық

XVI-XIX                                                  бюд-

ғасырлар                                                 жет

───────────────────────────────────────────────────────────────────

Iңкәрдария-    Үкiмет- Мәде-  Жыл сайын  9,35  13,2     Рес-

дағы Сырлытам  ке ақ-  ниет-  20 шiлде                   пуб-

кесенесi,      парат   минi   және                       лика-

XIII ғасыр                    20 қаңтар                  лық

және Сарман                                              бюд-

қожа мұнарасы,                                           жет

XI ғасыр

───────────────────────────────────────────────────────────────────

Оқшы ата      Үкiметке  МАСМ     Жыл       -  9,8  *  Рес.

кесенесін     ақпарат            сайын                пуб

қайта                            20 шiлде             лика

жаңарту                          және                 лық

20 қаңтар            бюджет

───────────────────────────────────────────────────────────────────

Қара-сопы      Үкіметке  МАСМ     Жыл       -  1,5   *  Рес.

кесенесi,      ақпарат            сайын                 пуб

ХVІІІ-ХІХ                         20 шiлде              лика

ғасырлар                          және                  лық

20 қаңтар             бюджет

───────────────────────────────────────────────────────────────────

Мақұлтам       Үкiметке  МАСМ     Жыл       -  1,0  -  Рес.

кесенесi,          ақпарат            сайын                           пуб

XIX ғасыр                         20 шiлде             лика

және                 лық

20 қаңтар            бюджет

───────────────────────────────────────────────────────────────────

Молла-         Үкiметке  МАСМ     Жыл       -  1,0  -  Рес

Қалан          ақпарат            сайын                пуб

кесенесi,                         20 шiлде             ликалық

XVI ғасыр                         және                 бюджет

20 қаңтар

───────────────────────────────────────────────────────────────────

9    Маңғыстау

облысы:

───────────────────────────────────────────────────────────────────

Қараман ата    Үкiмет- МАСМ  Жыл сайын  0,7   5,4       Рес-

мазары объек-  ке ақ-        20 шiлде                   пуб-

тiсi, XIII-    парат         және                       лика-

XV ғасырлар                   20 қаңтар                  лық

бюд-

жет

Шопан ата      ?кімет- МАСМ  2004       8,0   -     -   Рес-

мазары объек-  ке ақ-        жылғы                      пуб-

тiсi, IX-XIII  парат         20 шiлде                   лика-

ғасырлар                                                 лық

бюд-

жет

9-1  Солтүстік     ?кімет-  МАСМ  2006        308,3            Рес-

Қазақстан     ке ақ-         жылғы                        пуб-

облысы:       парат          20                           лика-

«Петропавл                   шілде                        лық

қаласындағы                  және                         бюд-

«Абылай хан                  20                           жет

резиденциясы»                желтоқсан

кешенін жаңадан

жасау

───────────────────────────────────────────────────────────────────

10   Оңтүстiк Қазақстан облысы:

───────────────────────────────────────────────────────────────────

Аққойлы        Үкiмет- Мәде-  2004       16,0  -     -   Рес-

мешiт-медре-   ке ақ-  ниет-  жылғы                      пуб-

сесi,          парат   минi   20 шілде                   лика-

XIX ғасыр                                                лық

бюд-

жет

Баба ата       ?кімет- МАСМ  Жыл сайын  1,0   -   19,3  Рес-

сарай-қамал    ке ақ-        20 шiлде                   пуб-

кешенi,        парат          және                       лика-

VII-XI                        20 қаңтар                  лық

ғасырлар                                                 бюд-

жет

"Әзiрет-Сұл-   ?кімет- МАСМ   Жыл сайын  1,5  5,9        Рес-

тан" мемле-    ке ақ-         20 шiлде                   пуб-

кеттiк қорық-  парат          және                       лика-

мұражайының                   20 қаңтар                  лық

Есiмхан кесе-                                            бюд-

несi, "Шығыс                                             жет

моншасы"

және "Әулие

Құмшық ата"

жерасты ме-

шiтi, XVI

ғасыр

Тұрбат ауылы-  ?кімет- МАСМ  Жыл сайын  8,0   15,2  21,1 Рес-

ның сәулет-    ке ақ-         20 шiлде                   пуб-

дiни кешенi    парат          және                       лика-

XIII-XVI                      20 қаңтар                  лық

бюд-

жет

Арыстанбаб     ?кімет- Мәде-  2004       25,0  -    30,0 Рес-

кесенесi,      ке ақ-  ниет-  жылғы                      пуб-

XII ғасыр      парат   минi   20 шiлде                   лика-

2006                        лық

жылғы                      бюд-

20 шілде                     жет

20 желтоқсан

Отырар қала-   ?кімет- Мәде-  2004       5,0   -     -   Рес-

сының орнын-   ке ақ-  ниет-  жылғы                      пуб-

дағы тарихи    парат   минi   20 шiлде                   лика-

ескерткiштер,                                            лық

XIІ - XV                                                 бюд-

ғасырлар                                                 жет

Шаян мешіт-   Үкiметке  MACM     Жыл      -   2,0   -   Рес-

медресесі,     ақпарат           сайын                  пуб-

XIX ғасыр                        20 шiлде               лика

және                   лық

20 қаңтар              бюджет

Ежелгi         Үкіметке  МАСМ     Жыл       -  1,2   -  Рес-

Сайрам         ақпарат            сайын                 пуб-

қалашығының                       20 шiлде              лика

ескерткiштері                     және                  лық

20 қаңтар             бюджет

Қ.А. Яссауи    Үкiметке  МАСМ     Жыл       -  2,0 -32,0 Рес-

кесенесiнiң    ақпарат            сайын                  пуб-

күмбезінің,                       20 шілде               лика-

қаптамасы                         және                   лық

мен                               20 қаңтар              бюджет

әрленуiнiң

жекелеген

учаскелерін қайта

жаңарту және

жөндеу

───────────────────────────────────────────────────────────────────

1.2. Археологиялық

зерттеулер

───────────────────────────────────────────────────────────────────

11   Ақмола облысы:

───────────────────────────────────────────────────────────────────

Бұзоқ қаласы-  Үкiмет- МАСМ  Жыл сайын  5,0   5,0   5,0 Рес-

ның орны       ке ақ-        20 шiлде                   пуб-

парат          және                       лика-

20 қаңтар                  лық

бюд-

жет

Мәдени- БҒМ    Жыл сайын

етмині-        10 шiлде

не ақ-         және

парат          10 қаңтар

───────────────────────────────────────────────────────────────────

12   Алматы облысы:

───────────────────────────────────────────────────────────────────

Қойлық, Талғар Үкiмет- МАСМ  Жыл сайын  7,0   5,0  14,0 Рес-

қаласының      ке ақ-        20 шiлде                   пуб-

орны;          парат         және                       лика-

Есiк обасы                    20 қаңтар                  лық

бюд-

жет

Мәде-   БҒМ    Жыл сайын

ниет-          10 шiлде

мині-          және

не ақ-         10 қаңтар

парат

───────────────────────────────────────────────────────────────────

13   Атырау облысы:

───────────────────────────────────────────────────────────────────

Сарайшық қала- Үкiмет- МАСМ   Жыл сайын  6,0   9,0  15,0 Рес-

сының орны;    ке ақ-         20 шiлде                   пуб-

Қызыл Ұйық зи- парат   минi   және                       лика-

ярат орны                     20 қаңтар                  лық

бюд-

жет

Мәдени- БҒМ    Жыл сайын

етминi-        10 шiлде

не ақ-         және

парат          10 қаңтар

───────────────────────────────────────────────────────────────────

14   Шығыс Қазақ-

стан облысы:

───────────────────────────────────────────────────────────────────

Берел обасы    ?кімет- МАСМ   Жыл сайын  8,0   6,0  10,0 Рес-

ке ақ-         20 шiлде                   пуб-

парат          және                       лика-

20 қаңтар                  лық

бюд-

жет

Мәдени- БҒМ    Жыл сайын

етминi-        10 шiлде

не ақ-         және

парат          10 қаңтар

Шiлiктi обасы  ?кімет- МАСМ   Жыл сайын  5,0   5,0   6,0 Рес-

ке ақ-         20 шiлде                   пуб-

парат          және                       лика-

20 қаңтар                  лық

бюд-

жет

Мәдени- БҒМ    Жыл сайын

етминi-        10 шiлде

не ақ-         және

парат          10 қаңтар

───────────────────────────────────────────────────────────────────

15  Жамбыл облысы:

───────────────────────────────────────────────────────────────────

Мерке-Жайсаң    Үкiмет- МАСМ   Жыл сайын  4,0   5,0  10,0 Рес-

зиярат орны;    ке ақ-         20 шiлде                   пуб-

Ақыртас қала-   парат          және                       лика-

сының орны                     20 қаңтар                  лық

бюд-

жет

Мәдени- БҒМ    Жыл сайын

етминi-        10 шiлде

не ақ-         және

парат          10 қаңтар

───────────────────────────────────────────────────────────────────

16 Батыс Қазақстан

облысы:

───────────────────────────────────────────────────────────────────

Жайық қаласының  ?кімет- МАСМ   Жыл сайын  6,0  10,0  15,0 Рес-

орны, "Қырық     ке ақ-         20 шiлде                   пуб-

оба" обасы       парат          және                       лика-

20 қаңтар                  лық

бюд-

жет

Мәдени- БҒМ    Жыл сайын  6,0  10,0  15,0 Рес-

етминi-        10 шiлде                   пуб-

не ақ-         және                       лика-

парат          10 қаңтар                  лық

бюд-

жет

───────────────────────────────────────────────────────────────────

17  Қарағанды

облысы:

───────────────────────────────────────────────────────────────────

Тоқтауыл        Үкімет- МАСМ   Жыл сайын  7,0   8,0  11,0 Рес-

тұрағы;         ке ақ-         20 шiлде                   пуб-

Айбас дарасы,   парат          және                       лика-

Кент, Талдысай                 20 қаңтар                  лық

обалары, қоныс-                                           бюд-

тары                                                      жет

Мәдени- БҒМ    Жыл сайын

етмині-        10 шiлде

не ақ-         және

парат          10 қаңтар

───────────────────────────────────────────────────────────────────

18  Қостанай

облысы:

───────────────────────────────────────────────────────────────────

Бестамақ обасы  ?кімет- МАСМ   2005, 2006  -    3,0   3,0 Рес-

ке ақ-         жылдардың                  пуб-

парат          20 қаңтары                 лика-

және 20                    лық

шiлдесi                    бюд-

жет

Мәдени- БҒМ    Жыл сайын

етминi-        10 шiлде

не ақ-         және

парат          10 қаңтар

───────────────────────────────────────────────────────────────────

19  Қызылорда

облысы:

───────────────────────────────────────────────────────────────────

Шiрiк Рабат     ?кімет- МАСМ   Жыл сайын  3,0   6,0   5,0 Рес-

мазары          ке ақ-         20 шiлде                   пуб-

парат          және 20                    лика-

қаңтар                     лық

бюд-

жет

Мәдени- БҒМ    Жыл сайын

етминi-        10 шiлде

не ақ-         және

парат          10 қаңтар

───────────────────────────────────────────────────────────────────

20  Маңғыстау

облысы:

───────────────────────────────────────────────────────────────────

Тоқсанбай       Yкімет- МАСМ   Жыл сайын  3,0   4,0   5,0 Рес-

қонысы          ке ақ-         20 шiлде                   пуб-

парат          және                       лика-

20 қаңтар                  лық

бюд-

жет

Мәдени- БҒМ    Жыл сайын

етминi-        10 шiлде

не ақ-         және

парат          10 қаңтар

───────────────────────────────────────────────────────────────────

21  Павлодар

облысы:

───────────────────────────────────────────────────────────────────

Көп қатпарлы    Үкiмет- МАСМ   2005, 2006  -    3,0   5,0 Рес-

Шiдертi-III     ке ақ-         жылдардың                  пуб-

тұрағы          парат          20 қаңтары                 лика-

және                       лық

20 шiлдесi                 бюд-

жет

Мәдени- БҒМ    Жыл сайын

етминi-        10 шiлде

не ақ-         және

парат          10 қаңтар

───────────────────────────────────────────────────────────────────

22  Солтүстiк

Қазақстан облысы:

───────────────────────────────────────────────────────────────────

Ботай қонысы    Үкiмет- МАСМ   Жыл сайын  4,0   5,0   7,0 Рес-

ке ақ-         20 шiлде                   пуб-

парат          және                       лика-

20 қаңтар                  лық

бюд-

жет

Мәдени- БҒМ    Жыл сайын

етминi-        10 шiлде

не ақ-         және

парат          10 қаңтар

───────────────────────────────────────────────────────────────────

23  Оңтүстiк

Қазақстан облысы:

───────────────────────────────────────────────────────────────────

Жуан төбе,      ?кімет- МАСМ   Жыл сайын  12,0 20,0 25,0  Рес-

Қарааспан төбе, ке ақ-         20 шiлде                   пуб-

Шымкент, Сау-   парат           және                       лика-

ран, Сидақ,                    20 қаңтар                  лық

Отырар қала-                                              бюд-

ларының орны;                                             жет

Бөрiжары обасы;

Қосқорған I-III,

Шоқтас

тұрақтары

Мәдени- БҒМ    Жыл сайын

етминi-        10 шiлде

не ақ-         және

парат          10 қаңтар

Барлығы:        1189,136      222,35 286,118 680,668

───────────────────────────────────────────────────────────────────

ІІ. Қазақ халқының мәдени мұрасын зерттеудiң бiртұтас

жүйесін жасау

───────────────────────────────────────────────────────────────────

24  Өткеннiң аса    Үкiмет- МАСМ   Жыл сайын 15,0 18,4  19,0  Рес-

көрнектi ғұлама ке ақ-         20 шiлде                   пуб-

ойшылдарының    парат          және                       лика-

мұрасын зер-                   20 қаңтар                  лық

делеу үшiн,                                               бюд-

сондай-ақ қазақ                                           жет

халқының мәдени

мұрасында тари-

хи маңызы бар

қолжазбаларды,

жәдiгер басы-   Мәдени- СIМ    Жыл сайын

лымдарды, кi-   етминi-        10 шілде

таптар мен      не ақ-         және

мұрағаттық      парат          10 қаңтар

құжаттарды табу

және сатып алу

үшiн алыс және

таяу шетел

қалаларының

мұрағаттары

мен кiтапха-

наларына ғылы-

ми-зерттеу

экспедицияларын

ұйымдастыру

25  Ұлттық мәдениет Үкімет- МАСМ   жыл      14,087  31,301  -  Рес-

үшiн ерекше     ке ақ-         сайын            19,2       пуб-

мәнi бар, соның парат          20 шiлде                     лика-

iшiнде қорық                   және                         лық

мұражайлар ай-                 20                          бюд-

мақтарындағы                  желтоқсан                    жет

бiрегей тарихи-

мәдени, сәулет

және археоло-

гиялық ескерт-

кiштердi, олар-

ды сақтау және

мұражайға ай-

налдыру мақ-

сатында қол-

данбалы, ғылы-

ми зерттеулер

ұйымдастыру

26  Құрманғазы      Үкiмет- МАСМ   Жыл сайын  5,0   5,0      Рес-

атындағы Қазақ  ке ақ-         20 шiлде                   пуб-

мемлекеттік     парат          және                       лика-

консерватория-                 20 қаңтар                  лық

сының қорла-                                              бюд-

рындағы, елi-                                             жет

мiздiң мұра-

ғаттары мен

қоймаларындағы

аса көрнекті

ауызекi кәсiби

дәстүрде орын-

даушы-музыкант-

тардың фоно-

жазбаларын жеке

коллекциялар-

дағы бiрегей

жазбаларды iз-

дестiру жұмыс-

тарын одан әрi

жүйелей және

жүргiзе отырып,

қазiргi заманғы

аудиотасымал-

даушыларды

қалпына келтiру

және көшiру

27  Алматы,Ақмола,   Үкiмет- МАСМ   Жыл сайын  15,0  15,0 15,0 Рес-

Ақтөбе, Павлодар  ке ақ-         20 шiлде                   пуб-

Қызыл орда        парат          және                       лика-

және Сол-                        20 қаңтар                  лық

түстiк Қазақ-                                               бюд-

стан облыстары                                              жет

бойынша тарих

және мәдениет

ескерткiштерi-

нiң жинағын

басып шығаруға

дайындау

27-1  Қазақстанның    Үкіметке  МАСМ     Жыл       -  5,0  5,0- Рес-

мәдениеті        ақпарат            сайын                  пуб-

ескерткіште-                        және                   лика-

рінің                               20 қаңтар              лық

қолда бар                                                  бюджет

тiзiмдерiн

нақтылау және

қайта қарау,

Бүкiләлемдiк,

республикалық

және жергілiктi

маңызы бар

тарих және

мәдениет

ескерткіште-

рiнің

мемлекеттік

тізiмін басып

шығару үшiн

материалдар

дайындау

28  ЮНЕСКО-ның      Үкiмет- МАСМ   Жыл сайын  1,0    1,0  1,0 Рес-

Алдын ала       ке ақ-         20 шiлде                   пуб-

тiзiмiне енгi-  парат          және                       лика-

зiлген мәдени                  20 қаңтар                  лық

және аралас                                               бюд-

мұра объектi-                                             жет

лерiн күзету-

дiң аумағы мен

аймақтарының

шекарасын

айқындау

29  ЮНЕСКО-ның      Үкiмет- МАСМ   2005       -     1,5 - 1,5 Рес-

Алдын ала       ке ақ-         жылғы                      пуб-

тiзiмiнде       парат         20 қаңтар                  лика-

тұрған Әлемдiк                 және                       лық

әлеуетті                       20 шілде                   бюд-

объектiлерiнiң                 2006                        жет

дерекқорын                     жылғы

жасау                          20 шілде

және 20

желтоқсан

30  Қожа Ахмет      Үкiмет- Мәде-  2004       1,5   -     -   Рес-

Иассауи         ке ақ-  ниет-  жылғы                      пуб-

кесенесiн бас-  парат   минi   20 шiлде                   лика-

қару және                                                 лық

сақтау жөнiн-                                             бюд-

дегi менедж-                                              жет

мент жоспарды

әзiрлеу

31  Тарихи-мәдени   ?кімет- Мәде-  2004       Талап Талап Та-

мұраны қорғау   ке ақ-  ниет-  жылғы      етіл- етіл- лап-

саласына        парат   минi   20 шiлде   мейді мейді етіл-

басшылықтың                                           мей-

пәрмендi құры-                                        ді

лымын дайындау

Мәдени- Облыс- Жыл сайын

етминi- тар-   10 шiлде

не ақ-  дың,   және 10

парат   Астана қаңтар

және

Алматы

қала-

ларының

әкiм-

дерi

32 Ұлттық кiтап-    Норма-  Мәде-  2004       1,5    -       Рес-

хана жанынан     тивтiк  ниет-  жылғы                      пуб-

Ұлттық кiтап     құқық-  минi   IV тоқсан                  лика-

жәдiгерлерiн     тық                                       лық

табу, сатып алу, кесiм                                     бюд-

кітаптар мен                                               жет

көне қолжаз-

баларды қалпына

келтiру жөнiнде

орталық құру

33 Орталық мемле-   Норма-  Мәде-  2004       1,5    -       Рес-

кеттiк мұрағат   тивтiк  ниет-  жылғы                      пуб-

жанынан Мұрағат  құқық-  минi   IV                         лика-

құжаттарының     тық            тоқсан                     лық

сақтандыру       кесiм                                     бюд-

көшiрмесiн жасау                                           жет

және қалпына

келтiру жөнiнде

орталық құру

34 Президенттiк     Норма-  Мәде-  2004        1,5   -       Рес-

мәдениет орта-   тивтiк  ниет-  жылғы                      пуб-

лығының база-    құқық-  минi   IV                         лика-

сында ұлттық     тық            тоқсан                     лық

тарих үшiн       кесiм                                     бюд-

ерекше маңызы                                              жет

бар Мұражай

қорын қалып-

тастыру және

қалпына келтiру

жөніндегі орта-

лық құру

34-1 Археография      Үкiметке  МАСМ     Жыл     -24,8 - 21,5 Рес-

және             ақпарат            сайын                 пуб-

деректану                           20 шiлде              ликалық

ұлттық                              және                  бюджет

орталығы                            20 қаңтар

35 Ұлытау тауында   ?кімет- Мәде-  2004       40,0            Рес-

Қазақстанның     ке ақ-  ниет-  жылғы                      пуб-

мемлекеттік      парат   минi   20 шiлде                   лика-

тұтастығы мен                                              лық

халықтары бiрлi-                                           бюд-

гiнiң нышаны -                                             жет

мүсiнтас жасау

және орнату

Барлығы:         457,139                  96,0887 102,004 259,004

35-1 Мәскеу       Үкіметке   МАСМ   2006 жылғы - - 161,8    Республикалық

қаласында    ақпарат           20 шілде                бюджет

аумағын көркейте                және 20

отырып, Абай                    желтоқсан

Құнанбаевқа

ескерткіш орнату.

35-2 1941-1945   Үкіметке  МАСМ     2006 жылғы - - 15,0     Республикалық

жылдардағы  ақпарат             20 шілде                бюджет

Ұлы Отан                        және

Соғысы                          20 желтоқсан

жылдарында

қаза тапқан

жауынгерлерге

стела орнату

───────────────────────────────────────────────────────────────────

ІІІ. Ұлттық және әлемдік ғылыми ой-сана, мәдениет және

әдебиет басылымдарының серияларын әзiрлеу

───────────────────────────────────────────────────────────────────

3.1. Фольклортану, әдебиеттану және өнертану

───────────────────────────────────────────────────────────────────

36  "Бабалар сөзi"  Үкi-  МАСМ   Жыл сайын 26,332 44,106 39,048 Рес-

- қазақ фольк-  метке   БҒМ    10 шiлде                     пуб-

лоры, 100 том-  ақ-           және                          ли-

дық кiтаптар    парат         10 қаңтар                     ка-

сериясы (қазақ                                              лық

тілінде)                                                    бюд-

жет

37  "Қазақ әдебие-  Үкi-   МАСМ  Жыл сайын  3,9  6,214   7,46 Pec-

тiнiң тарихы" - метке  БҒМ     10 шiлде                    пуб-

10 томдық (қа-  ақ-            және                         ли-

зақ тілінде)    парат         10 қаңтар                    ка-

лық

бюд-

жет

38  "Қазақ музыка-  Үкi-   МАСМ   Жыл сайын  2,0 7,37    12,2 Рес-

сының антоло-   метке    БҒМ    10 шiлде                    пуб-

гиясы" -        ақ-               және                     ли-

5 томдық (қазақ парат           10 қаңтар                  ка-

тілінде)                                                   лық

бюд-

жет

───────────────────────────────────────────────────────────────────

3.2. Көркем әдебиет

───────────────────────────────────────────────────────────────────

39  "Әлемдiк әде-   Үкi-   МАСМ   Жыл сайын 41,54 44,966 42,  Рес-

биет кiтапха-   метке          10 шiлде               994  пуб-

насы" - 100     ақ-               және                     ли-

томдық кiтаптар парат        10 қаңтар                     ка-

сериясы (қазақ                                             лық

тілiнде)                                                   бюд-

жет

───────────────────────────────────────────────────────────────────

3.3. Философия

───────────────────────────────────────────────────────────────────

40  "Ежелгі дәуір-  Үкi-  МАСМ    Жыл сайын   6,9 10,975 23,624 Рес-

ден бүгiнгi     метке  БҒМ      10 шiлде                      пуб-

күнге дейiнгi   ақ-              және                         ли-

қазақ халқының  парат          10 қаңтар                      ка-

философиялық                                                  лық

мұрасы" -                                                     бюд-

20-томдық                                                      жет

кiтаптар

сериясы

(қазақ тілінде)

41  "Әлемдiк фило-  Үкi-   МАСМ  Жыл сайын   12,0 13,723 14, 024 Рес-

софиялық        метке   БҒМ   10 шiлде                       пуб-

мұра" - 20      ақ              және                         ли-

томдық (қазақ   парат           10 қаңтар                   ка-

тілiнде)                                                    лық

бюд-

жет

───────────────────────────────────────────────────────────────────

3.4. Тарих ғылымы

───────────────────────────────────────────────────────────────────

42  "Әлемдiк тарихи Үкi-   МАСМ   Жыл сайын   12,9 10,515 15, Рес-

ой-сана" -      метке  БҒМ     10 шiлде               495 пуб-

10 томдық кi-   ақпа-       және                               ли-

таптар сериясы  рат          10 қаңтар                   ка-

(қазақ тілінде)                                       лық

бюд-

жет

43  "Ежелгi дүние   Үкi-   МАСМ   Жыл сайын  2,7 1,975 2,975  Рес-

авторларының    метке  БҒМ,    10 шiлде                    пуб-

шығармаларын-   ақ-    СIМ     және                        ли-

дағы Қазақстан  парат          10 қаңтар                   ка-

тарихы" - 2                                          лық-

томдық (орыс                                               бюд-

тілінде)                                                   жет

44  "IX-XVI ғасыр-  Үкi-   МАСМ   Жыл сайын   5,5  1,98  3,95 Рес-

лардағы араб    метке   БҒМ,   10 шiлде                    пуб-

дереккөздерiн-  ақ-     CIM    және                        ли-

дегi Қазақстан  парат          10 қаңтар                   ка-

тарихы" -                                                  лық

3 томдық (орыс                                             бюд-

тілінде)                                                   жет

45  "V-XVII ға-     Үкi-   МАСМ   Жыл сайын   5,5  3,55  6,   Рес-

сырлардағы      метке   БҒМ,    10 шiлде             245  пуб-

иран-парсы      ақ-    CIM      және                       ли-

дереккөздерiн-  парат           10 қаңтар                  ка-

дегi Қазақстан                                             лық

тарихы" -                                                   бюд-

5 томдық (орыс                                              жет

тілінде)

46  "XV-XX ғасыр-   Үкi-     МАСМ   Жыл сайын   8,0  3,55  9,01 Рес-

лардағы түркi   метке   БҒМ,    10 шiлде                    пуб-

тiлдi дерек-    ақ-     СIМ     және                        ли-

көздердегi      парат           10 қаңтар                   ка-

Қазақстан                                        лық

тарихы" -                                                  бюд-

5 томдық                                                   жет

(қазақ тілінде)

47  "Қытай дерек-   Үкі-   МАСМ  Жыл сайын   4,5  3,55 12,225 Рес-

көздеріндегі    метке   БҒМ,   10 шiлде                   пуб-

Қазақстан       ақ-     CIM      және                     ли-

тарихы" - 5     парат         10 қаңтар                   ка-

томдық (қазақ                                    лық

тілінде)                                                   бюд-

жет

48  "Монғол дерек-  Үкі-   МАСМ   Жыл сайын   4,5  1,78  6,31 Рес-

көздеріндегі    метке   БҒМ,    10 шiлде                    пуб-

Қазақстан       ақ-        CIM     және                     ли-

тарихы" - 3     парат            10 қаңтар                  ка-

томдық (қазақ                                               лық

тілінде)                                                   бюд-

жет

49  "ХYI-XX ғасыр-  Үкі-   МАСМ   Жыл сайын   4,0  7,1 10,65  Рес-

лардағы орыс    метке    БҒМ,    10 шiлде                  пуб-

дереккөздерiн-  ақ-      СIМ      және                     ли-

дегi Қазақстан  парат            10 қаңтар                 ка-

тарихы" - 10                                               лық

томдық (орыс                                               бюд-

тілінде)                                                   жет

50  "ХII-ХХ ғасыр-  Үкі-     МАСМ  Жыл сайын   9,53  7,1 15,65 Рес-

лардағы батыс   метке    БҒМ,    10 шiлде                    пуб-

дереккөздерiн-  ақ-      СIМ     және                        ли-

дегi Қазақстан  парат            10 қаңтар                   ка-

тарихы" - 10                                          лық

томдық (орыс                                               бюд-

тілінде)                                                   жет

───────────────────────────────────────────────────────────────────

3.5. Археология, тарих және мәдениет ескерткiштері

───────────────────────────────────────────────────────────────────

51  "Тарих және мә- Мәде-   МАСМ  Жыл сайын   -    9,687 10,0 Рес-

дениет ескерт-  ниет-   БҒМ    10 шiлде                    пуб-

кiштерiнiң      минi-          және                        ли-

жинағы" - 16    не ақ-         10 қаңтар                   ка-

томдық          парат                                      лық

(орыс тілінде)                                             бюд-

жет

Үкiмет- МАСМ   2005, 2006

ке ақ-          жылдардың

парат           20 қаңтары

және

20 шiлдесi

52  "Қазақстанның   Үкі-   МАСМ   Жыл сайын   -     3,0   11,0 Рес-

археологиясы"   метке   БҒМ     10 шiлде                    пуб-

- кiтап-альбом  ақ-             және                        ли-

(орыс тілінде)   парат           10 қаңтар                   ка-

лық

бюд-

жет

53  "Қазақстанның   Үкі-   МАСМ  Жыл сайын   -    3,143 10,407 Рес-

петроглифтерi"  метке   БҒМ    10 шiлде                    пуб-

- кiтап-альбом  ақ-            және                        ли-

(орыс тілінде ) парат          10 қаңтар                   ка-

лық

бюд-

жет

54  "Ортағасырлық   Үкі-   МАСМ   Жыл сайын   -     -     6,2 Рес-

қалалар" -      метке    БҒМ     10 шiлде                  пуб-

кiтап-альбом    ақ-                және                    ли-

(орыс тілiнде )  парат           10 қаңтар                  ка-

лық

бюд-

жет

───────────────────────────────────────────────────────────────────

3.6. Мәдениеттану

───────────────────────────────────────────────────────────────────

55  "Әлемдiк мәде-  Мәде-   МАСМ   Жыл сайын   13,9 10,515 11, Рес-

ниеттану ой-    ниет-   БҒМ     10 шiлде                715 пуб-

санасы" -       минi-           және                        ли-

10 томдық кi-   не ақ-         10 қаңтар                   ка-

таптар серия-   парат                                      лық

сы (қазақ                                                  бюд-

тілінде)

Үкiмет- МАСМ   Жыл сайын

ке ақ-          20 шiлде

парат           және

20 қаңтар

───────────────────────────────────────────────────────────────────

3.7. Этнография және антропология

───────────────────────────────────────────────────────────────────

56  "Қазақ хал-     Үкі-   МАСМ   Жыл сайын   1,0 1,354 1,354 Рес-

кының дәс-      метке   БҒМ    10 шiлде                    пуб-

түрлерi         ақ-            және                        ли-

мен әдет-       парат          10 қаңтар                   ка-

ғұрыптары" -                                               лық

2 томдық                                                   бюд-

(қазақ тілінде)                                            жет

───────────────────────────────────────────────────────────────────

3.8. Заң ғылымы

───────────────────────────────────────────────────────────────────

57  "Қазақтар құқы- Үкі-   МАСМ   Жыл сайын  13,36 10,36 13,  Рес-

ғының ежелгi    метке   БҒМ     10 шiлде               812  пуб-

әлемi" - 10     ақ-           және                         ли-

томдық (қазақ   парат         10 қаңтар                    ка-

тілінде)                                                   лық

бюд-

жет

───────────────────────────────────────────────────────────────────

3.9. Әлеуметтану

───────────────────────────────────────────────────────────────────

58 "Әлемдiк әлеу-   Үкі-   МАСМ   Жыл сайын  12,9 10,515 11,  Рес-

меттану ой-     метке   БҒМ     10 шiлде               515  пуб-

санасы" -       ақпарат         және                        ли-

10 томдық                       10 қаңтар                   ка-

кiтаптар                                                   лық

сериясы                                                    бюд-

(қазақ                                                     жет

тілінде)

───────────────────────────────────────────────────────────────────

3.10. Саясаттану

───────────────────────────────────────────────────────────────────

59 "Әлемдiк саясат- Үкі-   МАСМ   Жыл сайын 12,9 10,515 11,   Рес-

тану ой-санасы"  метке   БҒМ     10 шiлде               515  пуб-

- 10 томдық кi-  ақпарат          және                        ли-

таптар сериясы                   10 қаңтар                   ка-

(қазақ тілінде)                                               лық

бюд-

жет

───────────────────────────────────────────────────────────────────

3.11. Психология

───────────────────────────────────────────────────────────────────

60 "Әлемдiк психо-  Үкі-   МАСМ   Жыл сайын 12,9 10,515 12,   Рес-

логия ой-сана-   метке   БҒМ     10 шiлде             015    пуб-

сы" - 10 томдық  ақпарат         және                        ли-

кітаптар сериясы            10 қаңтар                        ка-

(қазақ тілінде)                                              лық

бюд-

жет

───────────────────────────────────────────────────────────────────

3.12. Экономика ғылымы

───────────────────────────────────────────────────────────────────

61  "Экономикалық   Үкі-    МАСМ   Жыл сайын 12,9 10,515 12,   Рес-

классика" -     метке    БҒМ    10 шiлде              015   пуб-

10 томдық кі-   ақпарат         және                        ли-

таптар сериясы                  10 қаңтар                   ка-

(қазақ тілінде)                                             лық

бюд-

жет

───────────────────────────────────────────────────────────────────

3.13. Тiл білімi

───────────────────────────────────────────────────────────────────

62  "Қазақ тілінiң  Үкі-   МАСМ   Жыл сайын   2,7 13,934   12,  Рес-

түсiндiрме сөз- метке   БҒМ     10 шiлде               276  пуб-

дiгi" - 15 том- ақ-             және                        ли-

дық             парат           10 қаңтар                   ка-

лық

бюд-

жет

63  "Синонимдер     Үкі-   МАСМ   Жыл сайын   0,6 2,458   -   Рес-

сөздiгi" -      метке   БҒМ     10 шiлде                    пуб-

сөздiк          ақ-             және                        ли-

парат           10 қаңтар                   ка-

лық

бюд-

жет

64  "Қазақ тілінiң  Үкі-   МАСМ   Жыл сайын   1,5 5,049   -   Рес-

диалектология-  метке   БҒМ     10 шiлде                    пуб-

лық сөздігі" -  ақ-             және                        ли-

3 томдық        парат          10 қаңтар                   ка-

лық

бюд-

жет

65  "Қазақ тілінiң  Үкі-   МАСМ  Жыл сайын    -  1,738   3,366 Рес-

этимологиялық   метке    БҒМ    10 шiлде                    пуб-

сөздiгі" - 2    ақ-             және                        ли-

томдық          парат           10 қаңтар                   ка-

лық

бюд-

жет

66  "Қазақ тілінiң  Үкі-   МАСМ   Жыл сайын    3,97  -   -    Рес-

орфоэпиялық     ниет-   БҒМ     10 шiлде                    пуб-

сөздiгi"        минi-           және                        ли-

не ақ-          10 қаңтар                   ка-

парат                                      лық

бюд-

жет

67  "Қазақ тілінiң  Мәде-   МАСМ   Жыл сайын     -   5,488 -    Рес-

орфографиялық   ниет-   БҒМ     10 шiлде                    пуб-

сөздiгi"        минi-            және                        ли-

не ақ-          10 қаңтар                   ка-

парат                                      лық

бюд-

жет

───────────────────────────────────────────────────────────────────

3.14. Мұрағат және кітапхана ісі

───────────────────────────────────────────────────────────────────

68  "Қазақ зиялыла- Мәде-   МАСМ   Жыл сайын    -   1,238   3,0  Рес-

рының хат тү-   ниет-           10 шiлде                    пуб-

ріндегі мұрасы" минi-             және                      ли-

- 2 томдық (қа- не ақ-         10 қаңтар                   ка-

зақ тілінде)    парат                                      лық

бюд-

жет

Үкi-    МАСМ   2005, 2006

метке           жылдардың

ақпарат        20 қаңтары

және

20 шiлдесi

───────────────────────────────────────────────────────────────────

3.15. Энциклопедиялық және анықтамалық әдебиет

───────────────────────────────────────────────────────────────────

69  "Қазақстан"     Мәде-   МАСМ   Жыл сайын   25,044 28,669 27, Рес-

ұлттық энцик-   ниет-          10 шiлде                6   пуб-

лопедиясы" -    минi-          және                        ли-

5 томдық        не ақ-         10 қаңтар                   ка-

(орыс тiлінде)  парат                                      лық

бюд-

жет

Үкiмет- Мәде-  Жыл сайын

ке ақ-  ниет-  20 шiлде

парат   минi   және

20 қаңтар

70  "Қазақстан      Мәде-   МАСМ   2004        8,0  8,449  -   Рес-

Республикасы" - ниет-           жылғы                       пуб-

көпшiлiк энцик- минi-           10 шiлде,                   ли-

лопедиялық      не ақ-         2005                        ка-

сөздiгi         парат          жылғы                       лық

(қазақ тілінде)                10 қаңтар                   бюд-

және                        жет

10 шілде

71  "Қазақстан      Мәде-   МАСМ   2005        -     16,734   - Рес-

Республикасы" - ниет-           жылғы                       пуб-

көпшiлiк энцик- минi-          10 қаңтар                   ли-

лопедиялық      не ақ-         және                        ка-

сөздiгi         парат          10 шiлде                    лық

(орыс тілінде)                                             бюд-

жет

72  "Қазақстан      Мәде-   МАСМ  2005, 2006  8,285  8,494  -  Рес-

Республикасы" - ниет-          жылдардың                   пуб-

көпшiлiк энцик- минi-         10 қаңтары                  ли-

лопедиялық      не ақ-         және                        ка-

сөздiгi         парат          10 шiлдесi                  лық

(ағылшын                                                   бюд-

тілінде)                                                   жет

73  "Қазақ мәде-    Мәде-   МАСМ   Жыл сайын   8,0   4,979  -  Рес-

ниетi" -        ниет-          10 шілде                    пуб-

энциклопе-      минi-          және                        ли-

диялық анық-    не ақ-         10 қаңтар                   ка-

тамалық         парат                                      лық

(қазақ тілінде)                                            бюд-

жет

?кімет- Мәде-  2004

ке ақ-  ниет-  жылғы

парат   минi   20 шілде,

2005

жылғы

20 қаңтар

және

20 шілде

74  "Қазақ әдеби-   Мәде-   МАСМ   Жыл сайын   8,0   4,979  -  Рес-

етi" - энцик-   ниет-          10 шiлде                    пуб-

лопедиялық      минi-          және                        ли-

анықтамалық     не ақ-         10 қаңтар                   ка-

(қазақ тілiнде)  парат                                      лық

бюд-

жет

75  "Қазақстан      Мәде-   МАСМ   Жыл сайын   8,0    -  4,979 Рес-

тарихы" -       ниет-   БҒМ     10 шiлде                    пуб-

энциклопедия-   минi-            және                        ли-

лық анықтама-   не ақ-          10 қаңтар                   ка-

лық (қазақ      парат                                      лық

тілінде)                                                   бюд-

жет

76  "Жерiнiң аты -  Мәде-   МАСМ   Жыл сайын   9,0    -  4,979 Рес-

елiңнiң хаты"   ниет-   БҒМ     10 шiлде                    пуб-

(Қазақстан      минi-           және                        ли-

топонимикасы) - не ақ-          10 қаңтар                   ка-

энциклопедиялық парат                                      лық

анықтамалық                                                бюд-

(қазақ тілінде)                                            жет

───────────────────────────────────────────────────────────────────

3.16. Бейнелеу өнерi

───────────────────────────────────────────────────────────────────

77  "ХІХ ғасыр      Мәде-   Ақпа-  Жыл сайын   1,5    5,22  -  Рес-

суретшілердің   ниет-   рат-   10 шілде                    пуб-

шығармашылы-    мині-   мині   және                        ли-

ғындағы Қазақ-  не ақ-         10 қаңтар                   ка-

тан"            парат                                      лық

кiтап-альбом                                               бюд-

жет

Үкiмет- Мәде-  2004

ке ақ-  дени-  жылғы

парат   етми-  20 шілде,

ні     2005

жылғы

20 қаңтар

және

20 шілде

78  "Сергей Кал-    Мәде-   Ақпа-  Жыл сайын   1,5    5,22   - Рес-

мыков" - бей-   ниет-   рат-   10 шiлде                    пуб-

нелеу альбомы   минi-   мині   және                        ли-

не ақ-         10 қаңтар                   ка-

парат          2004                        лық

Үкімет- Мәде-  жылғы                       бюд-

ке ақ-  ниет-  20 шiлде,                   жет

парат   мині   2005

жылғы

20 қаңтар

және

20 шiлде

79  "Әбiлхан        Мәде-   Ақпа-  Жыл сайын  6,246    -    -  Рес-

Қастеев" -      ниет-   рат-   10 шiлде                    пуб-

бейнелеу        минi-   минi   және                        ли-

альбомы         не ақ-         10 қаңтар                   ка-

парат                                      лық

бюд-

жет

?кімет- Мәде-  2004

ке ақ-  ниет-  жылғы

парат   минi   20 шiлде

80 "Орал Таңсық-    Мәде-   Ақпа-  Жыл сайын  9,5     -    -   Рес-

баев" - бей-     ниет-   ратми- 10 шiлде                    пуб-

нелеу альбомы    минi-   ні,    және                        лика-

не ақ-  CIM    10 қаңтар                   лық

парат                                      бюд-

жет

Үкімет- Мәде-  2004

ке ақ-  ниет-  жылғы

парат   мині   20 шілде

Барлығы: 1082,557                 323,222 361,253 393,102

Жиыны: млн- тн-  2 728 852           641,659 749,419 1337,774

───────────────────────────────────────────────────────────────────

*  2005-2006  жылдардағы  шығыстардың  көлемі  тиісті  қаржы  жылына

арналған "Республикалық  бюджет  туралы"  ҚР  Заңына  сәйкес  анықталатын

(нақтыланатын) болады.