Арал өңiрiнiң проблемаларын кешендi шешу жөнiндегі 2004-2006 жылдарға 
арналған бағдарламаны бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2004 жылғы 7 мамырдағы № 520 қаулысы

(2005.06.10. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

ҚР Үкіметінің 2009.19.09. № 1411 Қаулысымен күші жойылды

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

1. Қоса берiлiп отырған Арал өңiрiнiң проблемаларын кешендi шешу жөніндегі 2004-2006 жылдарға арналған бағдарлама (бұдан әрi Бағдарлама) бекітілсiн.

2. Орталық және жергiлiктi атқарушы органдар Бағдарламада көзделген iс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсiн және жарты жылдықтың қорытындысы бойынша 20 қаңтардан және 20 шiлдеден кешiктiрмей Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігіне олардың iске асырылу барысы туралы ақпарат ұсынсын.

3. Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі жарты жылдықтың қорытындысы бойынша 1 ақпаннан және 1 тамыздан кешiктірмей Қазақстан Республикасының Yкіметіне Бағдарламаның iске асырылу барысы туралы жиынтық ақпарат ұсынсын.

4. Ақтөбе, Қарағанды, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан облыстарының әкiмдерiне әзiрленетiн өңiрлiк бағдарламаларда «Арал өңiріндегі экологиялық қасiрет салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтiк қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 30 маусымдағы Заңының қолданысына жатқызылатын аумақтарды дамыту жөніндегі кешендi шараларды және тетiктердi көздеу ұсынылсын.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлiгіне жүктелсiн.

6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.

Қазақстан Республикасының

| Премьер-Министрі | Д.К. Ахметов |
| --- | --- |

Арал өңiрiнiң проблемаларын кешендi шешу жөнiндегі

2004-2006 жылдарға арналған бағдарлама

ҚР Үкіметінің 2005.06.10. № 1003 Қаулысымен Бағдарламаның паспорты өзгертілді (бұр. ред. қара)

1. Бағдарламаның паспорты

Атауы                  Арал өңiрiнiң проблемаларын кешендi шешу

жөнiндегі 2004-2006 жылдарға арналған

бағдарлама

Әзiрлеу үшiн           Қазақстан Республикасының Парламентi

негіздеме              Мәжілісiнiң 2002 жылғы 27 қарашадағы

№ 1573-II ПМ қаулысының 2-тармағы;

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің

2003 жылғы 22 тамыздағы № 182-ө өкімімен

құрылған Бұрынғы Семей ядролық полигонының

және Арал өңiрiнiң проблемаларын кешенді

шешу бойынша ұсыныстар әзiрлеу жөніндегі

ведомствоаралық жұмыс тобының 2003 жылғы 12

желтоқсандағы № 11-7/005-680 мәжілісi

хаттамасының 1.3-тармағы

Негiзгi әзiрлеушi      Қазақстан Республикасының Экономика және

бюджеттік жоспарлау министрлігі

Мақсаты                Арал өңiрiнiң проблемаларын Халықтың сапалы

тыныс-тіршiлігi деңгейiне әсер ететін

экологиялық, экономикалық және әлеуметтiк

факторларды жақсарту жөнiндегі шаралар

кешенiн iске асыру есебiнен шешу

Мiндеттерi             Экологиялық ахуалды оңалту;

халықты сауықтыру;

әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту;

ауыз суға қол жеткізудi қамтамасыз ету;

өңiрде экономикалық белсенділіктi арттыру

үшін жағдай жасау, өндiрiстік инфрақұрылымды

дамыту және суды ұтымды пайдалану;

халыққа әлеуметтiк көмек көрсету

Қаржыландыру           Республикалық бюджеттен 31928,4 млн. теңге,

көздерi                  оның iшiнде 2004 жылы-11120,9 млн. теңге,

2005 жылы - 13073,2 млн. теңге, 2006 жылы-

7734,3 млн. теңге көлемiнде қаражат бөлу

көзделген

Бағдарламаны iске      Бағдарламаны iске асыру және онда көзделген

асырудан күтілетін     барлық шараларды қабылдау өңiрдегi

нәтижелер              экологиялық ахуалды жақсартуға, халықты

сапалы ауыз сумен, ең алдымен ауылдық жерде

тұратын халықтың денсаулық сақтау, білім

беру, сумен қамтамасыз ету, көлiк және

коммуникация қызметiне қол жеткізуiн

қамтамасыз етуге ықпал етуi тиiс.

Арал өңiрi мен елiмiздiң өзге де

өңiрлерiнiң халқының өмiр сүру жағдайларының

айырмашылығы қысқарады. Бағдарламаны iске

асыру кезеңiнде республикалық бюджет

қаражаты есебiнен 10 туберкулезге қарсы

аурухана мен диспансер, 2 орталық аудандық

аурухана, 2 емхана, 1 перзентхана, 19 мектеп

салынады немесе құрылысы басталады,

12 магистральды және шаруашылықаралық арна,

1 су қоймасы, 1 коллектор және басқа да

объектілер қайта құрылады

Iске асыру мерзiмi     2004-2006 жылдар

2. Кiрiспе

ҚР Үкіметінің 2005.06.10. № 1003 Қаулысымен 2 бөлім өзгертілді (бұр. ред. қара)

Арал өңiрiнiң проблемаларын кешендi шешу жөніндегі 2004-2006 жылдарға арналған бағдарлама (бұдан әрi - Бағдарлама) "Арал өңiріндегі экологиялық қасiрет салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтiк қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының кейбір баптарының қолданылуын тоқтата тұру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы" Қазақстан Республикасының Парламентi Мәжілісiнiң 2002 жылғы 27 қарашадағы № 1573-II ПM қаулысына сәйкес әзiрлендi.

Бағдарламаны әзiрлеу кезiнде мүдделi министрлiктердiң, агенттіктердiң, ведомстволардың, Ақтөбе, Қарағанды, Қызылорда, Оңтүстiк Қазақстан облыстары әкімдіктерінің және "Бұрынғы Семей ядролық полигонының және Арал өңiрiнiң проблемаларын кешендi шешу бойынша ұсыныстар әзiрлеу жөнiндегі ведомствоаралық жұмыс тобын құру туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2003 жылғы 22 тамыздағы № 182-ө өкімімен құрылған ведомствоаралық жұмыс тобы мүшелерiнiң ұсыныстары бастапқы база болып табылды.

Бағдарламаны әзiрлеу жекелеген мемлекеттік, салалық (секторалдық), өңiрлiк бағдарламалар шеңберiнде қабылданған шараларға қарамастан, өңiрдiң проблемаларын шешу жөніндегі тұтас ұстанымның жоқтығына негiзделіп отыр. Нәтижесiнде өңiрге бағытталған бюджеттік қаражат, халықаралық ұйымдардың және донор-елдердiң гранттары тиiмсiз пайдаланылуда. Экологияны, су ресурстарының жағдайын, халықтың денсаулығын зерттеу жөнiнде жүйелі жұмыс жоқ, бұрын жүргiзiлген зерттеулер негiзiнен толымсыз сипатта. Сондықтан бар проблемаларды кешендi шешудi көздейтiн бірыңғай бағдарламалық құжаттың болу қажеттiгi туындады, бұл өңiрдiң жүйелi мониторингін жүргiзуге және алынған нәтижелер негізiнде барабар басқарушылық шешiмдер қабылдауға мүмкiндiк бередi.

Бағдарламаның қоршаған ортаның экологиясын, халықтың денсаулығын жақсартуды, өңiрде экономикалық белсендiлiктi арттыруға жағдай жасауды және суды ұтымды пайдалануды, халыққа әлеуметтiк көмек көрсетудi көздейтiн кешендi сипаты бар.

3. Проблеманың қазiргi жай-күйiне талдау

3.1. Жалпы сипаттамасы

"Арал өңiрiндегі экологиялық қасiрет салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтiк қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 30 маусымдағы Заңына сәйкес Арал өңiрiндегі экологиялық апат аумақтарына Қызылорда облысының, Ақтөбе облысы Байғанин, Ырғыз, Мұғалжар (бұрынғы Мугоджар ауданы елдi мекендерiнiң шекаралары шегiнде), Темір, Шалқар аудандарының, Оңтүстiк Қазақстан облысы Арыс, Отырар, Созақ, Шардара аудандары мен Түркiстан қаласының, Қарағанды облысы Ұлытау ауданының (бұрынғы Жезқазған облысының Жездi ауданы елдi мекендерiнiң шекаралары шегiнде) аумақтары кiредi.

Арал өңiрiнiң қазақстандық бөлігінiң экологиялық қолайсыз аумақтарын жiктеу кезiнде экологиялық апат аймағына Қызылорда облысының Арал және Қазалы аудандары, Ақтөбе облысының Шалқар ауданы енгiзiлген.

Арал өңірiнiң жалпы аумағы 639,4 мың шаршы километрді құрайды. Қызылорда облысына - 226,0, оның iшiнде Арал және Қазалы аудандарына тиiсiнше 55,2 және 37,6-дан келедi. Ақтөбе облысының Шалқар ауданы 61,8 мың шаршы километрлiк аумақты қамтиды.

2003 жылы өңiрдегі халық саны 10 қалада, 19 кентте, 634 ауылда (селода) тұратын 1660 мың адамды құрады.

Мұнда:

су ресурстарының тапшылығы;

топырақтың тұздануы;

судың пестицидтермен, гербицидтермен және басқа да қауiптi заттармен ластануы;

халықтың сапалы ауыз сумен қанағаттанарлықсыз қамтамасыз етiлуi;

жайылым және егiстік жерлердiң тозуы (суармалы жерлердiң тұздануы);

тоғайлы және сексеуiл ормандарының құруы;

биологиялық әр түрлілiктiң қысқаруы сияқты ұлттық деңгейдегі барлық экологиялық проблемалар тығыз топтасып, шоғырланған.

Арал теңiзiнiң құрғауы жалғасуда, өңiр халқының тiршілігi орташа республикалық деңгейден әлдеқайда төмен қалып отыр, жекелеген нозологиялық бірлiктер бойынша аурулар деңгейi жоғары болып қалуда.

3.2. Экологиялық ахуал

1960 жылдан бастап Қазақстан мен Орта Азияда суландыруды қарқынды дамытудан Сырдария мен Амудария өзендерiнiң төменгi жағының су ағысы үнемi азайып отырды. Осының салдарынан Арал теңiзiнiң деңгейi тұрақты төмендедi, бұл өзен жағасының шөлейттенуiне, экожүйе жағдайының нашарлауына әкеп соқты.

Жер асты суларының минералдануының артуы және Аралдың жалаңаштанған түбiнен эолдық тұзды шаң қалдықтарының көтерiлуi салдарынан топырақтың белсендi тұздану процесi, жер асты сулары деңгейiнiң ирригациялық жүйеден тыс төмендеуi мен көлденең су алмасудың жоқтығы аридизация мен шөлейттену процесiнiң дамуына әкеп соқты.

Гидрологиялық жағдайлардың өзгеруi топырақтың барлық физикалық-химиялық сипатының айтарлықтай өзгеруiне, гумустың және оның әлеуеттi құнарлылығының едәуiр төмендеуiне себеп болды.

Соңғы 30 жыл iшiнде Арал өңiрiнiң топырағында органикалық тыңайтқыштардың тапшылығы және суармалы судың иондық құрамының өзгеруi салдарынан гуминдық қышқылдардың бөлiнуiнен гумус құрамы 30-40%-ға төмендедi және дағдарыстық шекке жақындады. Қазiргi уақытта егістiк алқаптың 60%-ның құрамында гумустың үлесi 1% төмен болып отыр.

Жер асты сулары режимiнiң, топырақ қабатының, Арал өңiрi климатының аридизация және континенталдықтың жоғарылауы жағына өзгеруi өсiмдiктер тозуының жоғары қарқынына негiз болды. Егер 1960 жылға дейiн гидроморфтық флора (көлдi-батпақты және қамысты) шамамен 800 мың гектарды алып жатқан болса, қазiргі уақытта 100 мың гектарға жуық. Шабындықтардың өнiмдiлiгi 2,5-3 есеге төмендедi.

Жер асты сулары деңгейiнiң төмендеуi құдықтар мен ұңғымалардың қатардан шығуына әкеп соқты, бұларсыз жайылымдардың қалыпты жұмыс iстеуi мүмкiн емес.

Жайылымдардың көп бөлігін өнiмділігі 60-300 кг/га гало-ксерофиттік кешендер алып жатыр, 1961 жылға дейiн бұлардың өнiмдiлiгi 1,0-1,6 т/га құраған едi. Егер бұрын жайылымдардың флора құрамында өнiмдiлігі жоғары бағалы өсiмдiктер басым болған болса, қазiргi уақытта оларды біржылдық сораң шөптер алмастырады, яғни түрлердiң саналуандылығы жоғалуының жылдам процесi жүруде, бұл құрғақшылық процестерiнiң көрсеткiшi және ауыл шаруашылығының дамуы үшiн қауiптi болып табылады.

Осыншалық кең аумақта өсiмдiк қабатының тозуы қыздыру әсерiн күшейту және атмосферада көмiрқышқыл газының шоғырлануының ұлғаюы, эолды тұз-шаң қалдықтары салдарынан климаттың ғаламдық және өңiрлiк өзгеруiне әкелдi. Бұл Арал өңiрiнiң флорасы мен фаунасының биологиялық саналуандығының тұралауына әкеп соғады, адамның тiршiлiк ету ортасын бұзады.

Қабылданып жатқан шаралар нәтижесiнде өңiрдiң су балансы тұрақтану үрдiсiне ие болды. Қызылорда облысына судың келу көлемi 1995 жылы - 12,6 текше километрді құраса, 2002 жылы 19,3 текше километрдi құрады. Осыған байланысты Сырдария өзенiнiң сағасына су жiберу едәуір ұлғайып, 2002 жылы 8,6 текше километрдi (1995 жылы - 5,6 текше километр) құраған. Көрсетілген жылдары өзеннен су алу көлемi облыс бойынша 5,0 текше километр шегiнде тұрақталды.

Қызылорда облысы бойынша табиғи жерүстi көздерден су алу 1993 жылы 5793,5 млн. текше метрден 2002 жылы 5124,5 млн. текше метрге дейiн төмендедi.

Орта Азия елдерi тәуелсiздiк алғаннан кейiн трансшекаралық өзендер ағынын, әсiресе Сырдария өзенi бассейнiнде мемлекетаралық су бөлу мәселелерi күрт шиеленiсті. Ұзақ жылдар бойы қалыптасқан электр қуаты мен энергия көздерiн республикааралық алмасу процесi бұзылды. Осыған байланысты, су электр станциясының Нарын-Сырдария каскадында қысқы маусымда электр энергиясын өндiру көлемiнiң өсуiнен Сырдария өзенiнiң табиғи режимi өзгердi. Сырдария өзенiнiң ортаңғы және төменгі ағысына қысқы маусымда көлемi жағынан көктемгі су тасқыны кезеңіндегі шығыстармен шамалас су шығыстары түсе бастады. Жыл сайын бұл Қазақстан мен Өзбекстанның аумақтарында орналасқан су қоймаларының қысқы маусымда шамадан тыс толуына және вегегациялық мерзiмде суару суларының тапшылығына әкеледi. Жағдай жыл сайын шиеленiсе түсуде. 2004 жылдың басында су шаруашылығының жағдайы Сырдария өзенiнiң бассейнiнде ерекше күрделендi.

Апатты жағдайды болдырмау үшiн түскен суды Сырдария өзенiнiң төменгi жағына бұрынғыдан 2 және одан да көп есе ағызып жiберу қажеттiлігі туындап отыр. Сонымен қатар Сырдария өзенi арнасының су өткізу қабiлетi соңғы 35-40 жылда түбiнiң лайлануы мен жасанды құрылыстардың (понтондық көпiрлер, өткелдер және т.т.) салынуынан күрт төмендедi.

Осы тұрғыдан өңiрде қазiрдiң өзiнде осы проблеманы шешу жөнiнде шаралар қабылдануда. Сырдария өзенiнiң ағынын реттеу және Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн сақтап қалу жөнiндегі жоба iске асырылуда, бұл 2006 жылы аяқталады. Жоба Солтүстiк Арал теңiзiнде бөлiп тұратын бөгеттi, Сырдария өзенiнде су ағытқыш пен Ақлақ тiреуiш бөгетiн, Әйтек су көтеру бөгетiн салуды, Шардара бөгетiн қайта жөндеудi, Қызылорда және Қазалы су тораптарын қалпына келтiрудi және басқа да жұмыстарды көздейдi.

Қызылорда қаласында қоршаған орта мониторингi және халықтың денсаулығын қорғау жөнiндегі орталық жұмыс iстей бастады.

3.3. Әлеуметтік-экономикалық жағдай

3.3.1. Су пайдалануды және ауыз суға қол жеткізудi қамтамасыз

ету жағдайы

Арал өңiрiнде халықтың 70 пайызынан астамы ауыз суды сумен жабдықтаудың орталықтандырылмаған көздерiнен пайдаланады.

Қолданыстағы су құбырларының санитарлық-техникалық жағдайы су құбырлары құрылыстары мен су тарату желiлерiне жоспарлы-профилактикалық жөндеу жұмыстарының жүргiзiлмеуiнен, су құбырлары мен құрылыстарының ауыстырылмауынан нашарлауда.

Арал өңiрiнiң төңiрегіндегі Ақтөбе облысының өңiрлерiнде халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мәселелерi шешiлмеген елдi мекендер саны едәуiр. Мәселен, Ақтөбе облысының Байғанин ауданында халықты орталықтандырылған сумен қамтамасыз ету 2003 жылдың басында 7,5% құрады. Соңғы 10 жыл iшiнде осы облыстың Ырғыз ауданында сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету 53,0-ден 42,7%; Мұғалжар ауданында - 83,0-ден 69,3%-ға; Темір ауданында - 86,6-дан 80,5%-ғa дейiн төмендедi. Байғанин ауданының Байғанин кентiнде, Мұғалжар ауданының Жұрұн селосында Темір ауданының Алтықарасу селосында су құбырлары жұмыс iстемейдi. Ырғыз ауданының жекелеген селоларында халық iшуге пайдалану мақсатында Торғай өзенiнiң ашық тоғандарынан алынатын суды әкелiнетiн сумен бірдей пайдаланады.

Оңтүстiк Қазақстан облысының Отырар ауданы халқының 41,5%-ы әкелінетін суды пайдаланады.

Қарағанды облысының ашық тоғандардағы суды пайдаланатын ауылдық елдi мекендерiнiң неғұрлым көп саны Ұлытау ауданында орналасқан. 52 елдi мекеннiң 14-i қоғамдық құдықтың, 21-i ашық тоғандардың суын, 2-i әкелiнетiн суды пайдаланады.

Қызылорда облысын ауыз сумен қамтамасыз етудiң жағдайы қанағаттанғысыз, мұнда да көптеген ауылдық елдi мекендердегі халық құдықтың суын, әкелiнетiн суды, сондай-ақ ашық көздердің суын пайдаланады.

Ауыз сумен жабдықтау саласында Қызылорда облысы бойынша 1992 жылдан бастап 2002 жылға дейiн республикалық бюджет есебiнен 1060,98 млн. теңге сомасына 15 жоба iске асырылғанын айта кеткен жөн. Бұдан басқа, 2001-2003 жылдар аралығында жергілiктi бюджеттен "Таза су" өңiрлiк бағдарламасы шеңберiнде ауыз сумен қамтамасыз етуге 293,3 млн. теңге бөлiндi. Арал, Жалағаш, Қазалы, Сырдария аудандарының халқын ауыз сумен қамтамасыз ету, Жиделі топтық су құбырын қайта салу сияқты iрi жобалар iске асырылды.

3.3.2. Халықтың денсаулығы

Арал өңiрi халқының ауруға шалдығу деңгейi 1992 жылдан бастап ұлғайды және 2002 жылы орташа республикалық көрсеткiштен асып түсті.

2002 жылы Қызылорда облысында ауруға шалдығу 100 мың адамға шаққанда 71538-дi құрады, орташа республикалық мәндегі бұл көрсеткiш 57518-дi құрайды. 1992 жылмен салыстырғанда ауруға шалдығу 100 мың адамға шаққанда 1,6 есеге, Арал және Қазалы аудандары бойынша шамамен 2 есеге өсті. Ақтөбе облысының Шалқар ауданында халықтың ауруға шалдығуы 1992 жылы 100 мың адамға шаққанда 18231-ден 2002 жылы 59145-ке дейiн, яғни 3,2 есеге өсті. Республика бойынша тұтастай алғанда 1992-2002 жылдар аралығында халықтың ауруға шалдығу көрсеткiшiнiң өсу үрдiсi жоқ. Қарастырылып отырған өңiрлердегi ауруға шалдығудың өсуi азаматтардың медициналық жәрдемге жүгiнуiмен және қызмет көрсету сапасының жақсаруымен, оның шынайы өсуiмен де түсiндiрiледi. Сонымен бірге, 2002 жылдың қорытындысы бойынша Ақтөбе облысының Мұғалжар, Темір, Байғанин, Ырғыз аудандарында ауруға шалдығу 1992 жылмен салыстырғанда 100 мың адамға шаққанда 30247-ден 38338-ге дейiн ауытқып отырды, бұл орташа республикалық көрсеткiштен едәуiр төмен.

Өңiр бойынша туберкулезбен ауыру жоғары, бұл көрсеткiш 2002 жылы 100 мың адамға шаққанда республика бойынша - 165-тi құраса, Қызылорда облысы бойынша - 292-нi, Ақтөбе облысы бойынша - 259-ды құрады. Туберкулезбен ауыратындардың көпшiлiгі Қызылорда қаласында байқалады 100 мың адам санына - 373, Қызылорда облысының Арал ауданында - 360, Ақтөбе облысының Ырғыз ауданында 100 мың адамға 320-дан келедi.

Сонымен қатар Оңтүстiк Қазақстан облысының тиiстi аудандарындағы туберкулезбен ауратындар саны орташа республикалық көрсеткiш шегінде немесе одан төмен.

Вирусты гепатит бойынша ахуал шиеленiскен жағдайда қалып отыр, бұл Арал өңiрiнiң жекелеген өңiрлеріндегі ауыз су сапасының нашарлығының куәсi.

Бала туу деңгейi жоғары болғанмен, ұрпақ әкелетiн жастағы әйелдер мен балалар арасында ауруға шалдығушылықтың жоғары деңгейi сақталып отыр. Әйелдер денсаулығының индексi төмен. Экстрагениталдық патология деңгейi жоғары. Жүктi әйелдер қан аздықтан, бүйрек патологиясынан, ұрпақ әкелу органдарының қабынуынан зардап шегуде. Нәресте өлiмiнiң көрсеткiшi жоғары.

Тұтастай алғанда, Арал өңiрi аудандарында соңғы жылдар iшіндегі халықтың жалпы өлiм-жiтiмi орташа республикалық көрсеткiштен төмен, 1000 адамға орташа 7-8 оқиғаны құрайды. Мәселен, 2002 жылы ел бойынша халықтың жалпы өлiм-жiтiмi 1000 адамға шаққанда 10,0, бұл көрсеткiш Қызылорда облысы бойынша 7,5 құрады, ал халықтың табиғи өсiмi 1000 адамға шаққанда

- 12,9, Оңтүстiк Қазақстан облысының Түркiстан қаласында, Отырар, Шардара, Арыс, Созақ аудандарында 2002 жылы халықтың жалпы өлiм-жiтiмi 1000 адамға шаққанда 4,7-ден 6,9-ғa дейiн ауытқып отырды, Ақтөбе облысының Байғанин, Ырғыз, Темір, Шалқар аудандарында 2002 жылы халықтың жалпы өлiм-жiтiмi 1000 адамға шаққанда 7,2-7,8-дi, осы облыстың Мұғалжар ауданында - 8,9-ды құрады.

Қарағанды облысының Ұлытау ауданы бойынша өлiм-жiтiм көрсеткiшi көрсетiлген жылы 1000 адамға шаққанда 8,5-тi құрады.

3.3.3. Халықты әлеуметтік қорғау

Тұтастай Арал өңiрi бойынша халықтың тұрмыс деңгейi тұтастай ел бойынша тұрмыс деңгейiне қарағанда төмен. Халықтың күнкөрiс минимумынан төмен кiрiсi бар үлесi Қызылорда облысы бойынша 2000 жылы 51,6%-ды, 2001 жылы - 39,5%-ды, 2002 жылы - 32,3%-ды құрады, бұл көрсеткiш республика бойынша - тиiсiнше 31,8, 28,4 және 24,2%. Бұл облыста еңбекақы деңгейi бойынша да артта қалу байқалады. 2002 жылы облыс бойынша бұл 17,0 мың теңге, оның iшiнде Арал ауданы бойынша - 13,7 және Қазалы ауданы бойынша - 15,6 мың теңгенi құрады, ал көрсетiлген жылы республика бойынша орташа еңбекақы 20,0 мың теңгеден артық болды.

Арал өңiріндегі жұмыссыздық деңгейi тұтастай республика бойынша жұмыссыздық деңгейiнен әдеттегідей жоғары. Арал өңiрiнiң төңiрегіндегі өңiрлер бөлінiсiнде жұмыссыздықтың неғұрлым жоғары деңгейi Қызылорда облысында байқалады. Егер тұтастай республика бойынша 2000 жылы жұмыссыздық деңгейi 12,8%-ды, 2001 жылы - 10,4%-ды, 2002 жылы - 9,3%-ды құраған болса, ал Қызылорда облысында тиiсiнше - 14,5, 12,6 және 12,5%-ды құрайды.

Сонымен бірге, талдау Арал өңiрiне жататын аудандардағы жұмыссыздық деңгейiн сипаттайтын көрсеткiштер Ақтөбе және Оңтүстік Қазақстан облыстарында орташа облыстық көрсеткiштерден төмен екендiгiн растайды.

Соңғы он жыл iшiнде өңiрден халықтың тұрақты көшуi байқалуда. Мәселен, 1993 жылдан бастап 2002 жыл аралығында Қызылорда облысынан 117,1 мың адам көшiп кеткен және көрсетiлген кезең iшiнде көшi-қонның терiс сальдосы 56,1 мың адамды құрады, оның iшiнде Арал және Қазалы аудандарына 15,1 мың адам келедi.

Ақтөбе облысының Арал өңiрi аймағына жататын аудандарында 1999 жылдан бастап 2003 жылғы 1 қазан аралығындағы кезеңде көшi-қонның терiс сальдосы 9,6 мың адамды, оның iшiнде Шалқар ауданынан 2,5 мың адамды құрады.

Қарағанды облысының Ұлытау ауданында 1992-2002 жылдары көшi-қонның терiс сальдосы 9,8 мың адамды құрады, бұл ретте 2002 жыл iшiнде аудан халқының саны барлығы 17,3 мың адамды құрады.

Осы өңiрлердiң халқын әлеуметтік қорғау Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

1992-1998 жылдар аралығында халыққа заттай жеңiлдiктер бюджеттегi қаражатқа байланысты берiлдi. Бұл жеңiлдiктердi ауылдан гөрi қала халқы көп пайдаланғанын айта кеткен жөн.

1996 жылы "Арал өңiрiндегі экологиялық қасiрет салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтiк қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес экологиялық қасiрет себебiнен мүгедек болған адамдарға және асыраушысынан айрылған отбасыларға шеккен зияны үшiн өтемақы төлеу толық жүзеге асырылды.

1999 жылғы сәуiрде "Қазақстан Республикасындағы арнаулы мемлекеттік жәрдемақы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды, осыған орай бұрынғы заттай жеңiлдiктер ай сайынғы арнайы мемлекеттік жәрдемақылар төлеумен ауыстырылды. Мұндай саясат тек бюджет қаражатын ұтымды жұмсауға, бюджеттiң атқарылуын бақылауға ғанa емес, сонымен бірге арнаулы әлеуметтік көмек беруге қол жеткізуге, елiмiздiң бұрын жеңiлдiктердi пайдаланған барлық азаматтарының мемлекеттік әлеуметтiк көмекпен қамтамасыз етiлуге бірдей қол жеткізуiне мүмкiндiк бердi.

"Қазақстан Республикасындағы арнаулы мемлекеттік жәрдемақы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының қабылдануына байланысты Арал өңiрi аумағында тұратын адамдарға 2005 жылдың 1 қаңтарына дейiн заттай жеңiлдiк беру тоқтатылды.

1999 жылғы сәуiрден 2004 жылғы 1 қаңтар аралығындағы кезеңде Қызылорда облысының әлеуметтiк жағынан қорғалатын санат қатарындағы тұрғындарына республикалық бюджеттен 4057,3 млн. теңге сомасында арнайы мемлекеттік жәрдемақы төлеу жүзеге асырылды.

2002 жылдан бастап жыл сайын республикалық бюджеттен мемлекеттік атаулы әлеуметтiк көмек пен тегін медициналық көмектiң кепiлдендiрiлген көлемiн көрсетуге мақсатты трансферттер бөлiнiп келедi. Осы мақсаттарға 2002-2003 жылдары Ақтөбе және Қызылорда облыстарының бюджеттерiне 908,9 млн. теңге сомасында мақсатты трансферттер бөлiндi. 2004 жылға арналған республикалық бюджетте:

Қызылорда облысының бюджетiне тегiн медициналық көмектің кепiлдендiрiлген көлемiн көрсету үшiн 122,3 млн. теңге мөлшерiнде, Арал және Қазалы аудандарының халқына мемлекеттік атаулы әлеуметтiк көмек көрсету үшiн - 156,8 млн. теңге;

Ақтөбе облысының бюджетiне тегін медициналық көмектiң кепiлдендiрiлген көлемiн көрсету үшiн - 17,1 млн.теңге мөлшерiнде, Шалқар ауданының халқына мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек көрсету үшiн - 43,2 млн. теңге мақсатты трансферттер көзделдi.

Тұрғын үй заңнамасына сәйкес коммуналдық қызмет көрсету жөніндегі жеңiлдiктер халықтың әлеуметтiк осал топтарының тұрғын үйiн ұстауға арналған тұрғын үй көмегi түрiнде берiледi.

2003 жылы республикалық бюджеттен атаулы әлеуметтік көмекке Қызылорда, Ақтөбе облыстарына жергiлiктi бюджетте көзделген қаражатқа қосымша жалпы сомасы 344,4 млн. теңге мақсатты трансферттер бөлiндi.

Экологиялық қасiрет аймақтарында тұрған адамдар:

жасы 55-ке келген және көрсетiлген аймақтағы жалпы жұмыс өтілі 25 жыл болған ерлер;

жасы 50-ге келген және көрсетiлген аймақтағы жалпы жұмыс өтілі 20 жыл болған әйелдер 1996 жылғы 16 маусымға дейiн жасы бойынша зейнетке жеңiлдiк шарттарымен шығуға құқығы болды ("Қазақ ССР-iнiң азаматтарын пенсиямен қамтамасыз ету туралы" Қазақ ССР-iнiң 1991 жылғы 17 маусымдағы Заңының 13-бабы).

"Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 маусымдағы Заңының 8-тармағына сәйкес "Арал өңiріндегі экологиялық қасiрет салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтiк қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 13-бабының 1-тармағына өзгерістер енгізiлдi, оларға сәйкес экологиялық апат және экологиялық дағдарыс аймақтарында тұрып жатқан және 1998 жылғы 1 қаңтарға дейiн зейнетке шыққан азаматтардың экологиялық қолайсыз жағдайларда тұрып жатқаны үшiн мынадай аймақтар бойынша коэффициент қолданыла отырып зейнетақы алуға құқығы бар:

экологиялық апат - 1,5;

экологиялық дағдарыс - 1,3.

"Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 20 маусымдағы Заңының 5-бабына сәйкес мемлекет 1998 жылғы 1 қаңтарға дейiн зейнетке шыққан азаматтардың зейнетақы мөлшерiн сақтауға кепiлдiк бередi, сондықтан қазiргi уақытта жоғарыда аталған коэффициенттер мен көтермелер зейнетақы мөлшерiне кiредi.

"Арал өңiрiнiң экологиялық қасiрет салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтiк қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 13-бабы 1-тармағының 2-тармақшасына сәйкес экологиялық қасiрет аймағында тұратын халыққа экологиялық жағынан қолайсыз жағдайда тұрғаны үшiн:

экологиялық апат аймағы бойынша - 1,5;

экологиялық дағдарыс аймағы бойынша - 1,3;

жағдайы экологиялық дағдарыс алдындағы аймақ бойынша - 1,2 коэффициентi түрiнде қосымша еңбекақы белгiленген.

Көрсетiлген коэффициенттер жұмыскердiң лауазымдық жалақысына (тарифтiк ставкаға) есептеледi.

Осылайша, көрсетiлген заң кесiмi қолданысқа енген сәттен бастап осы уақытқа дейiн экологиялық қасiрет аймағында тұратын жұмыс iстейтiн халық белгiленген коэффициенттер ескерiлген еңбекақы алуда.

Бұдан басқа, осы Заңның 13-бабына сәйкес:

экологиялық апат аймағы бойынша - 12;

экологиялық дағдарыс аймағы бойынша - 9;

жағдайы экологиялық дағдарыс алдындағы аймақ бойынша - 7 күнтiзбелiк күн жыл сайын ақы төленетiн қосымша демалыс берiледi.

Еңбек демалысын берумен бірге жыл сайын сауықтыруға арналған айлық тарифтік ставка немесе лауазымдық жалақы мөлшерiнде материалдық көмек көрсетiледi.

Арал өңiрi халқының тұрмыс деңгейiн жақсартуға бағытталған қабылданған шаралар нәтижесiнде ел бойынша тұтастай алғандағыдай халықтың орташа жан басына шаққандағы табысы өсуде. Бұл туралы мемлекеттік атаулы әлеуметтiк көмек алушылар санының азаюы куәландырады. Егер алушылар саны 2002 жылы Ақтөбе облысының Байғанин, Мұғалжар, Темір, Шалқар, Ырғыз аудандарында 41,7 мың адамды, Қарағанды облысының Ұлытау ауданында - 2,6 мың адамды, Қызылорда облысында - 130,6 мың адамды, Оңтүстiк Қазақстан облысының Арыс, Отырар, Созақ, Шардара аудандарында - 24,3 мың адамды құраса, ал 2003 жылғы 1 қарашада тиiсiнше 20,5, 1,7, 67,3, 14,7 мың адамды құрады.

Арал өңiрi аумағында тұратын азаматтар, сондай-ақ бала тууға байланысты бір жолғы төлемдер, коэффициент қолданылатын стипендиялар, жыл сайын қосымша төленетiн демалыс алу құқығын пайдаланады.

Бұл ретте, әлеуметтік көмек түрлерiн төлеу халықтың сапалы тыныс-тiршілігін қалыптастырудағы негізгі факторлар болып табылатын флора мен фаунаның биологиялық саналуандығының қысқаруы, халықтың сапалы ауыз сумен қанағаттанғысыз қамтылуы, жайылымдар мен егiстік жерлердiң тозуы сияқты проблемаларды шешуге әсер етпейдi.

3.3.4. Әлеуметтік инфрақұрылым

Өткен жылдары Арал өңiрiнде әлеуметтiк инфрақұрылымды дамыту жөнiнде шаралар қабылданды. Өңiрде туберкулезге қарсы ауруханалар, перзентханалар, орталық аудандық ауруханалар, мектептер мен басқа да объектiлер салынды.

1992 жылдан бастап 2002 жылға дейiн Қызылорда облысы бойынша республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң қаражаты есебiнен әлеуметтік саланы, сумен жабдықтауды және инфрақұрылымды жақсартуға бағытталған 55 жоба iске асырылды.

Көрсетiлген жылдар iшiнде 31 мектеп қатарға қосылды және қайта жөнделдi.

1993 жылы республикалық бюджеттiң қаражаты есебiнен Тереңөзек кентiнде Сырдария орталық аудандық ауруханасы салынды.

2002 жылғы шiлдеде республикалық бюджет қаражаты есебiнен Қызылорда қаласында құны 76,6 млн. АҚШ доллары болатын көп бейiндi аурухана кешенi пайдалануға берiлдi. Жергілiктi бюджет есебiнен Жалағаш орталық аудандық ауруханасы салынды.

2003 жылға арналған деректер бойынша Мұғалжар ауданының Қандыағаш қаласында, Темір ауданының Шұбарқұдық кентiнде, Ақтөбе облысының Шалқар қаласында туберкулез ауруханасы жоқ, осы облыстың Байғанин ауданында ескi ғимараттың авариялық жағдайына байланысты аудандық аурухана салу қажет. Қызылорда облысының халқы қолданыстағы объектiлердiң авариялық жағдайына байланысты немесе оларды нормативтерге жеткізу үшін үш туберкулез ауруханасын, екi перзентхана орталық аудандық аурухана салуға мұқтаж. Оңтүстiк Қазақстан облысының Арал өңiрiнiң аудандарында төрт туберкулез ауруханасын, перзентхана мен аудандық аурухана салу проблемасы тұр.

Арал өңiрiнде негiзiнен қолданыстағы білім объектілерiнiң авариялылығы себептi бірiншi кезекте 13 мектеп салу қажет.

Алыстағы ауылдық елдi мекендердi электрмен, телефонмен және телерадиотрансляциямен жабдықтау мәселесi тұр.

3.3.5. Арал өңірі экономикасының жай-күйi

Өңiрдiң экономикасы шикiзат бағытының күшеюiмен, өндiрiстiң техникалық және технологиялық артта қалуымен, өңдеушi өнеркәсiптің жеткiлiксiз дамуымен және өндiрілетiн өнiмнiң бәсекелік қабiлетінiң төмендiгімен сипатталады.

Қызылорда облысындағы өнеркәсiп өндiрiсiнiң тұрақты үрдiсi кен өндiру өнеркәсiбiн дамытумен, мұнай өндiру көлемiнiң ұлғаюымен байланысты. 2003 жыл iшiнде Қызылорда облысында республикада өндiрiлетiн шикi мұнайдың бестен бір бөлiгі өндiрілдi, бұл шамамен 10 млн. тоннаны құрайды. Сонымен бірге, өңiрде мұнай-химия өнеркәсiбi дамымаған.

Қазiргі уақытта инвестициялардың шикiзат бағыты өнеркәсiптегi қалыптасқан теңсiздiктi одан әрi ушықтырды. Мәселен, Қызылорда облысының өнеркәсiп өнiмдерi көлеміндегі өңдеушi өнеркәсiптiң үлес салмағы 2003 жылы тек 3,3%-ды құрады.

Егер бұрын облыста өңдеушi өнеркәсiп көлемiнiң жартысынан көбi тоқыма, тiгiн және металлургия өнеркәсiбiне келген болса, ал қазiргі уақытта көлемнiң жартысынан көбі ауыл шаруашылығы өнiмдерiн қайта өңдеу мен машина жасауға келедi. Сонымен қатар ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң артылып қалған негiзгi массасы өндiрiстiң өзiндiк құнының жоғарылығына байланысты өндiрiлетiн өнiмнiң бәсеке қабiлетсiздiгiнен қайта өңделмейдi. Облыста елдегі тауарлық күрiштiң 85%-ы өндiрiледi. Күрiш шаруашылығы аймағында шамамен 300 мың адам тұрады, олардың табысы мен тұрмыс деңгейi негізiнен сол саланың жағдайына тәуелдi. Сонымен бірге, күрiш өсiруде судың өте көп көлемi (24000 текше м/га), ал күнбағыс өндiрiсiнде едәуiр аз немесе 3000 текше м/га, қант қызылшасына - 5000 текше м/га сафлора - 5500 текше м/га пайдаланылатынын баса айтқан жөн.

2004 жылдан бастап "Қызылорда өңiрiн экологиялық теңгерiмдi дамыту" ТАСИС жобасы iске асырыла бастады. Жобаның басты мақсаттарының бірi ауыл шаруашылығы дақылдарын әртараптандыру, оларды күтiп баптау процесiн жетiлдiру және су ресурстарын басқаруды жақсарту жолымен Қызылорда облысында су ресурстарын пайдаланудың тиiмдiлігін ұлғайту болып табылады. Жобаның бюджетi 2 млн. евроны құрайды.

Өңiрде инфрақұрылымды жақсарту мен жетiлдiру жөнiндегі жұмыстар бар. 2003 жылы Қызылорда қаласының жанынан Сырдария өзені арқылы жобалық құны 1744,7 млн. теңге тұратын көпiрлiк өткел салу аяқталды.

Ақтөбe, Қарағанды облыстарында да экономикалық өсу тау-кен өндiру өнеркәсiбiмен байланысты. Мәселен, соңғы жылдары Ақтөбе облысында Жаңажол кен орнында газ өңдеушi зауыт қайта жөнделдi, Ақтөбе - Жаңажол магистральды газ құбыры және Әлiбекмола - Кеңқияқ магистральды мұнай құбыры пайдалануға енгізiлдi. Қарағанды облысының Ұлытау ауданында Жездi байыту фабрикасы жұмыс iстейдi. Оңтүстік Қазақстан облысының Арал өңiрiнiң төңiрегіндегi өңiрлерiнде ауыл шаруашылығы өнiмдерiн бастапқы өңдеу жөнiндегі, атап айтқанда мақта-шиті, жүн және тағы басқаларды өңдеу жөніндегі кәсiпорындар енгiзiлдi.

ҚР Үкіметінің 2005.06.10. № 1003 Қаулысымен 4 бөлім өзгертілді (бұр. ред. қара)

4. Бағдарламаның мақсаты мен мiндеттерi

Бағдарламаның мақсаты халықтың сапалы өмiр сүру деңгейiне әсер ететiн экологиялық, экономикалық және әлеуметтiк факторларды жақсарту жөнiндегі шаралар кешенiн iске асыру есебiнен Арал өңiрi проблемаларын шешу болып табылады.

Қойылған мақсаттарға жету үшiн Бағдарламада мынадай мiндеттердi шешу көзделген:

экологиялық ахуалды оңалту;

халықты сауықтыру;

әлеуметтiк инфрақұрылымды дамыту;

ауыз суға қол жеткізудi қамтамасыз ету;

өңiрде экономикалық белсенділiктi арттыру үшiн жағдай туғызу, өндiрiстiк инфрақұрылымды дамыту және суды ұтымды пайдалану;

халыққа әлеуметтiк көмек көрсету.

Бөлiнген мiндеттердi шешу әртүрлi бағыттағы шаралардың кең ауқымын әзiрлеудi және iске асыруды болжайды.

ҚР Үкіметінің 2005.06.10. № 1003 Қаулысымен 5 бөлім өзгертілді (бұр. ред. қара)

5. Бағдарламаны iске асырудың негізгі бағыттары мен тетiгі

Қойылған мақсатқа қол жеткізу және мiндеттердi шешу негізгi төрт бағыт бойынша жүзеге асырылады. Бұл - экологиялық ахуалды оңалту, халықты сауықтыру, өңiрдiң экономикасының табысты жұмыс iстеуi үшiн жағдай жасау, халыққа әлеуметтiк көмек көрсету.

ҚР Үкіметінің 2005.06.10. № 1003 Қаулысымен 5.1. бөлім өзгертілді (бұр. ред. қара)

5.1. Экологиялық ахуалды оңалту

Өңiрдiң экожүйесiн сақтау мен жақсарту үшiн:

2004-2006 жылдары Сырдария өзенiнiң арнасын реттеу және Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн сақтап қалу жөніндегі жобаны iске асыру;

2006 жылдан бастап Сырдария өзенінiң арнасын реттеу және Арал теңiзiнің солтүстiк бөлігін сақтау жөніндегi жобаны iске асыру - 2 кезең;

Қызылорда облысының бас ағызу құрылысы бар Қараөзек сағасын қайта жаңарту;

Сырдария өзенiнiң жер бетi суларының сапасын кешендi бағалауды жүргiзу және оның төменгi жағына экологиялық су жiберу нормаларын анықтау;

қоршаған ортаны қорғаудың 2005-2007 жылдарға арналған әзiрленетiн бағдарламасы шеңберiнде Арал өңiрi аймақтарының шөлейттенуiне қарсы күрес жөніндегі шараларды көздеу;

өңiрдiң биологиялық сан алуандылығын сақтау жөнiндегі шараларды қабылдау;

Сырдария өзенiнiң сағасында тоғайлы ормандар мен жайылым жерлердi сақтау және қалпына келтiруге бағытталған шараларды жүзеге асыру;

Торғай мемлекеттік табиғи зоологиялық қаумалындағы 33 көлдi сақтау үшiн суды реттейтін шлюздер салу жөнiндегі ұсыныстарды әзiрлеу;

Қызылорда қаласының қоршаған ортасы мен оның халқының денсаулығының мониторингiн жүргiзу;

Қызылорда және Оңтүстiк Қазақстан облыстарында бөгеттердiң, су қоймаларының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету мен елдi мекендерiн қыс мерзiмiнде судың көтерiлу шығындарынан қорғау жөнiндегі ұсыныстарды әзiрлеу;

"Арал өңiріндегі экологиялық қасiрет салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтiк қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңының қолданысына жатқызылатын ауылдық аумақтарда экологиялық-демографиялық зерттеулер жүргізiледi, әкiмшiлiк аудандардың экологиялық паспорттары жасалады, қоршаған ортаның жай-күйiне бақылау жасайтын пункттер желiлерi кеңейетiн болады.

ҚР Үкіметінің 2005.06.10. № 1003 Қаулысымен 5.2. бөлім өзгертілді (бұр. ред. қара)

5.2. Халықты сауықтыру, әлеуметтiк инфрақұрылымды дамыту және

сапалы ауыз суға қол жеткізудi қамтамасыз ету

Мынадай шараларды iске асыру қарастырылуда:

"Арал өңiріндегі экологиялық қасiрет салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтiк қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңының қолданысына жатқызылатын аумақтарда тұратын халықтың денсаулығы туралы кешендi қорытынды әзiрлеу;

Арал өңiрiнiң өңiрлерiнде денсаулық сақтау желiлерiнiң жағдайына талдау жүргiзу және оны одан әрi дамыту жөнiнде ұсыныстар дайындау;

Әлеуметтік инфрақұрылымды одан әрі дамыту мақсатында:

Арал өңiрiнiң өңiрлерiнде білім беру желiлерiнiң жағдайына талдау жүргiзу және оны одан әрi дамыту жөнiнде ұсыныстар енгізу;

Ақтөбе облысында Қандыағаш, Шалқар қалаларында және Шұбарқұдық кентiнде туберкулезге қарсы ауруханалар, Байғанин ауылында аудандық аурухана, Шалқар қаласында емхана, Тасқопа, Кеңесту, Мөңке би, Байқадам ауылдарында мектептер салу;

Қызылорда облысында Жосалы кентiнде туберкулезге қарсы диспансер, Арал қаласында, Тереңөзек және Әйтеке би кенттерiнде туберкулезге қарсы ауруханалар, Жаңақорған кентiнде орталық аудандық аурухана, Арал қаласында емхана, Қызылорда және Арал қалаларында, Ақтөбе, Тартоғай, Бесарық, Сұлутөбе ауылдарында, Төретам және Жақсықылыш кенттерiнде мектептер салу;

Оңтүстік Қазақстан облысында Түркiстан қаласында туберкулезге қарсы диспансер, Арыс қаласы мен Шәуілдiр ауылында туберкулезге қарсы ауруханалар, Шолаққорған ауылында перзентхана, Шолаққорған, Мелдеби, Ортақ, Шорнақ, Жуантөбе, Арыс ауылдарында, Новостройка бөлімшесiнде мектептер салу.

Өңiрде Бағдарламаны iске асыру кезеңiнде республикалық бюджет есебiнен 19 мектеп салу және құрылысын бастау көзделiп отыр.

Сапалы ауыз суға қол жеткізудi қамтамасыз ету үшін:

Арал өңiрiнiң халқын сумен жабдықтау жағдайына кешендi бағалау жүргізу және оны одан әрi жақсарту жөніндегі ұсыныстарды енгізу;

Арал өңiрiнiң елдi мекендерiн сумен жабдықтау және оның санитариясы жобасын iске асыру;

Ақтөбе облысында Байғанин ауылында су құбырын жаңарту;

Қызылорда облысында Арал-Сарыбұлақ, Жиделi және Октябрь топтық су құбырларын, Жосалы аудан орталығында су құбырын, Қызылорда қаласында сарқынды суларды биологиялық тазарту стансасын салуды жүзеге асыру, Қазалыны (Жаңа Қазалыны) сумен жабдықтауды қамтамасыз ету, Шиелі ауданының Жиделi су аққысына қоса отырып, жаңа Бекет-1, Жансейiт, Ортақшыл кенттерiнде су іркуіш құрылыстарын салу, Сырдария ауданының Тереңөзек кентiнде сумен жабдықтау жүйесiн қайта жаңарту, Тасбөгет кентiнде сумен жабдықтау және су әкеткi жүйесін қайта жаңарту және кеңейту, Жаңақорған кентiн Жиделі топтық су құбырына қосу бөлігінiң құрылысын бастауды, Жиделi топтық су құбырын, Жаңақорған кентiнде сумен жабдықтау жүйесiн жаңартуды, Жалағаш аудан орталығында су құбырын кеңейтудi жүзеге асыру;

Қызылорда қаласының сарқынды суларын биологиялық тазарту станциясына баратын қысымды коллекторлар мен кәрiздiк сорғы станцияларын салу және қайта жаңарту;

Оңтүстiк Қазақстан облысында Кентау-Түркiстан топтық су құбырын салуды жүзеге асыру, Шардара топтық су құбырын қайта жаңарту, Созақ ауданының Қарақұр, Отырар ауданының Шәуiлдiр және Әметбек елдi мекендерiн сумен жабдықтауды қамтамасыз ету, Арыс, Шойманов, Темір, Қоғам, Көкмардан, Қызыл ту елдi мекендерiнде су құбырын салу және Түркiстан қаласының сумен жабдықталуын жақсарту.

ҚР Үкіметінің 2005.06.10. № 1003 Қаулысымен 5.3. бөлім өзгертілді (бұр. ред. қара)

5.3. Өңiрде экономикалық белсендiлiкті арттыру үшiн жағдай

жасау, өндiрiстiк инфрақұрылымды дамыту және суды ұтымды пайдалану

Өнеркәсiптiң өңдеу саласын, ауыл шаруашылығын дамыту үшiн өңiрде экономикалық белсендiлiкті арттыру, өндiрiстiк инфрақұрылымды дамыту үшін жағдайлар жасалатын болады.

Қызылорда қаласының жылу-энергетикалық көздерiн және тұрғын үй секторын iлеспе газға көшiру қамтамасыз етiледi, бұл жылу және электр энергиясын арзан өндiруге мүмкiндiк бередi, сондай-ақ Шұбарқұдық Байғанин және басқа да газ құбырларын салу мәселелерi қарастырылған.

Қызылорда қаласының коммуналдық объектiлерi желiлерiнiң жай-күйiне, инженерлiк инфрақұрылыммен қамтамасыз етiлу деңгейiне талдау жасау және оларды одан әрi дамыту жөніндегі ұсыныстарды әзiрлеу көзделуде.

Өңiрде жол құрылысы саласында "Қарабұтақ - Ырғыз - Қызылорда облысының шекарасы" автожолын, "Қызылорда - Шымкент - Ақтөбе облысының шекарасы" учаскесіндегі "Самара - Шымкент" автожолын жаңарту сияқты iрi жобалар iске асырылатын болады.

Арал өңiрi аймағында Қызылорда облысының Арал, Қазалы және Ақтөбе облысының Шалқар шағын қалалары орналасқан. Арал және Шалқар қалалары күйзелiске ұшыраған шағын қалалар тiзбесiне енгiзiлген. Осы екi қаланың халқының өмiр сүруiн қамтамасыз ететiн объектiлердi дамытуды қаржыландыруға республикалық бюджеттен 2004-2006 жылдары облыс бюджеттерiне 75 млн. теңгеден мақсатты трансферттер бөлу көзделiп отыр.

Ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң тиiмдiлiгін қамтамасыз ету үшiн және суды ұтымды пайдалану үшiн:

Арал өңiрi экономикасының салаларында су шаруашылығы объектілерін оңалту және суды ұтымды пайдалану жөнiндегі ұсыныстарды дайындау;

12 магистральды және шаруашылықаралық арнаны, 1 су қоймасын, 1 коллекторды қайта жаңарту және жөндеу;

Тоғыскен және Жаңақорған - Шиелi жаппай суару, Жаңадария және Қуаңдария суару - су өткізу тракттарының су шаруашылығы объектілерін жаңарту және қалпына келтiру жөнiндегі ұсыныстарды дайындау;

Өңiрлiк аграрлық азық-түлiк бағдарламалары шеңберiнде Арал өңiрiнiң ауыл шаруашылығы өндiрiсiне тұзға төзiмдi және құрғақшылыққа шыдамды өсiмдiк сорттарын, егін шаруашылығының экологиялық таза технологияларын енгізу жөніндегі ұсыныстарды енгізу;

Арал-Сырдария бассейнiнде құнды балық түрлерiн сақтау, көбейту және ұтымды пайдалану жөніндегі шараларды әзiрлеу, Қызылорда облысының Арал ауданында балық үдейтiн кәсiпорындар салу жөнiнде ұсыныстар әзiрлеу көзделiп отыр.

Арал өңiрi экономикасының нақты секторында "Қазақстанның Даму банкi", "Ұлттық инновациялық қор", "Инвестициялық компания: Қазақстанның инвестициялық қоры" акционерлік қоғамдарын және басқа даму институттарын тарту арқылы Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму стратегиясы шеңберiнде инвестициялық жобаларды қаржыландыру мәселелерi әзiрленетiн болады. Арал өңiрiнде шағын кәсiпкерлiктi дамыту үшiн "Шағын кәсiпкерлiктi дамыту қоры" акционерлік қоғамының жұмысы жандандырылуда.

ҚР Үкіметінің 2005.06.10. № 1003 Қаулысымен 5.4. бөлім жаңа редакцияда (бұр. ред. қара)

5.4. Арал өңiрiнiң халқына әлеуметтік көмек

Халықты әлеуметтiк қорғау үшiн мыналар көзделеді:

Қызылорда облысы Арал және Қазалы аудандарының және Ақтөбе облысы Шалқар ауданының халқына мемлекеттік атаулы әлеуметтiк көмек көрсету;

"Қазалы - Сексеуiл", "Қазалы - Жосалы", "Қызылорда - Жосалы" бағыттары бойынша Қызылорда облысының әлеуметтiк маңызды облысiшілiк қала маңы поездарын субсидиялау үшін нысаналы трансферттер бөлу мүмкіндігін қарастыру.

5.5. Бағдарламаны iске асырудың тетiгі

Кешендi iс-шараларды кезең-кезеңмен орындау көзделiп отыр, бұл орталық және жергiлiктi атқарушы органдардың қызметiн барынша үйлестіруге әрi қаржылық және материалдық мүмкiндiктерiн шоғырландыруға мүмкiндiк бередi.

Бағдарламаны iске асыру тетігінің тиiмдiлігiн Арал өңiрi проблемаларын шешудiң барлық бағыттары бойынша мақсатты бағытталған және келісілген iс-әрекетпен қамтамасыз ету көзделiп отыр. Сондықтан, Бағдарламаны iске асырудың нақты шаралары мен тетіктерi экологияны оңалтуды сумен жабдықтауды және елдiң инфрақұрылымын дамытуды көздейтiн басқа да салалық бағдарламаларда көрiнiс табады.

Ақтөбе, Қарағанды, Қызылорда және Оңтүстік Қазақстан облыстарының әкiмдерiне әзiрленетiн өңірлік бағдарламаларда Қазақстан Республикасының "Арал өңiріндегі экологиялық қасiрет салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтiк қорғау туралы" 1992 жылғы 30 маусымдағы Заңының қолданылуына жататын аумақтарды дамыту жөніндегі кешендi шаралар мен тетiктердi қарастыру ұсынылып отыр.

Бағдарламаның мақсатына қол жеткізудi және мiндеттерiнің шешiлуiн оның iске асырылуына тұрақты мониторинг жүргiзу арқылы Қазақстан Республикасының Үкіметі бақылайды, мониторинг орталық, сондай-ақ өңiрлiк деңгейде жүзеге асырылады.

ҚР Үкіметінің 2005.06.10. № 1003 Қаулысымен 6 бөлім өзгертілді (бұр. ред. қара)

6. Қажеттi ресурстар және қаржыландыру көздерi

Бағдарламаның кешендi сипаты бар, сондықтан өңiрдiң проблемаларын кешендi шешуге 2004-2006 жылдары бағытталатын негiзгi қаражат экологияны оңалтуға, аумақтар мен халықты сумен жабдықтауды жақсартуға, инфрақұрылымды дамытуға бағытталған қолданыстағы мемлекеттік және салалық бағдарламалар шеңберiнде көзделетiн болады.

Оларға:

Автожол саласын дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы;

2003-2005 жылдарға арналған мемлекеттік аграрлық азық-түлiк бағдарламасы;

Ауылдық аумақтарды дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы;

"Білім" мемлекеттік бағдарламасы;

"Халық денсаулығы" мемлекеттік бағдарламасы;

2002-2010 жылдарға арналған "Ауыз су" салалық бағдарламасы жатады.

Бұдан басқа, Бағдарлама шеңберiнде республикалық бюджеттен мақсатты инвестициялық трансферттер есебiнен қаржыландырылатын басымды республикалық инвестициялық жобалар мен жергiлiктi инвестициялық жобалар тiзбесiне енгiзiлген, 2004-2006 жылдары қаржыландыру көлемiнiң жалпы сомасы 14433,79 млн. теңге, оның iшiнде 2004 жылы - 4822,04 млн. теңге, 2005 жылы - 5045,69 млн. теңге, 2006 жылы - 4566,06 млн. теңге болатын жобаларды iске асыру көзделедi.

Арал өңiрiнiң проблемаларын шешуге республикалық бюджеттен барлығы 31928,4 млн. теңге, оның iшiнде 2004 жылы - 11120,9 млн. теңге, 2005 жылы - 13073,2 млн. теңге, 2006 жылы - 7734,3 млн. теңге көлемiнде қаражат бөлу көзделіп отыр.

ҚР Үкіметінің 2005.06.10. № 1003 Қаулысымен 7 бөлім өзгертілді (бұр. ред. қара)

7. Бағдарламаны iске асырудан күтiлетiн нәтижелер

Тұтастай алғанда Бағдарламаны iске асыру өңiрдегі экологиялық ахуалды жақсартуға, халықты сапалы ауыз сумен, ең алдымен ауылдық жерде тұратын халықтың денсаулық сақтау, білім беру, сумен қамтамасыз ету, көлiк және коммуникация қызметiне қол жеткізуiн қамтамасыз етуге ықпал етуi тиiс.

Арал өңірi мен елiмiздiң өзге де өңiрлерінің халқының өмiр сүру жағдайларының айырмашылығы қысқарады.

Бағдарламаны iске асыру нәтижесi өңiрде экономиканың шикізаттық емес, импорт алмастырушы және экспортқа бағытталған секторын құру болуы тиiс.

Арал өңiрiнiң индустриялық-инновациялық дамуы өңiр экономикасына құрылымдық қайта құру жүргiзудi, шикiзаттық емес секторға инвестициялар мен қазiргі заманғы деңгейдегі технологияларды тартуды, өндiрiстердi техникалық қайта жарақтандыру мен жаңғыртуды, жаңа жұмыс орындарын жасауды әрі рынокты бәсекеге қабiлетті өнiмдермен толтыруды қамтамасыз етедi.

Бағдарламаны iске асыру кезеңiнде республикалық бюджет қаражаты есебiнен 10 туберкулезге қарсы аурухана мен диспансер, 2 орталық аудандық аурухана, 2 емхана, 1 перзентхана, 19 мектеп салынады немесе құрылысы басталады, 12 магистральды және шаруашылықаралық арна, 1 су қоймасы, 1 коллектор және басқа да объектiлер қайта құрылады.

ҚР Үкіметінің 2005.06.10. № 1003 Қаулысымен 8 бөлім жаңа редакцияда (бұр. ред. қара)

8. Арал өңiрiнiң проблемаларын кешендi шешу жөнiндегі

2004-2006 жылдарға арналған бағдарламаны iске асыру

жөніндегі іс-шаралар жоспары

| Р/с N | Iс-шара | Аяқталу нысаны | Орында- луына (iске асырыл- уына) жауапты | Орын- дау (iске асыру) мерзi- мі | Бол- жалды шығындар (млн. теңге) | Қаржы- лындыру көздерi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1. Экологиялық ахуалды оңалту |  |  |  |  |  |
| 1 | "Арал өңiріндегі экологиялық қа- сiрет салдары- нан зардап шек- кен азаматтарды әлеуметтiк қорғау туралы" Қазақстан Респу- бликасы Заңының қолданысына жататын ауылдық аймақтарға эко- логиялық-демо- графиялық зерт- теу жүргiзу, әкiмшілiк аудан- дардың экология- лық паспорттарын жасау | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | Қоршаған- ортаминi | 2004 жылғы 4- тоқсан | 2004 жыл - 9,0 | Рес- публи- калық бюджет |
| 2 | Әзiрленетiн Қоршаған ортаны қорғаудың 2005- 2007 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберiнде Арал өңiрi аймағының шөлейттенуiне қарсы күрес жөніндегі шара- ларды көздеу | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | Қоршаған- ортаминi, АШМ, ЖРА, Ақтөбе, Қараған- ды, Қы- зылорда, Оңтүстiк Қазақстан облыс- тарының әкiмдерi | 2004 жылғы 4- тоқсан | Талап етiлмейдi |  |
| 3 | Киiктердi және олардың көшу жолдарында, қыс- тау және жазғы жайылым орында- рында мекендеу ортасын сақтау жөніндегі шара- ларды әзiрлеу | Норма- тивтік құқықтық кесiм жобасы | АШМ, Ақтөбе, Қараған- ды, Қы- зылорда, Оңтүстiк Қазақстан облыс- тарының әкiмдерi | 2005 жылғы 1- тоқсан | Талап етiлмейдi |  |
| 4 | Сырдария өзені- нің атырауы мен жайылмасындағы тоғайлы ормандар мен жайылымдық жерлердi сақтау және қалпына келтiру жөнiнде шаралар әзiрлеу | Норма- тивтік құқықтық кесiмдер жобалары | Ақтөбе, Қараған- ды, Қы- зылорда, Оңтүстiк Қазақстан облыс- тарының әкiмдерi, AШM, Қоршаған- ортаминi | 2005 жылғы 1- тоқсан | Талап етiлмейдi |  |
| 5 | Сырдария өзенi- нiң арнасын реттеу және Арал теңiзiнiң солтүстік бөлi- гiн сақтау жө- ніндегі жобаны жүзеге асыру | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лiгiне ақпарат | АШМ | 2006 жылғы 20 шілде | 2004 жыл - 3144,47 2005 жыл - 2917,76 2006 жыл - 1477,36 | Рес- публи- калық бюджет |
| 6 | Сырдария өзе- нiнiң арнасын реттеу және Арал теңiзiнiң солтүстік бөлi- гiн сақтау жө- ніндегі жобаны жүзеге асыру (2-кезең) | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лiгiне ақпарат | АШМ | 2006 жылғы 20 шілде | 2006 жыл - 88,9 | Рес- публи- калық бюджет |
| 7 | Торғай мемлекет- тiк табиғи зоо- логия қаумалын- дағы 33 көлдi сақтау үшін су реттейтін шлюз- дердi салу жө- ніндегі ұсыныс- тарды дайындау | Қазақстан Республи-касының Үкiметіне ұсыныстар | АШМ (жи- нақтау), Ақтөбе облысының әкімі | 2005 жылғы 4- тоқсан | Талап етiлмейдi |  |
| 8 | Қызылорда қала- сының қоршаған ортасы мен оның халқының денсау- лығы мониторин- гiн ұйымдастыру | Қазақстан Республи- касының Үкiметіне ақпарат | Қоршаған- ортаминi, ДСМ, Қызылорда облысының әкімі | 2004 жылғы 4- тоқсан | 2004 жыл - 4,55 | Рес- публи- калық бюджет |
| 9 | Қоршаған ортаның жай-күйiн қада- ғалайтын пункт- тер желісін кеңейту | Қазақстан Республи- касының Үкiметіне ақпарат | Қоршаған- ортаминi | 2004 жылғы 4- тоқсан | 2004 жыл - 8,3 | Рес- публи- калық бюджет |
| 10 | Сырдария өзенiнің жер бетi суларының сапасын кешенді бағалауды жүргізу | Қазақстан Республи- касының Үкiметіне ақпарат | Қоршаған- ортаминi | 2004 жылғы 4- тоқсан | 2004 жыл - 5,1 | Рес- публи- калық бюджет |
| 11 | Қызылорда және Оңтүстік Қазақ- стан облыстарын- да бөгеттердiң, су қоймаларының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету мен елдi мекен- дерiн қыс мерзi- мiнде көтерiңкi су өтімiнен қор- ғау жөніндегi ұсыныстарды дайындау | Қазақстан Республи- касының Үкiметіне ұсыныстар | АШМ, Қызылорда және Оңтүстік Қазақстан облыс- тарының әкiмдерi | 2004 жылғы 2- тоқсан | Талап етiлмейдi |  |
| 12 | Сырдария өзенi- нiң төменгi жа- ғында экология- лық су жiберу нормаларын анықтау | Норма- тивтік құқықтық кесiм жобасы | АШМ, Қоршаған- ортамині, Қызылорда облысының әкімі | 2004 жылғы 4- тоқсан | Талап етiлмейдi |  |
| 13 | Қызылорда облысының бас ағызу құрылысы бар Қараөзек сағасын қайта жаңарту | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | АШМ | 2006 жылғы 20 шiлде | 2005 жыл - 400,0 2006 жыл - 200,0 | Рес- публи- калық бюджет |
|  | 2. Халықты сауықтыру, әлеуметтiк инфрақұрылымды дамыту және сапалы ауыз суға қол жеткізудi қамтамсыз ету |  |  |  |  |  |
| 1 | "Арал өңiрiнiң экологиялық қа- сiрет салдары- нан зардап шек- кен азаматтарды әлеуметтiк қорғау туралы" Қазақстан Респу- бликасы Заңының қолданысына жа- татын аумақтарда тұратын, оның iшiнде 1992 жылмен салыстыр- ғанда, халықтың денсаулығының жағдайы туралы кешендi қоры- тынды дайындау | Қазақстан Республи- касының Үкiметіне ақпарат | ДСМ, Ақтөбе, Қараған- ды, Қы- зылорда, Оңтүстік Қазақстан облыс- тарының әкiмдерi | 2005 жылғы 1- тоқсан | Талап етілмейдi |  |
| 2 | Арал өңiрiнiң аймағындағы денсаулық сақтау желісінiң жай- күйiне талдау жасау және ауыл- дық елдi мекен- дердiң перс- пективалылығын ескере отырып, оны одан әрi дамыту жөніндегі ұсыныстарды ен- гiзу (туберку- лезге қарсы ауруханалар, перзентханалар, орталық аудан- дық ауруханалар) | Қазақстан Республи- касының Үкiметіне ұсыныстар | ДСМ, Ақтөбе, Қараған- ды, Қы- зылорда, Оңтүстік Қазақстан облыс- тарының әкiмдерi | 2005 жылғы 2- тоқсан | Талап етілмейдi |  |
| 3 | Арал өңiрi айма- ғындағы білім беру желiсінің жай-күйіне тал- дау жасау және ауылдық елді мекендердiң пер- спективалылығын ескере отырып оны одан әрi дамыту жөнiндегі ұсыныстарды ен- гiзу (мектептер, кәсiптiк-техни- калық мектептер) | Қазақстан Республи- касының Үкiметіне ұсыныстар | БҒМ, Ақтөбе, Қараған- ды, Қы- зылорда, Оңтүстік Қазақстан облыс- тарының әкiмдерi | 2005 жылғы 2- тоқсан | Талап етілмейдi |  |
| 4 | Ақтөбе облысы Мұғалжар ауда- нының Қандыағаш қаласында 60 төсектік тубер- кулезге қарсы аурухана салу | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | Ақтөбе облысының әкімі | 2006 жылғы 20 қаңтар | 2004 жыл - 80,0 2005 жыл - 240,0 | Рес- публи- калық бюджет |
| 5 | Ақтөбе облысы Темір ауданының Шұбарқұдық қала- сында 60 төсек- тiк туберкулезге қарсы аурухана салу | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | Ақтөбе облысының әкімі | 2006 жылғы 20 қаңтар | 2004 жыл - 100,0 2005 жыл - 240,0 | Рес- публи- калық бюджет |
| 6 | Ақтөбе облысы Шалқар ауданының Шалқар қаласында 60 төсектiк туберкулезге қарсы аурухана салу | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | Ақтөбе облысының әкімі | 2006 жылғы 20 қаңтар | 2004 жыл - 140,0 2005 жыл - 220,0 | Рес- публи- калық бюджет |
| 7 | Ақтөбе облысы Байғанин ауданы- ның Байғанин ауылында 60 тө- сектiк Байғанин аудандық ауру- ханасын салу | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | Ақтөбе облысының әкімі | 2006 жылғы 20 қаңтар | 2005 жыл - 150,0 2006 жыл - 208,9 | Рес- публи- калық бюджет |
| 8 | Ақтөбе облысы Шалқар ауданының Шалқар қаласында бала және әйел консультацияла- ры, 30 төсектік күндiзгi стаци- онары мен бала- ларға арналған сүт тағамдары асханасы бар 250 адамға ар- налған орталық аудандық емхана құрылысын бастау | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | Ақтөбе облысының әкімі | 2006 жылғы 20 шілде | 2006 жыл - 100,0 | Рес- публи- калық бюджет |
| 9 | Оңтүстiк Қазақ- стан облысының Түркiстан қаласында 200 адамға арналған емханасы бар 60 төсектiк тубер- кулезге қарсы диспансер салу | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | Оңтүстiк Қазақстан облысының әкімі | 2004 жылғы 4- тоқсан | 2004 жыл - 54,65 | Рес- публи- калық бюджет |
| 10 | Қызылорда облысы Қармақшы ауданы- ның Жосалы кен- тiнде 60 төсек- тiк туберкулезге қарсы диспансер салу | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | Қызылорда облысының әкімі | 2006 жылғы 20 қаңтар | 2004 жыл - 100,0 2005 жыл - 92,15 | Рес- публи- калық бюджет |
| 11 | Қызылорда облысы Сырдария ауданы- ның Тереңөзек кентiнде 50 тө- сектiк туберку- лезге қарсы аурухана салу | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | Қызылорда облысының әкімі | 2006 жылғы 20 қаңтар | 2004 жыл - 100,0 2005 жыл - 251,54 | Рес- публи- калық бюджет |
| 12 | Қызылорда облысының Арал қаласында 100 төсектiк тубер- кулезге қарсы аурухана салу | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | Қызылорда облысының әкімі | 2006 жылғы 20 қаңтар | 2004 жыл - 100,0 2005 жыл - 222,47 | Рес- публи- калық бюджет |
| 13 | Қызылорда облы- сының Жаңақорған кентiнде 190 төсектiк Жаңа- қорған орталық аудандық ауруханасының құрылысын бастау | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | Қызылорда облысының әкімі | 2006 жылғы 20 шілде | 2005 жыл - 130,0 2006 жыл - 249,55 | Рес- публи- калық бюджет |
| 14 | Қызылорда облысының Арал қаласында ауы- сым 300 адамға арналған емхана құрылысын бастау | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | Қызылорда облысының әкімі | 2006 жылғы 20 шілде | 2006 жыл - 100,0 | Рес- публи- калық бюджет |
| 15 | Қызылорда облы- сы Қазалы ауда- нының Әйтеке би кентiнде 100 төсектiк тубер- кулезге қарсы аурухана құры- лысын бастау | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | Қызылорда облысының әкімі | 2006 жылғы 20 шілде | 2006 жыл - 100,0 | Рес- публи- калық бюджет |
| 16 | Оңтүстік Қазақ- стан облысының Арыс қаласында 50 төсектiк туберкулезге қарсы аурухана құрылысын бастау | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | Оңтүстiк Қазақстан облысының әкімі | 2006 жылғы 20 шілде | 2005 жыл - 100,0 2006 жыл - 100,0 | Рес- публи- калық бюджет |
| 17 | Оңтүстiк Қазақ- стан облысы Отырар ауданы- ның Шәуiлдiр ауылында 50 тө- сектiк туберку- лезге қарсы аурухана салу | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | Оңтүстiк Қазақстан облысының әкімі | 2006 жылғы 20 шілде | 2005 жыл - 80,0 2006 жыл - 240,32 | Рес- публи- калық бюджет |
| 18 | Оңтүстiк Қазақ- стан облысы Созақ ауданының Шолаққорған ауы- лында 40 төсек- тiк перзентхана құрылысын бастау | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | Оңтүстiк Қазақстан облысының әкімі | 2006 жылғы 20 шілде | 2006 жыл - 100,0 | Рес- публи- калық бюджет |
| 19 | Ақтөбе облысы Темір ауданының Тасқопа ауылын- да 320 орынға арналған Теректi мектебiн салу | Қазақстан Республи- касының Үкіметiне ақпарат | Ақтөбе облысының әкімі | 2004 жылғы 4- тоқсан | 2004 жыл - 132,5 | Рес- публи- калық бюджет |
| 20 | Ақтөбе облысы Темір ауданының Кеңесту ауылында 320 орынға арналған Қопа орта мектебiн салу | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | Ақтөбе облысының әкімі | 2006 жылғы 20 шілде | 2005 жыл - 52,08 2006 жыл - 125,14 | Рес- публи- калық бюджет |
| 21 | Ақтөбе облысы Шалқар ауданы- ның Мөңке би ауылында 320 орынға арналған M.Тәжин атында- ғы орта мектеп салу | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | Ақтөбе облысының әкімі | 2006 жылғы 20 шілде | 2005 жыл - 100,0 2006 жыл - 69,34 | Рес- публи- калық бюджет |
| 22 | Ақтөбе облысы Шалқар ауданы- ның Байқадам ауылында 270 орынға арналған Қорғантұз орта мектебiн салу | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | Ақтөбе облысының әкімі | 2006 жылғы 20 шілде | 2006 жыл - 52,17 | Рес- публи- калық бюджет |
| 23 | Қызылорда қала- сының Әл Фараби көшесiнде 624 орынға арналған орта мектеп құрылысын бастау | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | Қызылорда облысының әкімі | 2006 жылғы 20 шілде | 2006 жыл - 150,0 | Рес- публи- калық бюджет |
| 24 | Қызылорда облысының Арал қаласында 864 орынға арналған мектеп салу | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | Қызылорда облысының әкімі | 2006 жылғы 20 қаңтар | 2004 жыл - 200,0 2005 жыл - 66,25 | Рес- публи- калық бюджет |
| 25 | Қызылорда облысы Қармақшы ауданы- ның Ақтөбе ауылында 464 орынға арналған мектеп салу | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | Қызылорда облысының әкімі | 2006 жылғы 20 қаңтар | 2004 жыл - 90,0 2005 жыл - 59,83 | Рес- публи- калық бюджет |
| 26 | Қызылорда облысы Шиелi ауданының Тартоғай ауылын- да 464 орынға арналған мектеп салу | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | Қызылорда облысының әкімі | 2006 жылғы 20 қаңтар | 2004 жыл - 90,0 2005 жыл - 96,45 | Рес- публи- калық бюджет |
| 27 | Қызылорда облысы Сырдария ауданы- ның Бесарық ауылында 360 орынға арналған мектеп салу | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | Қызылорда облысының әкімі | 2006 жылғы 20 шілде | 2005 жыл - 50,0 2006 жыл - 141,75 | Рес- публи- калық бюджет |
| 28 | Қызылорда облысы Қармақшы ауданы- ның Төретам кентiнде 464 орынға арналған орта мектептің құрылысын бастау | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | Қызылорда облысының әкімі | 2006 жылғы 20 шілде | 2006 жыл - 100,0 | Рес- публи- калық бюджет |
| 29 | Қызылорда облысы Арал ауданының Жақсықылыш кентiнде 624 орынға арналған орта мектеп құрылысын бастау | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | Қызылорда облысының әкімі | 2006 жылғы 20 шілде | 2006 жыл - 100,0 | Рес- публи- калық бюджет |
| 30 | Қызылорда облысы Шиелi ауданының ауылында 464 орынға арналған № 41 мектептiң құрылысын бастау | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | Қызылорда облысының әкімі | 2006 жылғы 20 шілде | 2006 жыл - 100,0 | Рес- публи- калық бюджет |
| 31 | Оңтүстiк Қазақ- стан облысы Созақ ауданының Шолаққорған ауылында 1266 орынға арналған мектеп салу | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі | 2006 жылғы 20 қаңтар | 2004 жыл - 190,0 2005 жыл - 152,97 | Рес- публи- калық бюджет |
| 32 | Оңтүстiк Қазақ- стан облысы Созақ ауданының Жуантөбе ауылын- да 622 орынға арналған Сейфул- лин атындағы орта мектеп құрылысын бастау | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі | 2006 жылғы 20 шілде | 2006 жыл - 68,6 | Рес- публи- калық бюджет |
| 33 | Оңтүстiк Қазақ- стан облысы Шардара ауданы- ның Мелдiби ауылында 1266 орынға арналған мектеп салу | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі | 2006 жылғы 20 қаңтар | 2004 жыл - 170,0 2005 жыл - 160,77 | Рес- публи- калық бюджет |
| 34 | Оңтүстік Қазақ- стан облысының Түркiстан қаласы Қарашық ауылының Новостройка бөлiмшесiнде 900 орынға арналған мектеп салу | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі | 2004 жылғы 4- тоқсан | 2004 жыл - 193,63 | Рес- публи- калық бюджет |
| 35 | Оңтүстiк Қазақ- стан облысы Түркiстан қала- сының Ортақ ауы- лында 800 орынға арналған мектеп құрылысын бастау | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі | 2006 жылғы 20 шілде | 2005 жыл - 100,0 2006 жыл - 180,34 | Рес- публи- калық бюджет |
| 36 | Оңтүстiк Қазақ- стан облысы Отырар ауданы- ның Арыс кентiн- де 624 орынға арналған орта мектеп салу | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі | 2006 жылғы 20 шілде | 2005 жыл - 100,0 2006 жыл - 94,48 | Рес- публи- калық бюджет |
| 37 | Оңтүстік Қазақ- стан облысы Түркiстан қала- сының Шорнақ ауылында № 5 мектеп интернат- тың жатақ орны, спортзалы, асха- насы, шаруашылық блогы және қа- зандығы бар 250 орынға арналған оқу блогының құрылысын бастау | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі | 2006 жылғы 20 шілде | 2006 жыл - 70,0 | Рес- публи- калық бюджет |
| 38 | Арал өңiрiнiң халқын сумен жабдықтау жағ- дайын кешенді бағалауды жүр- гiзу және оны одан әрi жақ- сарту жөнiнде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ұсыныстар | АШМ, ЭМРМ, Ақтөбе, Қараған- ды, Қы- зылорда, Оңтүстік Қазақстан облыс- тарының әкімдері | 2005 жылғы 1- тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 39 | Ақтөбе облысы Байғанин ауда- нының Байғанин ауылында су құ- быры құрылысының кешенiн қайта жаңарту | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | АШМ | 2004 жылғы 4- тоқсан | 2004 жыл - 87,63 | Рес- публи- калық бюджет |
| 40 | Қызылорда облысында Жиделi топтық су құбырын қайта жаңарту | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | АШМ | 2004 жылғы 4- тоқсан | 2004 жыл - 260,73 | Рес- публи- калық бюджет |
| 41 | Қызылорда облысы Жалағаш ауданының Жалағаш аудан орталығында су құбырын кеңейту | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | АШМ | 2004 жылғы 4- тоқсан | 2004 жыл - 118,35 | Рес- публи- калық бюджет |
| 42 | Қызылорда облысының Арал-Сарыбұлақ топтық су құбырының IV кезегiнiң құрылысын бастау | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | АШМ | 2006 жылғы 20 қаңтар | 2004 жыл - 287,08 2005 жыл - 148,28 | Рес- публи- калық бюджет |
| 43 | Қызылорда облы- сында Арал- Сарыбұлақ топтық су құбырын (IV кезегi) салу. Қазалы ауданы Ақтан батыр, Жанқожа батыр, Бекарыстан би, Майдакөл, Түктi- баев ауылдарының тарату желiлерiн қосу | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | АШМ | 2006 жылғы 20 шілде | 2005 жыл - 201,72 2006 жыл - 200,0 | Рес- публи- калық бюджет |
| 44 | Қызылорда облы- сының Арал-Сары- бұлақ топтық су құбырының V кезегiнің құрылысын бастау | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | АШМ | 2006 жылғы шілде | 2005 жыл - 53,0 2006 жыл - 300,0 | Рес- публи- калық бюджет |
| 45 | Қызылорда облы- сының Октябрь топтық су құбы- рының құрылысын бастау | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | АШМ | 2006 жылғы 20 шілде | 2005 жыл - 17,3 2006 жыл - 250,0 | Рес- публи- калық бюджет |
| 46 | Қызылорда облысы Қармақшы ауданы- ның Жосалы аудан орталығында су құбырын салу (II кезегi) | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | АШМ | 2004 жылғы 3- тоқсан | 2004 жыл - 119,0 | Рес- публи- калық бюджет |
| 47 | Қызылорда облысы Жаңақорған ауда- нының Жаңақорған кентiн Жиделi топтық су құбырына қосу тармағын салу | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | АШМ | 2004 жылғы 4- тоқсан | 2004 жыл - 10,5 | Рес- публи- калық бюджет |
| 48 | Қызылорда облы- сының Қазалы (Жаңа қазалы) қаласын сумен жабдықтауды қамтамасыз ету | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | АШМ | 2006 жылғы 20 шілде | 2004 жыл - 28,37 2005 жыл - 643,62 2006 жыл - 337,03 | Рес- публи- калық бюджет |
| 49 | Қызылорда облысы Шиелi ауданының Жиделi су тарт- қышына қоса отырып, жаңа Бекет-1, Жансе- йiт, Ортақшыл кенттерiнде су тартқыш құры- лыстарын салу | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | АШМ | 2006 жылғы 20 шілде | 2005 жыл - 93,84 2006 жыл - 92,75 | Рес- публи- калық бюджет |
| 50 | Қызылорда облысы Сырдария ауданы- ның Тереңөзек кентiнде сумен жабдықтау жүйесiн қайта жаңарту | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | АШМ | 2006 жылғы 20 шілде | 2005 жыл - 26,88 2006 жыл - 134,78 | Рес- публи- калық бюджет |
| 51 | Қызылорда облысы Tacбөгет кентiн- де сумен жабдық- тау және су тарту жүйелерiн қайта жаңарту және кеңейту | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | АШМ | 2006 жылғы 20 шілде | 2005 жыл - 37,5 2006 жыл - 150,0 | Рес- публи- калық бюджет |
| 52 | Қызылорда облысы Жалағаш ауданы- ның Жалағаш аудан орталығын- да су құбырын кеңейту. Бас су iркуiш құрылысы (2-кезең) | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | АШМ | 2006 жылғы 20 қаңтар | 2005 жыл - 139,86 | Рес- публи- калық бюджет |
| 53 | Оңтүстiк Қазақ- стан облысы Отырар ауданының Шәуiлдір елдi мекенiн сумен жабдықтауды қамтамасыз ету | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | АШМ | 2006 жылғы 20 қаңтар | 2005 жыл - 46,33 | Рес- публи- калық бюджет |
| 54 | Арыс, Шойманов, Темір, Қоғам, Көкмардан, Қызыл ту елдi мекенде- рiнiң су құбырын салу. Оңтүстiк Қазақстан облысының Темір кентi | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | АШМ | 2006 жылғы 20 шілде | 2005 жыл - 30,0 2006 жыл - 46,47 | Рес- публи- калық бюджет |
| 55 | Арыс, Шойманов, Темір, Қоғам, Көкмардан, Қызыл ту елдi мекенде- рiнiң су құбырын салу. Оңтүстiк Қазақстан облы- сының Көкмардан кентi | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | АШМ | 2006 жылғы 20 шілде | 2005 жыл - 25,0 2006 жыл - 34,64 | Рес- публи- калық бюджет |
| 56 | Арыс, Шойманов, Темір, Қоғам, Көкмардан, Қызыл ту елдi мекенде- рiнiң су құбырын салу. Оңтүстік Қазақстан облы- сының Арыс кентi | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | АШМ | 2006 жылғы 20 қаңтар | 2005 жыл - 31,97 | Рес- публи- калық бюджет |
| 57 | Арыс, Шойманов, Темір, Қоғам, Көкмардан, Қызыл ту елдi мекенде- рiнiң су құбырын салу. Оңтүстік Қазақстан облы- сының Қызыл ту кентi | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | АШМ | 2006 жылғы 20 қаңтар | 2005 жыл - 13,36 | Рес- публи- калық бюджет |
| 58 | Арыс, Шойманов, Темір, Қоғам, Көкмардан, Қызыл ту елдi мекенде- рiнiң су құбырын салу. Оңтүстік Қазақстан облы- сының Шойманов кентi | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | АШМ | 2006 жылғы 20 қаңтар | 2005 жыл - 28,54 | Рес- публи- калық бюджет |
| 59 | Арыс, Шойманов, Темір, Қоғам, Көкмардан, Қызыл ту елдi мекенде- рiнiң су құбырын салу. Оңтүстік Қазақстан облы- сының Қоғам кентi | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | АШМ | 2006 жылғы 20 қаңтар | 2005 жыл - 24,87 | Рес- публи- калық бюджет |
| 60 | Оңтүстік Қазақ- стан облысы Отырар ауданының Әметбек елдi мекенiн сумен жабдықтауды қамтамасыз ету | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | АШМ | 2006 жылғы 20 қаңтар | 2005 жыл - 26,15 | Рес- публи- калық бюджет |
| 61 | Оңтүстік Қазақ- стан облысы Шардара ауданы- ның Шардара топ- тық су құбырын қайта жаңғырту | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | АШМ | 2004 жылғы 3- тоқсан | 2004 жыл - 27,5 | Рес- публи- калық бюджет |
| 62 | Оңтүстік Қазақ- стан облысы Созақ ауданының Қарақұр ауылын сумен жабдықтау- ды қамтамасыз ету | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | АШМ | 2004 жылғы 4- тоқсан | 2004 жыл - 46,7 | Рес- публи- калық бюджет |
| 63 | Арал өңiрi елдi мекендерін сумен жабдықтауды және оның санитария- сының жобасын iске асыру | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | АШМ | 2006 жылғы 20 шілде | 2004 жыл - 627,4 2005 жыл - 313,16 2006 жыл - 446,24 | Рес- публи- калық бюджет |
| 64 | Қызылорда облы- сының Жиделi топтық су құбы- рының құрылысын аяқтау | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | АШМ | 2006 жылғы 20 қаңтар | 2004 жыл - 200,0 2005 жыл - 56,16 | Рес- публи- калық бюджет |
| 65 | Оңтүстiк Қазақ- стан облысының Түркiстан қаласын сумен жабдықтауды жақсарту | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | АШМ | 2006 жылғы 20 шілде | 2005 жыл - 100,0 2006 жыл - 200,0 | Рес- публи- калық бюджет |
| 66 | Оңтүстік Қазақ- стан облысының Кентау-Түркiстан топтық су құбы- рының құрылысын аяқтау | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | АШМ | 2006 жылғы 20 шілде | 2004 жыл - 481,11 2005 жыл - 400,0 2006 жыл - 233,96 | Рес- публи- калық бюджет |
| 67 | Қызылорда қала- сының сарқынды суларын биоло- гиялық тазарту станциясын салу | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | Қоршаған- ортамині | 2006 жылғы 20 қаңтар | 2004 жыл - 500,0 2005 жыл - 676,73 | Рес- публи- калық бюджет |
| 68 | Қызылорда облысы Жаңақорған ауда- нының Жаңақорған кентiнде сумен жабдықтау жүйесiн қайта жаңарту | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | АШМ | 2006 жылғы 20 қаңтар | 2004 жыл - 100,0 2005 жыл - 52,7 | Рес- публи- калық бюджет |
| 69 | Қызылорда облысы Қызылорда қала- сының сарқынды суларын тазарту станциясына баратын қысымды коллекторлар мен кәрiздiк сорғы станцияла- рын салу және қайта жаңарту | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | Қоршаған- ортамині | 2006 жылғы 20 шілде | 2006 жыл - 955,73 | Рес- публи- калық бюджет |
| 3. Өңiрде экономикалық белсендiлiктi арттыру үшін жағдай жасау, өндiрiстік инфрақұрылымды дамыту және суды ұтымды пайдалану |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Арал-Сырдария бассейнiнде ба- ғалы балық түр- лерiн сақтау, көбейту және ұтымды пайдалану жөніндегі шара- ларды әзiрлеу | Норма- тивтiк құқықтық кесiм жобасы | АШМ, Ақтөбе, Қараған- ды, Қы- зылорда, Оңтүстiк Қазақстан облыс- тарының әкiмдерi | 2005 жылғы 2- тоқсан | Талап етiлмейдi |  |
| 2 | Арал өңiрiнiң экономика сала- ларындағы су шаруашылығы объ- ектілерiн оңалту және суды ұтымды пайдалану жөнiн- дегi ұсыныстарды дайындау | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ұсыныстар | АШМ, Ақтөбе, Қараған- ды, Қы- зылорда, Оңтүстiк Қазақстан облыс- тарының әкiмдерi | 2005 жылғы 4- тоқсан | Талап етiлмейдi |  |
| 3 | Қызылорда қала- сының коммунал- дық объектілерi желісінiң жай- күйiне, инженер- лiк инфрақұры- лыммен қамтама- сыз етiлу дең- гейiне талдау жасау және оларды одан әрi дамыту жөнiнде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ұсыныстар | Қызылорда облысының әкімі | 2004 жылғы 3- тоқсан | Талап етiлмейдi |  |
| 4 | Қызылорда қала- сының жылу-энер- гия көздерi мен тұрғын үй секторын iлеспе газға көшiру | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | Қызылорда облысының әкімі | 2006 жылғы 20 қаңтар | 2004 жыл - 2000,0 2005 жыл - 3506,8 | Рес- публи- калық бюджет |
| 5 | Шұбарқұдық - Байғанин газ құбырын салу жөнiнде ұсыныс- тар енгізу | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ұсыныстар | ЭMPM, Ақтөбе облысының әкімі, ЭБЖМ | 2005 жылғы 2- тоқсан | Талап етiлмейдi |  |
| 6 | Қарабұтақ - Ыр- ғыз - Қызылорда облысының шека- расы автомобиль жолын қайта жаңартуды аяқтау | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ККМ | 2006 жылғы 4- тоқсан | 2004 жыл - 860,84 | Рес- публи- калық бюджет |
| 7 | Ақтөбе облысының шекарасы - Қызы- лорда - Шымкент учаскесiнде Самара - Шымкент автомобиль жолын қайта жаңарту | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ККМ | 2004 жылғы 3- тоқсан | 2004 жыл - 184,24 | Рес- публи- калық бюджет |
| 8 | "Қызылорда - Жезқазған" авто- мобиль жолын қайта жаңартуды жалғастыру жө- нiнде ұсыныстар дайындау | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ұсыныстар | ККM, Қызылорда облысының әкімі | 2004 жылғы 3- тоқсан | Талап етiлмейдi |  |
| 9 | Арал өңiрiнiң аймағында егiн шаруашылығына экологиялық таза технология- ларды енгізу жөнiнде ұсыныс- тар енгізу | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ұсыныстар | АШМ, Қоршаған- ортаминi, Ақтөбе, Қызыл- орда, Оңтүстiк Қазақстан облыс- тарының әкiмдерi | 2004 жылғы 3- тоқсан | Талап етiлмейдi |  |
| 10 | Арал өңiрiнiң ауыл шаруашылық өндiрiсiне агра- рлық азық-түлік өңiрлiк бағдар- ламасы шеңберiн- де тұзға төзiмдi және құрғақшы- лыққа төзiмдi шөп сұрыптарын енгізу жөнiнде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ұсыныстар | Ақтөбе, Қызыл- орда, Оңтүстiк Қазақстан облыс- тарының әкiмдерi, АШМ | 2004 жылғы 3- тоқсан | Талап етiлмейдi |  |
| 11 | Қызылорда облы- сының Жаңақорған ауданы Қандыарал жүйесiнiң маги- стральды арнасын қайта жаңарту | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | АШМ | 2004 жылғы 4- тоқсан | 2004 жыл - 16,62 | Рес- публи- калық бюджет |
| 12 | Қызылорда облы- сының Жаңақорған ауданы Келiнтөбе жүйесiнiң маги- стральды арнасын қайта жаңарту | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | АШМ | 2006 жылғы 20 қаңтар | 2004 жыл - 30,0 2005 жыл - 35,41 | Рес- публи- калық бюджет |
| 13 | Қызылорда облы- сының Жаңақорған ауданы Сұмағара жүйесiнiң маги- стральды арнасын қайта жаңарту | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | АШМ | 2004 жылғы 4- тоқсан | 2004 жыл - 35,1 | Рес- публи- калық бюджет |
| 14 | Қызылорда облы- сының Сырдария ауданы Әйтек жүйесiнiң магис- тральды арнасын қайта жаңарту | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | АШМ | 2004 жылғы 4- тоқсан | 2004 жыл - 17,78 | Рес- публи- калық бюджет |
| 15 | Қызылорда облысының Арал ауданы Басқара жүйесiнiң магис- тральды арнасын қайта жаңарту | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | АШМ | 2004 жылғы 4- тоқсан | 2004 жыл - 10,18 | Рес- публи- калық бюджет |
| 16 | Қызылорда облы- сының Қазалы ауданы Басқара жүйесiнiң магис- тральды арнасын қайта жаңарту | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | АШМ | 2006 жылғы 20 қаңтар | 2004 жыл - 11,4 2005 жыл - 16,75 | Рес- публи- калық бюджет |
| 17 | Қызылорда қала- сында оң жаға- лаудағы магис- тральды арнасын қайта жаңарту | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | АШМ | 2006 жылғы 20 қаңтар | 2004 жыл - 19,0 2005 жыл - 17,34 | Рес- публи- калық бюджет |
| 18 | Қызылорда облысы Сырдария ауданы- ның сол жағалау- дағы магист- ральды арнасын қайта жаңарту | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | АШМ | 2006 жылғы 20 қаңтар | 2004 жыл - 21,58 2005 жыл - 79,4 | Рес- публи- калық бюджет |
| 19 | Қызылорда облысы Сырдария ауданы- ның сол жағалау- дағы 9-магист- ральды арнасын қайта жаңарту | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | АШМ | 2004 жылғы 4- тоқсан | 2004 жыл - 12,62 | Рес- публи- калық бюджет |
| 20 | Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Әйтек жүйесінің Әйтек, Комму- низм, Бәйбіхан арналарын қайта жаңарту | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | АШМ | 2006 жылғы 20 қаңтар | 2004 жыл - 17,02 2005 жыл - 10,84 | Рес- публи- калық бюджет |
| 21 | Қызылорда облысы Шиелі ауданының Ботабай арнасын қайта жаңарту | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | АШМ | 2004 жылғы 4- тоқсан | 2004 жыл - 8,6 | Рес- публи- калық бюджет |
| 22 | Қызылорда облысы Қазалы ауданының Қазалы сол жаға- лаудағы магист- ральды арнасын ПК 137+12-ден бастап ПК-ны қоса алғанда қайта жаңарту | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | АШМ | 2006 жылғы 20 шілде | 2005 жыл - 24,35 2006 жыл - 135,85 | Рес- публи- калық бюджет |
| 23 | Тоғысқан және Жаңақорған - Шиелi суару ал- қаптарының су шаруашылығы объектілерін қайта жаңарту және қалпына келтiру жөнiнде ұсыныстар дайындау | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ұсыныстар | Қызылорда облысының әкімі, АШМ | 2005 жылғы 2- тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 24 | Жаңадария және Қуандария суару- суландыру трак- тыларын қалпына келтiру жөнiнде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ұсыныстар | Қызылорда облысының әкімі, АШМ | 2004 жылғы 2- тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 25 | Қызылорда облысы Жалағаш ауданы- ның Солтүстік коллекторына жөндеу жүргiзу | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | АШМ, Қызылорда облысының әкімі | 2004 жылғы 4- тоқсан | 2004 жыл - 63,13 | Рес- публи- калық бюджет |
| 26 | Оңтүстiк Қазақ- стан облысы Түркiстан өңi- рiнiң Ақтөбе су қоймасын қайта жаңарту | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | АШМ | 2004 жылғы 2- тоқсан | 2004 жыл - 6,2 | Рес- публи- калық бюджет |
| 27 | Қызылорда облы- сының Арал ауда- нында балықты қайта өңдейтiн кәсiпорын салу жөнiнде ұсыныс- тар дайындау | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ұсыныстар | АШМ, Қызылорда облысының әкімі | 2005 жылғы 2- тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 28 | Арал өңiрi ау- дандарында шағын кәсiпкер- лiк саласындағы жобаларға кредит беру мәселеле- рiн пысықтау | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ИСМ, "Шағын кәсiп- керлiктi дамыту қоры" акцио- нерлiк қоғамы (келісім бойынша) | 2005 жылғы 1- тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 29 | Қазақстан Респу- бликасының инду- стриялық-инно- вациялық даму стратегиясы шеңберiнде Арал өңiрi экономика- сының нақты сек- торындағы инвес- тициялық жоба- ларды қаржылан- дыру мәселеле- рiн пысықтау | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ұсыныстар | ИСМ, "Қа- зақстан Даму Банкi" акцио- нерлiк қоғамы (келісім бойынша), "Инвес- тициялық компания: Қазақ- станның инвести- циялық қоры" ак- ционерлiк қоғамы (келісім бойынша), "Ұлттық иннова- циялық қор" ак- ционерлiк қоғамы (келісім бойынша), Ақтөбе, Қараған- ды, Қы- зылорда, Оңтүстiк Қазақстан облыс- тарының әкiмдерi | 2004 жылғы 3- тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 4. Арал өңiрiнiң халқына әлеуметтік көмек көрсету |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Арал, Қазалы ау- дандарының хал- қына мемлекеттік атаулы әлеумет- тiк көмек көрсе- ту үшін Қызылор- да облысының об- лыстық бюджетiне ағымдағы нысана- лы трансферттер бөлу мүмкiндiгін қарастыру | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | Еңбекминi | 2006 жылғы 20 қаңтар | 2005 жыл - 40,0 | Рес- публи- калық бюджет |
| 2 | Шалқар ауданының халқына мемле- кеттiк атаулы әлеуметтiк көмек көрсету үшін Ақтөбе облысының облыстық бюдже- тiне ағымдағы нысаналы транс- ферттер бөлу мүмкiндiгін қарастыру | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | Еңбекминi | 2006 жылғы 20 қаңтар | 2005 жыл - 20,0 | Рес- публи- калық бюджет |
| 3 | "Қазалы-Сексе- уіл", "Қазалы- Жосалы", "Қызы- лорда-Жосалы" бағыттары бойын- ша Қызылорда об- лысының әлеумет- тік маңызды об- лысішілiк қала маңы поездарын субсидиялау үшiн нысаналы транс- ферттер бөлу мүмкiндiгiн қарастыру | Қазақстан Респу- бликасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министр- лігіне ақпарат | ККМ | 2006 жылғы 20 қаңтар | 2005 жыл - 153,1 | Рес- публи- калық бюджет |
|  | ЖИЫНЫ (жылдар бойынша қаржы- ландыру көлемi) |  |  |  | 2004 жыл - 11120,9 2005 жыл - 13073,2 2006 жыл - 7734,3 | Рес- публи- калық бюджет |

Ескертпе. Аббревиатуралардың толық жазылуы:

Қоршағанортаминi - Қоршаған ортаны қорғау министрлігі

АШМ - Ауыл шаруашылығы министрлігі

ДСМ - Денсаулық сақтау министрлігі

БҒМ - Білім және ғылым министрлігі

ЭМРМ - Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

ККM - Көлiк және коммуникация министрлігі

ИСМ - Индустрия және сауда министрлігі

ЭБЖМ - Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

Еңбекминi - Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгі

ЖРА - Жер ресурстарын басқару жөніндегі агенттiк